внесены изменения постановлением от 14.03.2013 № 268

внесены изменения постановлением от 20.05.2013 № 670

внесены изменения постановлением от 20.12.2013 № 1880

| Администрация Анжеро-Судженского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от « | 15 | » | февраля | 20 | 13 | г. | № | 153 |  |
| г.Анжеро-Судженск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального автономного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2013-2015 годы

В соответствии с постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа   от 12.07.2011 № 711  «Об утверждении Положения о разработке,  утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ»:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального автономного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2013-2015 годы, согласно приложению к постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации городского округа (Томышев Д.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Д.В.Ажичакова.

Глава городского округа                                                                           В.Н.Чернов

|  |  | Приложение к постановлению администрации Анжеро-Судженского городского округа от 15.02.2013 № 153 |
| --- | --- | --- |

Ведомственная целевая программа

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального автономного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

на 2013-2015 годы

Анжеро-СудженскИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2013г.

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального автономного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2013-2015 годы

Администрация Анжеро-Судженского городского округа

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

| Должностное лицо, утвердившее программу | Глава Анжеро-Судженского городского округа В.Н. Чернов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ), повышения оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения; - повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации деятельности органов муниципальной власти на основе организации межведомственного информационного обмена и обеспечения эффективного использования органами муниципальной власти информационных и телекоммуникационных технологий; - организация поэтапного предоставления отдельных муниципальных услуг в электронном виде; - повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг; - упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»; - сокращение количества документов, требуемых от заявителя для получения государственной (муниципальной) услуги; - сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг; - противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством; - повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; - внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия. Задачи программы: - развитие инфраструктуры доступа к государственным и муниципальным услугам и к информации о деятельности ОМСУ; - проведение мероприятий административной реформы в ОМСУ, в том числе по организации «электронного правительства»; - организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ; - снижение административных барьеров; - формирование системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы программы | Наименование | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  | Количество спроектированных государственных и муниципальных услуг ОМСУ и МУ по МВ (разработка, согласование, внедрение технологических карт межведомственного взаимодействия ТКМВ) | шт. | 27 | 27 | 27 |
|  | Количество документов, переведенных на МВ (по всем запланированным услугам) | шт. | 118 | 118 | 118 |
|  | Количество документов, переведенных на МВ через СМЭВ (по всем запланированным услугам) | шт. | 80 | 118 | 118 |
|  | Количество рабочих мест ОМСУ и МУ, подключенных к продуктивной системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия | шт. | 23 | 23 | 23 |
|  | Доля регламентированных государственных и муниципальных услуг ОМСУ и МУ в соответствии 210-ФЗ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля регламентированных муниципальных функций ОМСУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля государственных и муниципальных услуг от общего числа государственных и муниципальных услуг ОМСУ и МУ, информация по которым размещена на единый портал государственных и муниципальных услуг (реализация первых двух этапов предоставления услуг в электронном виде) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля населения городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ | шт. | 25 | 25 | 25 |
|  | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | шт. | 25 | 25 | 25 |
|  | Пропускная способность МФЦ (максимальное количество заявителей в день на получение всех основных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ) | чел. | 50 | 90 | 96 |
|  | Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг | минут | 30 | 15 | 15 |
|  | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей | % | 70 | 80 | 90 |
| Основные программные мероприятия | - организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг ОМСУ; - поэтапная организация предоставления муниципальных (государственных) услуг ОМСУ и МУ в электронном виде; - мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг ОМСУ населению городского округа, в том числе на базе МФЦ; - организация работы единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - обеспечение информирования граждан и юридических лиц о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ. |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2013-2015 гг. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования по годам | 2013 г. – 2143,9 тыс. руб. МБ 2014 г. – 2143,9 тыс. руб. МБ 2015 г. – 2143,9 тыс. руб. МБ |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - создание инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей доступ к информации о деятельности и услугам органов муниципальной власти в электронном виде, - создание системы межведомственного электронного документооборота при предоставлении государственных и муниципальных услуг ОМСУ; - организация предоставления сокращенного перечня государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; - уменьшение административной нагрузки на граждан и организации, связанной с представлением в органы муниципальной власти необходимой информации, снижение количества вынужденных обращений в органы власти для получения государственных и муниципальных услуг и сокращение времени ожидания получения услуг; - повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение уровня доверия населения к ОМСУ |  |  |  |  |
| Показатели социально-экономической эффективности программы | - повышение количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде; - повышение уровня удовлетворенности населения городского округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение доли населения городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1. Характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

По мере развития и проникновения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы государственной власти все чаще используют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества услуг, предоставляемых населению. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия государственного и муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

Получение населением и организациями государственных и муниципальных услуг, а также информации, связанной с деятельностью органов государственной и муниципальной  власти, в большинстве случаев требует их личного обращения в органы государственной власти, представления запросов и другой информации в бумажном виде. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для населения.

В настоящее время должным образом не сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов государственной и муниципальной власти между собой, с населением и организациями.

Предоставление государственных и муниципальных услуг непосредственно органами местного самоуправления, в том числе в многофункциональном центре по принципу "одного окна", и в электронной форме подлежит регламентации, включению в соответствующие реестры и оптимизации их предоставления.

В 2012 году была проведена большая работа по приведению в соответствие необходимой нормативной правовой базы, по разработке и утверждению административных регламентов предоставления 90 % государственных и муниципальных услуг населению ОМСУ, по формированию и ведению соответствующих перечней предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

Работу по регламентации государственных и муниципальных услуг предполагается завершить вначале 2013 года. В этом же году необходимо провести регламентацию исполнения муниципальных функций ОМСУ.

Реализация принятых решений и качество исполнения административных регламентов должны контролироваться в ходе регулярного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сфера предоставления государственных и муниципальных услуг ранее имела существенные недостатки, которые вызывали значительные затруднения у заявителя, связанные с необходимостью обращения в различные организации для получения документов, требуемых органом исполнительной власти. Заявителя направляли за предоставлением других сопутствующих услуг, в том числе государственных или муниципальных в другие органы власти, подведомственные учреждения, другие организации  на различных основаниях.

Для исключения незаконных фактов направления заявителя за недостающими документами был сформирован перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных статьей 9 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Все сведения о государственных и муниципальных услугах, необходимых и обязательных услугах, а также об услугах муниципальных учреждений, включенных в соответствующие перечни, должны быть внесены в соответствующие реестры, информация по которым должна поддерживаться в актуальном режиме.

Реестр государственных и муниципальных услуг является базовым источником информации об указанных услугах (функциях), порядке их предоставления, местах предоставления, требуемых от заявителя документах (с образцами), а также о нормативных правовых актах, регламентирующих их предоставление (исполнение), и иной необходимой справочной информации.

Необходим постоянный мониторинг информации содержащейся в этом реестре  на местном уровне, внесение при необходимости изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление соответствующих услуг.

Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" предусмотрено право заявителя на получение государственной или муниципальной услуги в электронной форме.

Переход к оказанию государственных (муниципальных) услуг в электронном виде – основная задача «Электронного Правительства (электронного муниципалитета»).

Электронное правительство (электронный муниципалитет) не является дополнением или аналогом традиционного правительства (муниципалитета), а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эффективности предоставления государственных (муниципальных) услуг.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме должно осуществляться, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Государственные и муниципальные услуги в электронном виде должны предоставляться при условии однозначной идентификации заявителя.

Доступ к информации, размещенной на едином портале, а также возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде должны быть предоставлены через центры общественного доступа к информации о деятельности государственных органов и о предоставляемых (исполняемых) ими государственных услугах (функциях), многофункциональные центры.

Необходимо обеспечить возможность для заявителей совершать платежи в электронной форме в целях получения государственных услуг (налоговые платежи, государственная пошлина, погашение задолженностей и штрафов), а также возможность использования всех разрешенных законодательством Российской Федерации платежных средств при совершении платежей. С 1 января 2013 года в соответствии с Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" должно быть организовано получение документов и информации, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг (государственной пошлины), по каналам межведомственного взаимодействия. В тоже время заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы предоставляющие государственные и (или) муниципальные услуги по собственной инициативе.

Перевод процедур предоставления государственных и муниципальных услуг в электронный вид подразумевает возможность получения информации об услугах посредством сети Интернет, подачу документов заявителем в электронном виде, их обработку в системах электронного делопроизводства и направление результата услуги в форме электронного документа.

При предоставлении заявителем документов, формы которых размещены на официальном сайте ОМСУ, а также на едином портале, должна оставаться возможность выбора электронной, телефонной или письменной формы взаимодействия с государственным органом исполнительной власти.

В пункте 3 статьи 6 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" предусмотрены положения, вступившие в силу с 1 июля 2012 г. и обязывающие органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, представлять в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации документы и информацию, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также получать от иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций такие документы и информацию.

В целях реализации указанных положений проведена работа по обеспечению при предоставлении государственных и муниципальных услуг возможности получения необходимых сведений из других органов власти, одновременно исключив требование предоставлять такие сведения заявителями. В 2012 году реализована возможность перевести на электронное взаимодействие только 10 документов из 118 по причине невозможности подключения к федеральным сервисам. В 2013 году планируется завершить работы по переходу на межведомственное электронное взаимодействие.

Для обеспечения эффективного использования информационно-коммуникационных технологий при переходе на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, необходимо построение целостной архитектуры электронного правительства. В первую очередь, в 2013 году необходимо провести работы по организации защищенного юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления. В настоящее время решение проблем защиты информации и информационных ресурсов ОМСУ невозможно обеспечить без реализации комплексного интегрированного подхода к построению системы информационной безопасности. Реализация мер по обеспечению безопасности информационных и телекоммуникационных систем позволит обеспечить выполнение на территории Анжеро-Судженского городского округа требований действующего законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности.

Несмотря на все мероприятия, проводимые по административной реформе в органах власти всех уровней, существующая система предоставления государственных муниципальных услуг гражданам и организациям справедливо характеризуется как территориально разобщенная, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам, до недавнего времени накладывающая основное бремя по сбору, согласованию и предоставлению документов на заявителя. Это характерно как для системы предоставления государственных услуг, оказываемых федеральными и региональными органами исполнительной власти, так и для системы предоставления муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ.

Все инновации в государственном управлении, так или иначе, касаются «качества» государственного управления. В ряде случаев «качество» подразумевает проведение реформ по совершенствованию системы предоставления государственных и муниципальных услуг населению. Повышение качества услуг может и не повлечь за собой немедленных финансовых выгод, но именно качество услуг является одним из ключевых факторов, определяющих доверие граждан к органам власти и способствующих укреплению имиджа органов управления. На достижение этой цели, в том числе и направлена административная реформа, проводимая в Российской Федерации.

Проект по созданию и развитию МФЦ служит достижению большинства целей и задач, сформулированных Концепцией административной реформы в Российской Федерации.

Объективными предпосылками необходимости создания МФЦ являются:

1. Государственные и муниципальные услуги, как правило, носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление отдельно взятой государственной услуги только в рамках одного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и муниципальных услуг.

2. Отдельные административные процедуры различных ведомств при предоставлении государственных услуг сходны (прием, регистрация документов, выдача документов и т.д.), а требуемые для предоставления государственных услуг данные (удостоверяющие личность документы, справки и т.д.) идентичны.

3. Предоставление взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг может быть оптимизировано за счет:

- организации единой точки приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам при предоставлении массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг;

- оптимизации межведомственного взаимодействия (в том числе электронного), сокращения времени документооборота, объединения баз данных различных ведомств;

- возможности получения гражданами одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг в рамках отдельно взятой межведомственной услуги в режиме «одного окна» (например, по жизненным ситуациям, таким как «рождение ребенка», «выход на пенсию» и д.р.).

Предметом деятельности Учреждения является содействие в  предоставлении гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» по следующим направлениям:

- социальная поддержка населения;

- регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя;

- регулирование предпринимательской деятельности.

В Ажеро-Судженском городском округе МФЦ создано в виде муниципального автономного учреждения постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 14.06.2011 № 602. Проведена государственная регистрация учреждения.

Так как помещение, в котором расположен МФЦ (с целью предоставления государственных и муниципальных услуг населению), должно отвечать всем необходимым требованиям, соответствующим правилам организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012г. № 1376,  На период строительства основного здания, специалистам МФЦ (по штату 6 человек) помимо организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ переданы полномочия по проведению мероприятий административной реформы в ОМСУ, в том числе по организации «электронного правительства» (приведение нормативной правовой базы ОМСУ в соответствие с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», организация межведомственного взаимодействия в ОМСУ, координация разработки административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, реализация первых двух этапов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг ОМСУ). Работа в данном направлении проводится совместно с отделом информационных технологий администрации городского округа. В 2013 году также планируется начать в тестовом режиме предоставлять на базе МФЦ, используя имеющиеся 3 окна приема-выдачи документов, сокращенный перечень государственных и муниципальных услуг.

Согласно плана-графика создания и развития МФЦ на территории Кемеровской области на 2013-2015 годы, направленного на обеспечение показателя Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, дата открытия МФЦ, соответствующего требованиям законодательства, для Анжеро-Судженского городского округа определена на 01.12.2014г. В 2013 году планируется провести проектные работы.

Таким образом, проект по созданию и развитию МФЦ является необходимым и логичным продолжением мероприятий административной реформы.

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, основанное на создании МФЦ, увеличении его площади, пропускной способности, количества "окон" приема и выдачи документов, количества предоставляемых в одном месте услуг, внедрении информационно-коммуникационных технологий (типовых автоматизированных решений поддержки деятельности МФЦ, включая подсистемы электронного документооборота, информационно-справочного сопровождения, электронных платежей, интеграции баз данных служб и ведомств, создание телефонного центра), позволит существенно упростить процесс получения услуг и снизить нагрузку заявителя по сбору, согласованию, заполнению и предоставлению документов, необходимых для их получения.

Ключевой формой предоставления любых публичных услуг на территории Анжеро-Судженского городского округа должен стать многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Стратегические цели и тактические задачи Программы

Основная цель Программы:

Повышение качества взаимоотношений государства и общества, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- проведение мероприятий административной реформы в ОМСУ, в том числе по организации «электронного правительства»;

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы, показатели достижения стратегических целей и показатели выполнения тактических задач

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- Создание инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей доступ к информации о деятельности и услугам органов муниципальной власти в электронном виде;

- Создание системы межведомственного электронного документооборота при предоставлении государственных и муниципальных услуг ОМСУ;

- Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»

4. Сокращение количества документов, требуемых от заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг;

5. Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;

6. Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

7. Повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством;

8. Повышение качества информирования граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

9. Внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

10. Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия.

11. Повышение уровня доверия населения к ОМСУ.

Показатели достижения стратегических целей и показатели выполнения тактических задач

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество спроектированных государственных и муниципальных услуг ОМСУ и МУ по МВ (разработка и согласование технологических карт межведомственного взаимодействия ТКМВ) | шт. | 27 | 27 | 27 |
| Количество документов, переведенных на МВ (по всем запланированным услугам) | шт. | 118 | 118 | 118 |
| Количество документов, переведенных на МВ через СМЭВ (по всем запланированным услугам) | шт. | 80 | 118 | 118 |
| Количество рабочих мест ОМСУ и МУ, подключенных к продуктивной системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия | шт. | 23 | 23 | 23 |
| Доля регламентированных государственных и муниципальных услуг ОМСУ и МУ в соответствии 210-ФЗ | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля регламентированных муниципальных функций ОМСУ | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля государственных и муниципальных услуг от общего числа государственных и муниципальных услуг ОМСУ и МУ, информация по которым размещена на единый портал государственных и муниципальных услуг (реализация первых двух этапов предоставления услуг в электронном виде) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля населения городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ | шт. | 25 | 25 | 25 |
| Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | шт. | 25 | 25 | 25 |
| Пропускная способность МФЦ (максимальное количество заявителей в день на получение всех основных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ) | чел. | 50 | 90 | 96 |
| Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг | минут | 30 | 15 | 15 |
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей | % | 70 | 80 | 90 |

4. Перечень и описание программных мероприятий

Предусматривается реализация мероприятий Программы по 4 основным направлениям.

- Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг ОМСУ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в  целях реализации плана мероприятий Анжеро-Судженска по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением от 27.07.2011  № 779 необходимо:

1.	Продолжить работу по приведению нормативной правовой базы ОМСУ в соответствие с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1.1. Сформировать и утвердить сводный перечень исполнения ОМСУ муниципальных функций Анжеро-Судженского городского округа.

1.2.	Привести в соответствие с разработанными административными регламентами предоставления муниципальных услуг сводный перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ.

1.3.	Привести в соответствие перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Анжеро-Судженского городского округа, в которых  размещается муниципальное задание, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме.

1.4.	Из сводного реестра услуг уточнить перечень услуг, требующих организации межведомственного и межуровневого взаимодействия, внести соответствующие изменения с постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 27.07.2011 № 778 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и государственных услуг в рамках переданных полномочий, предоставляемых органами местного самоуправления, с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия»;

1.5. Поддерживать в актуальном состоянии перечень необходимых и обязательных услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг муниципального образования, утвержденный решением  городского Совета народных депутатов от 30.06.2011г. № 697  «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг», обеспечивая условия к сокращению этого перечня;

1.6. Завершить работу по регламентации муниципальных услуг ОМСУ.

1.7. На все муниципальные функции ОМСУ разработать и утвердить административные регламенты.

2. Приобрести оборудование для организации защищенного канала связи и организации удаленных рабочих мест (ПАК VipNet Coordinator HW1000, ПО VipNet Client).

3.	Подключить  и обучить всех уполномоченных сотрудников ОМСУ и МУ работе в продуктивной информационной системе «Система исполнения регламентов» (СИР), которая будет служить основой межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и  муниципальных услуг.

4.	Еженедельно осуществлять контроль за реализацией мероприятий плана нашего города по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Финансирование реализации данного направления программы производится в пределах сметы расходов на содержание исполнительных органов муниципальной власти (ИОМВ) и путём предоставления МАУ МФЦ субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета городского округа в порядке, установленном законодательством.

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг ОМСУ в электронном виде

Целью направления "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг ОМСУ в электронном виде " является реализация плана перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг ОМСУ и МУ в электронном виде в сроки, установленные Распоряжением Правительства РФ 17.12.2009г. № 1993-р (в ред. от 28.12.2011 № 2415-р), Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010 № 377-р и постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа  от 30.04.2010 № 474 «О переходе на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в 2010-2014 гг.».

На все государственные и муниципальные услуги ОМСУ, услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Анжеро-Судженского городского округа, в которых  размещается муниципальное задание, подлежащие включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, необходимо:

- в соответствии с разработанными и утвержденными административными регламентами предоставления соответствующих услуг завершить работу по размещению информации о государственных и муниципальных услугах ОМСУ и МУ в информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг Кемеровской области» для последующего размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- завершить работу по размещению  в информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг Кемеровской области» для последующего размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования;

Размещенная информация по услугам становится доступной для заявителей, что является выполнением первых двух этапов предоставления услуг в электронном виде (согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р).

Дальнейшая реализация этапов перевода услуг в электронный вид зависит от  Ростелекома и Департамента информационных технологий Кемеровской области.

Финансирование реализации данного направления программы производится путём предоставления МАУ МФЦ субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета городского округа в порядке, установленном законодательством.

- Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг ОМСУ

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Коллегии администрации Кемеровской области от 14.07.2011 № 620-р «Об утверждении Программы проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг Кемеровской области», постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа от 26.08.2011 № 877 «Об утверждении Программы проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Анжеро-Судженском городском округе» в Анжеро-Судженском городском округе необходимо ежегодно проводить мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг ОМСУ.

Мониторинг качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации Анжеро-Судженского городского округа и муниципальными учреждениями  необходимо выполнять в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области», утвержденными 10.08.2012 года заместителем Губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию Д.В.Исламовым, для оценки деятельности органов исполнительной власти по предоставлению государственных (муниципальных) услуг, а также совершенствования и сокращения сроков административных процедур при предоставлении услуг.

Целями мониторинга показателей качества предоставления государственных и муниципальных услуг являются: оценка эффективности внедрения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, оценка качества, комфортности и доступности услуг; выявление сложившихся проблем и недостатков при предоставлении услуг; разработка и принятие мер, направленных на устранение выявленных проблем и недостатков, в целях повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

Задачи мониторинга качества: выявление изменений, происходящих в системе предоставления государственных и муниципальных услуг, проведение детального анализа; анализ предоставления государственных и муниципальных услуг; определение мероприятий по предупреждению или устранению низкого уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

При проведении мониторинга выявляются, анализируются и оцениваются значения следующих основных параметров качества предоставления государственных и муниципальных услуг:

-	соблюдение стандартов качества государственных и муниципальных услуг;

-	проблемы, возникающие у заявителей при получении государственной или муниципальной услуги;

-	удовлетворенность получателей услуги ее качеством и доступностью, их ожидания в отношении улучшения качества предоставляемой исследуемой государственной или муниципальной услуги;

-	обращения заявителя в органы местного самоуправления, обусловленные требованиями указанных органов, необходимые для получения конечного результата государственной или муниципальной услуги: нормативно установленные и реальные (по всем фактически необходимым обращениям и в целом на получение государственной или муниципальной услуги), отклонение реальных от нормативно установленных значений;

-	временные затраты заявителя при получении им конечного результата государственной или муниципальной услуги: нормативно установленные и реальные (по всем необходимым обращениям и услуги в целом) и их отклонение от нормативно установленных;

-	наличие неформальных платежей (платежей, не имеющих документального подтверждения) в связи с получением государственных или муниципальных услуг.

Мониторингу качества предоставления услуг подлежат в основном массовые общественно значимые услуги ОМСУ.

Доклад о результатах проведения мониторинга ежегодно необходимо предоставлять в Департамент информационных технологий Кемеровской области.

Финансирование реализации данного направления программы производится в пределах сметы расходов на содержание исполнительных органов муниципальной власти (ИОМВ) и предоставления МАУ МФЦ субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета городского округа в порядке, установленном законодательством, на соответствующие года.

- Организация предоставления сокращенного перечня государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

Основными мероприятиями по организации сокращенного перечня государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ по адресу ул.Желябова, 6а являются:

- Установка, настройка, обеспечение бесперебойной работы программно-аппаратных средств МФЦ, осуществление надлежащего содержания и необходимого эксплуатационного обслуживания помещения и оборудования МФЦ;

- Заключение соглашений с органами власти на предоставление  услуг на базе МФЦ;

- Разработка и согласование ТКМВ с участниками предоставления услуг в МФЦ;

- Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одного окна»;

- Утверждение локальных документов, регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ по адресу ул.Желябова, 6а (административный регламент представления государственных и муниципальных услуг в МФЦ;  стандарт комфортности;  стандарт обслуживания).

- Создание и развитие официального сайта МФЦ, размещение информации по предоставляемым услугам и другой информации о деятельности МФЦ на сайте учреждения.

- Прохождение обучения специалистов МАУ МФЦ порядку и условиям приема документов в органах власти по услугам, планируемым к предоставлению на базе МФЦ;

8. Организация и осуществление работы по приему документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги, по первичной обработке документов, по выдаче заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги;

9. Организация и осуществление взаимодействия с заявителями, а также организация информационного обмена данными между ФОИВ, ОИВ Кемеровской области, ОМСУ, организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с заключенными соглашениями;

10. Организация доставки необходимых документов из МФЦ в соответствующие территориальные органы ФОИВ, ОИВ Кемеровской области, ОМСУ, организации, участвующие в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, а также организация доставки результатов предоставления государственных и муниципальных услуг из соответствующих ведомств или организаций в МФЦ;

11. Организация деятельности по полному информированию и консультированию граждан и юридических лиц по вопросам  предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

12. Работа по развитию МФЦ (предпроектные, проектные и др.работы).

Финансирование реализации данного направления программы производится путём предоставления МАУ МФЦ субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета городского округа в порядке, установленном законодательством.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок и этапы реализации ведомственной целевой Программы в течение трех лет: 
с 2013 по 2015 годы.

6. Описание и оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы

Программа носит комплексный характер, направленный на повышение эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов муниципальной власти и результативности расходования бюджетных средств, выделяемых на эти цели. Новое качество государственного управления является важным фактором социально-экономического развития городского округа и повышения качества жизни населения.

Реализация мероприятий Программы в 2013-2015гг. позволит создать правовые, экономические и организационные условия для реализации административной реформы в Анжеро-Судженском городском округе.

В области реализации государственной политики в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в рамках формирования информационного общества и электронного правительства позволит:

- повысить качество взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности ОМСУ;

- внедрить единые стандарты обслуживания населения путем предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с разработанными и утвержденными административными регламентами. Доля регламентированных государственных и муниципальных услуг ОМСУ и МУ в соответствии с 210-ФЗ в 2013 году составит 100%.

- повысить эффективность межведомственного взаимодействия и внутренней организации деятельности органов муниципальной власти на основе организации межведомственного информационного обмена и обеспечения эффективного использования органами муниципальной власти информационных и телекоммуникационных технологий.

В соответствии с разработанными и утвержденными административными регламентами информация о государственных и муниципальных услугах ОМСУ и МУ будет размещена и станет доступной населению в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», там же будут размещены формы заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги (функции), и обеспечен доступ к ним для копирования,  что является выполнением первых двух этапов предоставления услуг в электронном виде (согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2009г.№ 1993-р).

Выполнение мероприятий Программы в области организации предоставления услуг на базе МФЦ упростит процедуру получения гражданами и юридическими лицами отдельных услуг за счет реализации принципа «одного окна», сократит сроки предоставления услуг, время ожидания посетителя в очереди на подачу документов (на оказание консультации), а также повысит удовлетворенность граждан качеством оказания услуг.

Показатели реализации Программы:

- в 2013 году - доля населения городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, - не менее 100 процентов;

- к 2014 году – сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ, в том числе в МФЦ, для получения государственных (муниципальных) услуг, получения консультаций до 15 минут;

- количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ, составит  в 2013 году – 25;

- увеличение пропускной способности МФЦ (максимальное количество заявителей в день на получение всех основных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ) – 50 человек в день в 2013 году, 90 человек в день в 2014 году, 96 – в 2015 году;

- повышение удовлетворенности населения городского округа качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг от 70% в 2013 году до 90% в 2015г.

Реализация Программы по данному направлению позволит при получении отдельных государственных и муниципальных услуг минимизировать контакты заявителей с должностными лицами ФОИВ, ОИВ Кемеровской области, ОМСУ, уменьшить число возможных злоупотреблений и коррупционных правонарушений, сократить ведомственный и межведомственный документооборот, обеспечить согласованность действий между различными органами, контролировать процесс прохождения документов как со стороны органов, оказывающих услуги, так и со стороны потребителей услуг.

Успешная реализация мероприятий Программы приведет к значительному уровню доверия населения Анжеро-Судженского городского округа к власти.

- Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Из средств городского бюджета на реализацию ведомственной программы запланировано:

на 2013 год – 2143,9 тыс. рублей;

на 2014 год – 2143,9 тыс. рублей;

на 2015 год – 2143,9 тыс. рублей.

Расчет  расходов произведен исходя из расчета нормативных затрат на выполнение муниципальных работ (выполнения муниципального задания), на содержание имущества МАУ МФЦ.

Объемы финансирования Программы на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета Анжеро-Судженского городского округа подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

Финансирование реализации Программы производится путём предоставления МАУ МФЦ субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета городского округа в порядке, установленном законодательством.

- Система управления реализацией Программы

Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, органов местного самоуправления Анжеро-Судженского городского округа.

Система управления реализацией Программы предназначена для достижения поставленных целей в установленные сроки в рамках выделяемых ресурсов.

- Муниципальным заказчиком Программы является администрация Анжеро-Судженского городского округа.

- Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Программы, мониторинг индикаторов оценки результативности программы в течение всего периода ее реализации осуществляет первый заместитель главы городского округа - руководитель работ по формированию «электронного правительства» на территории городского округа.

- Организацию контроля за выполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы. Контроль за исполнением Программы включает:

- - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- - контроль за исполнением договоров;

- - контроль за качеством и своевременностью реализуемых программных мероприятий.

- Исполнителями Программы являются: муниципальное автономное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел информационных технологий администрации городского округа, структурные подразделения администрации Анжеро-Судженского городского округа, подведомственные учреждения, задействованные в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе участвующие в межведомственном взаимодействии.

- Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется финансовым управлением городского округа в рамках контрольных мероприятий, осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В процессе выполнения Программы могут вноситься изменения в направления расходования бюджетных средств на выполнение программных  мероприятий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Отчет о реализации Программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов, предоставляется в финансовое управление городского округа в срок до 30 января года, следующего за отчетным, по требуемой форме.

Приложение № 2

Структура бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

Администрация Анжеро-Судженского городского округа

(наименование  главного распорядителя бюджетных средств)

Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение

ведомственной целевой программы

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

| Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период (1-й год) | Плановый период (2-й год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | 13 | 0920317 | 621 | 1783,6 | 1944,3 | 1944,3 | 1944,3 |
| 01 | 13 | 0920317 | 622 | 79,7 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| Итого расходов: |  |  |  | 1863,3 | 2143,9 | 2143,9 | 2143,9 |

Председатель КУМИ						Е.В.Гопас

Исполнитель:                                  Шарафутдинова О.Л, 6-25-38

(расшифровка подписи, контактный телефон)