| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-Кузбасс Анжеро-Судженский городской округ Администрация Анжеро-Судженского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от « | 07 | » | октября | 20 | 21 | г. | № | 1071 |  |

О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 19.07.2021 №733 «Об утверждении схемы теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа до 2030 года (актуализация на 2022 год) и определении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения на территории Анжеро-Судженского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", на основании статей 53, 54 Устава муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в целях актуализации схемы теплоснабжения:

1.Внести в схему теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа до 2030 года (актуализация на 2022 год), утвержденную постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 19.07.2021 №733 следующие изменения:

1.1.Таблицу 2.2. «Характеристика системы теплоснабжения от котельных ООО «ТеплоРесурс» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.Таблицу 2.14. «Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 5.5. «Сети, подлежащие замене с уменьшением диаметров трубопроводов» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 7.1. «Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2030 года с кап. затратами указанными в ценах 2019 г., в тыс. руб. с НДС» изложить в следующей редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.Таблицу 7.2. «Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2030 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. с НДС» в части 1 «Система теплоснабжения от ТЭЦ АО "Каскад-Энерго" (зона действия ООО "НСК")» изложить в следующей редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6.Таблицу 7.7. «Предложения по величине необходимых инвестиций утвержденных РЭК Кузбасса для АО «Каскад-энерго» изложить в следующей редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7.Таблицу 7.8. «Предложения по величине необходимых инвестиций утвержденных РЭК КО для ООО «Новая Сетевая Компания» изложить в следующей редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8.Таблицу 7.9. «Предложения по величине необходимых инвестиций утвержденных РЭК КО для ООО «ТеплоРесурс» изложить в следующей редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-Судженского городского округа «Наш город» и разместить на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа.

4.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. главы городского округа                                                         Д.В. Ажичаков

Приложение №1

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «07» октября 2021 № 1071

Таблица 2.2. Характеристика системы теплоснабжения от котельных ООО «ТеплоРесурс»

| № п/п | Характеристика | Единица измерения | Котельная №8 | Котельная №16 | Котельная №25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,55 | 8,4 | 41,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность котельной | -//- | 4,55 | 8,4 | 34,9 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка потребителей,в т.ч.: | -II- | 3,901 | 5,807 | 27,23 |
|  | отопление | -II- | 3,208 | 4,935 | 23,262 |
|  | вентиляция | -II- | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (ср.ч.) | -II- | 0,693 | 0,872 | 3,968 |
|  | пар |  |  |  | 6,7 |
| 4 | Температурный график котельной | °С | 95/70 с изломом на 65 |  |  |
| 5 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию (теплоноситель вода) | руб./Гкал | 1712,44 |  |  |
| 6 | Затраты на обслуживание тепловых сетей, в целом по ООО «ТеплоРесурс» | руб. | 71 036,87 |  |  |
| 7 | Тариф на передачу тепловой энергии (доля передачи тепловой энергии в тарифе на ТЭ) | руб./Гкал | 258,41 |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «07» октября 2021 № 1071

Таблица 2.14. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «Каскад-Энерго» | 170,000 | 170,000 | 25,750 | 7,553 | 100,705 | 35,992 |
| Котельная №1 ООО «ТеплоРесурс» | 20,32 | 20,32 | 0,358 | 2,026 | 15,254 | 2,682 |
| Котельная №3 ООО «ТеплоРесурс» | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,32 | 0,28 |
| Котельная №4 ООО «ТеплоРесурс» | 2 | 2 | 0,059 | 0,294 | 1,674 | -0,027 |
| Котельная №5 ООО «ТеплоРесурс» | 3,3 | 3,3 | 0,023 | 0,075 | 0,547 | 2,655 |
| Котельная №6 ООО «ТеплоРесурс» | 0,6 | 0,6 | 0,012 | 0,035 | 0,111 | 0,442 |
| Котельная №7 ООО «ТеплоРесурс» | 5,95 | 5,95 | 0,186 | 0,828 | 5,062 | -0,126 |
| Котельная №8 ООО «ТеплоРесурс» | 4,55 | 4,55 | 0,161 | 0,561 | 3,901 | -0,073 |
| Котельная №9 ООО «ТеплоРесурс» | 0,56 | 0,56 | 0,013 | 0,04 | 0,279 | 0,228 |
| Котельная №10 ООО «ТеплоРесурс» | 3,5 | 3,5 | 0,053 | 0,173 | 1,285 | 1,989 |
| Котельная №11 ООО «ТеплоРесурс» | 0,6 | 0,6 | 0,038 | 0,043 | 0,265 | 0,254 |
| Котельная №14 ООО «ТеплоРесурс» | 46 | 46 | 0,283 | 1,842 | 12,871 | 31,004 |
| Котельная №15 ООО «ТеплоРесурс» | 8,5 | 8,5 | 0,048 | 0,212 | 1,444 | 6,796 |
| Котельная №16 ООО «ТеплоРесурс» | 8,4 | 8,4 | 0,065 | 0,732 | 5,807 | 1,796 |
| Котельная №18 ООО «ТеплоРесурс» | 3,24 | 3,24 | 0,095 | 0,296 | 2,251 | 0,598 |
| Котельная №19 ООО «ТеплоРесурс» | 1,01 | 1,01 | 0,016 | 0,039 | 0,238 | 0,717 |
| Котельная №20 ООО «ТеплоРесурс» | 5,2 | 5,2 | 0,154 | 0,352 | 2,999 | 1,695 |
| Котельная №23 ООО «ТеплоРесурс» | 6,99 | 6,99 | 0,152 | 0,794 | 4,5379 | 1,5061 |
| Котельная №24 ООО «ТеплоРесурс» | 3 | 3 | 0,031 | 0,126 | 1,619 | 1,224 |
| Котельная №25 ООО «ТеплоРесурс» | 41,6 | 34,9 | 1,222 | 4,575 | 27,23 | 1,873 |
| Котельная №26 ООО «ТеплоРесурс» | 2,8 | 2,8 | 0,037 | 0,205 | 1,899 | 0,659 |
| Котельная №27 ООО «ТеплоРесурс» | 0,6 | 0,6 | 0,022 | 0,023 | 0,1283 | 0,4267 |
| Котельная №29 ООО «ТеплоРесурс» | 0,6 | 0,6 | 0,019 | 0,074 | 0,497 | 0,01 |
| Котельная №30 ООО «ТеплоРесурс» | 0,7 | 0,7 | 0,011 | 0,034 | 0,601 | 0,054 |
| Блочно-модульные котельные (ул.Водоканальная, 7А и ул.Водоканальная, 27А) | 1,776 | 1,776 | 0,063 | 0,088 |  |  |
| Всего по городскому округу: | 342,396 | 335,696 | 28,871 | 21,02 | 191,5252 | 92,6548 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «07» октября 2021 № 1071

Таблица 5.5. Сети, подлежащие замене с уменьшением диаметров трубопроводов

| № п/п | Наименование участка, диаметр, длина | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая магистраль Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Урицкого, д.3а от ТК-IV-2-1 до ул.Урицкого, д.3а с Ду=100 на Ду50мм. L=105м. | 2020 |
| 2 | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 cДу=100 на Ду=80мм. L=38м | 2020 |
| 3 | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-27 до ТК-V-11-28 cДу=100 на Ду=80мм. L=21 | 2020 |
| 4 | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 3 от ТК-V- 74 с Ду=100 на Ду=80м. L=7м. | 2020 |
| 5 | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду=125 на Ду=100м. L=33м. | 2020 |
| 6 | Тепловая магистраль Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, д.62 от ТК-V-7 до ул. С.Перовской, 62 с Ду=100мм. на Ду=80мм. L= 44м. | 2020 |
| 7 | Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от ТК-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=115м. | 2020 |
| 8 | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от ТК-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=113,7м. | 2020 |
| 9 | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 cДу=219 на Ду=159мм. L=45м | 2021 |
| 10 | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 cДу=219 на Ду=159мм. L=40м | 2021 |
| 11 | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 cДу=150 на Ду=80мм. L=48м | 2021 |
| 12 | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 cДу=150 на Ду=100мм. L=70м | 2021 |
| 13 | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 cДу=219 на Ду=159мм. L=17 | 2021 |
| 14 | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 cДу=250 на Ду=150мм. L=70м | 2021 |
| 15 | Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 23 до ТК-V-10-24 с Ду=100 на Ду=80м. L=80м. | 2021 |
| 16 | Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 22 до ТК-V-10-23 с Ду=150 на Ду=100м. L=40м. | 2021 |
| 17 | Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 21 до ТК-V-10-22 с Ду=150 на Ду=100м. L=45м. | 2022 |
| 18 | Тепловая сеть (отпайка) ул. Коммунальная. 41. 43 от ТК-IV-9-7 с Ду=100 на Ду=80 L=30м. | 2022 |
| 19 | Тепловая сеть (отпайка) пр.Октябрьский, 11 от ТК-II-13 с Ду=150 на Ду=100 L=10м. | 2022 |
| 20 | Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от TC-V-10-21 до TC-V-10-22 с Ду=150 на Ду=100м. L=45м. | 2022 |
| 21 | Тепловая сеть ул.Просвещения, д.180а с Ду=100 на Ду=80 L=19м. | 2023 |
| 22 | Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-IV-9а с Ду=150 на Ду=100м. L=90м. | 2025 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «07» октября 2021 № 1071

Таблица 7.1. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2030 года с кап. затратами указанными в ценах 2019 г., в тыс. руб. с НДС.

| 1. Система теплоснабжения от ТЭЦ АО "Каскад-Энерго" (зона действия ООО "НСК") |  |  |  | 3 439 |  | 4 428 |  | 4 892 |  | 4 409 |  | 5 136 |  | 8 010 |  | 4 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34433 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей - замена тепловой изоляции | Тепловая сеть надземной прокладки в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(.)-1У-17 до У-7.1 Ду=219, L=109м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 284 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро- Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-У-11 до ПУТ-кот.№11 Ду=250 L=220м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1063 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1063 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть надземной прокладки в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У- 7.1 доТ(.)-1У-17-1а Ду=159, L=95,5м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 254 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад- Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной .№ 15 от (.)Г до (.)Д Ду=530 L=400м.трассы. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 880 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть надземной прокладки районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)- IV-20-4 до ул.Кубанская, 1 Ду=159, L=190м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 468 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной N° 15 от ТК-V-11 до (Т)-V-12а Ду=500 L=260м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1868 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро- Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-У-15 до ТК-V-11 Ду=530 L=295м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2151 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро- Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Е до (.)Ж Ду=530 L=760м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3259 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад- Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Ж до (.)З Ду=530 L=768м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3104 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной N° 15 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Ду=150, L=12,5м. |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 32 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=38м. Замена трубопроводов | 386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 386 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 34 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=25м. | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 286 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть ул.Урицкого, д.1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду=100 на Ду80мм. L=108м. | 1388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1388 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая магистраль ул.Тельмана, д.3а от ТК-1-4 до ул.Тельмана, д.3а с Ду=100 на Ду=76мм. L=40м. | 626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 626 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-29 до TC-V-11-30 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м. | 347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 347 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от TК-V-10-3 до ТК-У-10-18 с Ду=200 на Ду=100м. L=42м. | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 406 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая магистраль ул.Урицкого, д.3а от ТК-IV-2-1 до ул.Урицкого, д.3а с Ду=100 на Ду50мм. L=105м. | 0 |  | 870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 870 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-28 до ТК-У-11-29 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м | 0 |  | 297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 297 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-27 до ТК-У-11-28 c Ду=100 на Ду=80мм. L=21м | 0 |  | 257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 257 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 3 от ТК-V- 74 с Ду=100 на Ду=80м. L=7м. | 0 |  | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 164 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду=125 на Ду=100м. L=33м. | 0 |  | 492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 492 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая магистраль ул.С.Перовской, д.62 от ТК-V- 7 до ул. С.Перовской, 62 с Ду=100мм. на Ду=80мм. L=44м. | 0 |  | 685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 685 |  | собственные средства ТСО\ |  |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от TK-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=115м. | 0 |  | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 720 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от TC-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=113,7м. | 0 |  | 943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 943 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-5 до TC-V-11-6 c Ду=219 на Ду=159мм. L=45м | 0 |  | 0 |  | 512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 512 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-4 до TC-V-11-5 c Ду=219 на Ду=159мм. L=40м | 0 |  | 0 |  | 499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 499 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-8 до TO-V-11-9 c Ду=150 на Ду=80мм. L=48м | 0 |  | 0 |  | 319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 319 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-6 до TO-V-11-7 c Ду=150 на Ду=100мм. L=70м | 0 |  | 0 |  | 608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 608 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-3 до TC-V-11-4 c Ду=219 на Ду=159мм. L=17м | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК- V-11-2 до TC-V-11-3 c Ду=250 на Ду=150мм. L=70м | 0 |  | 0 |  | 635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 635 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от TC-V-10-23 до ТК-10-24 с Ду=159 на Ду=133м. L=80м. | 0 |  | 0 |  | 403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 403 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от TC-V-10-22 до ТК^-V-10-23 с Ду=150 на Ду=125м. L=40м. | 0 |  | 0 |  | 289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 289 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть ул.Просвещения, д.180а с Ду=100 на Ду=80 L=19м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 245 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-1У-9а с Ду=150 на Ду=100м. L=90м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 945 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Коммунальная. 41. 43 от ТК-IV-9-7 с Ду=100 на Ду=80 L=30м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 311 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) пр.Октябрьский, 11 от ТК-II-13 с Ду=150 на Ду=100 L=10м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Тепловая сеть от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от TC-V-10-21 до TC-V-10-22 с Ду=150 на Ду=100м. L=45м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 481 |  | собственные средства ТСО |  |
|  | Реконструкция ПНС | Приобретение насосов для повысительной станции по ул.Перовской - насос консольный моноблочный СЭ 800-5511 с электродвигателем А-03- 315 М4У3 | 0 |  | 0 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1400 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Приобретение насосов для повысительной станции по ул.Перовской насос консольный моноблочный КМ-100-65200 с электродвигателем АИР 180М2ЖУ2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70 |  | собственные средства ТСО |  |
| Обслуживание тепловых сетей | Приобретение станков, оборудования, автотранспорта и спецтехники | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 "ЕГЕРЬ" Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст.КПП, 4*4, бак 105 л, с предпуско- вым.подогревателем, третий экологический класс, АБС) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1632 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Сварочный дизельный генератор Denyo DLW-400ESW | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Кран-манипулятор (г.п. 7тн. Борт 10м.) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3871 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Колесный экскаватор Doosan Solar 210W-V Объем ковша 1,05 м3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | собственные средства ТСО |  |
|  |  | Автомобиль Chevrolet Niva «1.9TD» | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 588 |  | собственные средства ТСО |  |

| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Система теплоснабжения от котельной №1 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 7 173 | 4 566 | 4 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16294 |  |
| Реконструкция котельной №1 | Реконструкция котельного оборудования | Замена котлоагрегатов №1, 2, 12, 14 на котлы КВ-106 - 4 шт. | 5291 | 1389 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8924 | собственные средства ТСО |
|  | Реконструкция вспомогательного оборудования | Монтаж теплообменников Alfa Laval TS20-MFG - 2 шт. | 0 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | собственные средства ТСО |
|  |  | Замена дымососов ДН-11,2У1- 6 шт. | 737 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | собственные |
|  |  | Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов, вентиляторов и насосов - 14 ед. | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 250 мм | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | собственные средства ТСО |
| 3. Система теплоснабжения от котельной №4 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 609 | 5364 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7629 |  |
|  | Реконструкция котельного оборудования | Замкена котлов Сибирь-8М на котлы КВр-093 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной №4 | Реконструкция вспомогательного оборудования | Замена сетевого насоса Wilo-1шт | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | собственные средства ТСО |
| Развитие тепловых сетей котельной .№4 в связи с закрытием котельной №3 | Реконструкция тепловых сетей | Котельная N°4 - опуск, 128 м, 2Ду125 мм, надзем. | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | собственные средства ТСО |
|  | Реконструкция тепловых сетей | опуск - подъем, 21 м, 2Ду125 мм, подзем. кан. | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | собственные средства ТСО |
|  | Строительство тепловых сетей | подъем - ДК "Судженский", Сарафанникова, 280 м, 2Ду100 мм, надзем. | 0 | 3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334 | средства юридических и физических лиц |
| 4. Система теплоснабжения от котельной №5 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |  |
| Реконструкция котельной N°5 | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 80 мм | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | собственные средства ТСО |
| 5. Система теплоснабжения от котельной №6 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |  |
| Реконструкция котельной N°6 | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | собственные средства ТСО |
| 6. Система теплоснабжения от котельной №7 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 1 501 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 111 |  |
| Реконструкция котельной N°7 | Реконструкция котельного оборудования | Замена котлов №»1, 2 марки «Ланкашир» на котлы КВр- 1,45 - 2 шт. | 805 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Оу 150 мм | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | собственные средства ТСО |
| 7. Система теплоснабжения от котельной №8 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 11 155 | 0 | 2 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 318 |  |
| Реконструкция котельной N°8 | Реконструкция котельного оборудования | Замена котлов №1, 2 марки «Ланкашир» на котлы КВр- 1,45 - 2 шт. | 683 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846 | собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Оу 150 мм | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | собственные средства ТСО |
| Развитие тепловых сетей котельной .№8 в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки | Реконструкция тепловых сетей | ТК-1 - ТК-2, 55 м, 2Ду200 мм, подзем. кан. | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-2 - ТК-3, 33 м, 2Ду200 мм, надзем. | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-3 - ТК-4, 40 м, 2Ду200 мм, надзем. | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-4 - ТК-5, 12 м, 2Ду200 мм, надзем. | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-5 - ТК-6, 50 м, 2Ду200 мм, надзем. | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-6 - ТК-6а, 47 м, 2Ду200 мм, надзем. | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-6а - ТК-7, 14 м, 2Ду200 мм, надзем. | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-7 - Тв-7а, 50 м, 2Ду200 мм, подзем. кан. | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  | Строительство тепловых сетей | Тв-7а - Тв-7б, 190 м, 2Ду80 мм, надзем. | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Тв-7б - 3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №1, 10 м, 2Ду70 мм, надзем. | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Тв-7б - 3-х эт. 36-ти кв. ж/д ул. Челинская стр. №2, 70 м, 2Ду70 мм, надзем. | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
| 8. Система теплоснабжения от котельной №9 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |  |
| Реконструкция котельной №9 | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 40 мм | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | собственные средства ТСО |
| 9. Система теплоснабжения от котельной №10 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 609 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция котельной .№10 | Реконструкция вспомогательного оборудования | Замена сетевых насосов Wilo – 2 шт. | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | Собственные средства ТСО |
|  |  | Монтаж теплообменников AlfaLaval – 2 шт. | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | Собственные средства ТСО |
|  |  | Замена сетевого насоса | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | Собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | собственные средства ТСО |
| 10. Система теплоснабжения от котельной №11 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |  |
| Реконструкция котельной №11 | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 40 мм | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | собственные средства ТСО |
| 11. Система теплоснабжения от котельной №14 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 14 385 | 18 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 472 |  |
| Реконструкция котельной №14 | Реконструкция котельного оборудования | Установка (замена) конвективных блоков котлов №1, 2 марки КВ-ТС-20 | 0 | 13976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13976 | собственные средства ТСО |
|  | Реконструкция вспомогательного оборудования | Монтаж теплообменников Alfa Laval M15-MFG - 2 шт. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | средства юриди- |
|  |  | Замена сетевых насосов на насосы WILO SCP-200/560 HA-315/4 - 2 шт. | 2967 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933 | собственные средства ТСО |
|  |  | Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов и вентиляторов- 4 ед. | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Оу 150 мм | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | собственные средства ТСО |
| 12. Система теплоснабжения от котельной №15 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |  |
| Реконструкция котельной №15 | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | собственные средства ТСО |
| 13. Система теплоснабжения от котельной №16 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 3 931 | 2 862 | 5 099 | 2 237 | 914 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 383 |  |
| Реконструкция котельной .№16 | Реконструкция котельного оборудования | Монтаж котла – 1 шт. | 0 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486 | Собственные средства ТСО |
|  | Реконструкция вспомогательного оборудования | Установка теплообменника AlfaLaval – 1 шт. | 0 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | Собственные средства ТСО |
|  |  | Замена сетевого насоса на насос WILO - IL 200/390-75/4 - 1 шт. | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | собственные средства ТСО |
|  |  | Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов (2 шт.), вентиляторов (4 шт.) и подпи- точных насосов (2 шт.) - 8 ед. | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | собственные средства ТСО |
|  |  | Монтаж станции управления четырьмя насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»(Cy- 4НА/1-55 кВт) | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Оу 250 мм | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | собственные средства ТСО |
| Развитие тепловых сетей котельной №16 в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки | Строительство тепловых сетей | Котельная №16 - УТ-1, 70 м, 2Ду150 мм, надзем. | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | УТ-1 - УТ-2, 79 м, 2Ду125 мм, надзем. | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | УТ-2 - Вход ж/д поз.4, 33 м, 2Ду100 мм, надзем. | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Вход ж/д поз.4 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 4, 11 м, 2Ду70 мм, подвальная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Вход ж/д поз.4 - Вых. из ж/д поз.4, 54 м, 2Ду100 мм, под вальная | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Вых. из ж/д поз.4 (2019) - УТ- 3, 18 м, 2Ду100 мм, надзем. | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | УТ-3 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 5, 39 м, 2Ду70 мм, надзем. | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | УТ-3 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 7, 39 м, 2Ду70 мм, надзем. | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | УТ-2 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 6, 35 м, 2Ду70 мм, надзем. | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | УТ-1 - УТ-4, 155 м, 2Ду100 мм, надзем. | 0 | 0 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | УТ-4 - Разв. в ж/д поз. 2, 23 м, 2Ду100 мм, надзем. | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Разв. в ж/д поз. 2 (2022) - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 2, 12 м, 2Ду70 мм, подвальная | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Разв. в ж/д поз. 2 (2022) - Вых. из ж/д поз. 2, 58 м, 2Ду70 мм, подвальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Вых. из ж/д поз. 2 (2022) - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 3, 36 м, 2Ду70 мм, надзем. | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | УТ-4 - 4-х эт. 12-ти кв. жилой дом поз. 1, 35 м, 2Ду70 мм, надзем. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
| 14. Система теплоснабжения от котельной №18 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 16 412 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 762 |  |
| Реконструкция котельной №18 | Реконструкция котельного оборудования | Замена котлов №1, 2 марки «Ланкашир», N°3 марки КВТ- 0,5 на котлы КВр-1,25 - 3 шт. с золоуловителями ЗУ 1-1 - 3 шт. | 2936 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | Собственные средства ТСО |
|  | Реконструкция вспомогательного оборудования | Монтаж теплообменников Alfa Laval М-10-109 пл. - 3 шт.; | 3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342 | средства юридических и физических лиц |
|  |  | Монтаж теплообменника Alfa Laval - 1 шт.; | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | Собственные средства ТСО |
|  |  | Монтаж сетевых, циркуляционных и подпиточных насосов марок WILO IL-50/170-7,5/2 - 2 шт, IL-40/160-4/2 - 2 шт, IL- 100/165-22/2 - 3 шт, IL-80/160- 11/2 - 3 шт. | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161 | средства юридических и физических лиц |
|  |  | Монтаж трубопроводов обвязки Дн=273 мм-48 м, Дн=159 мм-75 м, Дн=108 мм-80 м, Дн=89 мм-50 м, Дн=57 мм-50 м. | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748 | средства юридических и физических лиц |
| Реконструкция котельной №18 | Реконструкция вспомогательного оборудования | Монтаж угольного конвейера - транспортер скребко-вый ТС- 2-30 (25 метров) - 1 шт.; монтаж зольного конвейера - транспортер скребко-вый ТС- 2-30 (25 метров) - 2 шт. | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741 | средства юридических и физических лиц |
|  |  | Монтаж дымососов ДН-8-1500 с электродвигателем 11 кВт - 3 шт. | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | средства юридических и физических лиц |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | собственные средства ТСО |
| 15. Система теплоснабжения от котельной №19 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |  |
| Реконструкция котельной №19 | Реконструкция котельного оборудования | Монтаж котла – 1 шт. | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | Собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | собственные средства ТСО |
| 16. Система теплоснабжения от котельной №20 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 0 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528 |  |
| Реконструкция котельной .№20 | Реконструкция вспомогательного оборудования | Замена сетевых насосов на насосы WILO - BL-80/210-37/2 - 2 шт. | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | собственные средства ТСО |
|  |  | Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов (2 шт.) и вентиляторов (2 шт.) - 4 ед. | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | собственные средства ТСО |
|  |  | Монтаж станции управления четырьмя насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты «DELTA ELECTRONICS»(Cy- 4НА/1-55 кВт) | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | собственные средства ТСО |
| 17. Система теплоснабжения от котельной №23 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 879 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623 |  |
| Реконструкция котельной №23 | Реконструкция котельного оборудования | Замена котла | 0 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | Собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 200 мм | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | собственные средства ТСО |
| 18. Система теплоснабжения от котельной №24 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |  |
| Реконструкция тепловой котельной №24 | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета энергии Ду 100 мм | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | собственные средства ТСО |
| 19. Система теплоснабжения от котельной №25 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 36 605 | 15 686 | 90 017 | 14 055 | 97 068 | 1 207 | 33 069 | 70 077 | 26 540 | 10 319 | 7 604 | 879 | 403 128 |  |
| Реконструкция котельной .№25 | Монтаж котельного оборудования | Установка дополнительного котла КЕ-25-14С (окончание работ) | 18290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18290 | средства юридических и физических лиц |
|  |  | Установка дополнительного котла КЕ-25-14С | 0 | 0 | 62541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62541 | сторонние инвестиции |
|  |  | Установка дополнительного котла КЕ-25-14С | 0 | 0 | 0 | 0 | 62541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62541 | сторонние инвестиции |
|  | Капитальный ремонт котельного оборудования | Капитальный ремонт котлов №1, №2, №3 марки ДКВр- 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22607 | 22607 | 22607 | 0 | 0 | 0 | 67822 | сторонние инвестиции |
|  | Реконструкция вспомогательного оборудования | Установка баков- аккумуляторов V=500 м3 - 2 шт. | 0 | 0 | 11696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11696 | средства юридических и физических лиц |
|  |  | Замена фильтров ФИПа-1-2,0- 0,6Na - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793 | собственные средства ТСО |
|  |  | Замена фильтров ФИПа-П-1,0- 0,6Na - 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487 | собственные средства ТСО |
|  |  | Монтаж деаэратора питательной воды дА-50/25 | 3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3421 | средства юридических и физических лиц |
|  |  | Монтаж трубопроводов котельной | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | средства юридических и физических лиц |
|  |  | Установка теплообменников Alfa Laval - 2 шт. | 0 | 1331 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662 | Собственные средства ТСО |
|  |  | Замена дымососов котлоагрегатов №2, 4 ДН-13,5 - 2 шт. | 1113 | 1113 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 | собственные средства ТСО |
|  |  | Замена сетевого насоса на Wilo – 1 шт. | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | Собственные средства ТСО |
|  |  | Монтаж систем частотного регулирования электродвигателей дымососов, вентиляторов и насосов - 14 ед. | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711 | собственные средства ТСО |
|  | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 300 мм | 0 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 | собственные средства ТСО |
|  |  | Установка узла учета тепловой энергии Ду 200 мм | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | собственные средства ТСО |
|  |  | Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | собственные средства ТСО |
| Развитие тепловых сетей котельной №25 в связи с подключением перспективной тепловой нагрузки | Строительство тепловых сетей | ТК-34 - ТК-34/1, 31 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-34/1 - ТК-34/2, 20 м, 2Ду200 мм, подзем. кан. | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-34/2 - ТК-34/3, 150 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-34/3 - жилой дом ул. Сосновая .№63, 15 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Т-7 - ТК-7-1, 40 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-7-1 - Общественноторговый центр, 10 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-7-1 - ТК-7-2, 85 м, 2Ду125 мм, подвальная | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-7-2 - Административноделовой центр, 10 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-7-2 - Общественнокультурный центр, 110 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | переход диаметра Ду500/400 - СК-8, 200 м, 2Ду200 мм, надзем. | 0 | 0 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | СК-8 - Школа на 1000 мест, 20 м, 2Ду200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-34/2 - жилой дом ул. Сосновая №55, 20 м, 2Ду125 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-34/1 - ТК-56, 125 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-56 - жилой дом ул. Сосновая .№56, 20,4 м, 2Ду80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-56 - ТК-53, 75 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-53 - жилой дом ул. Сосновая №57, 19,5 м, 2Ду80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-53 - ТК-52, 42,9 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-52 - жилой дом ул. Сосновая №58, 16,5 м, 2Ду80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-52 - ТК-51, 40,41 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-51 - жилой дом ул. Сосновая №59, 12,2 м, 2Ду80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | СК-8 - д/сад на 330 мест, 120 м, 2Ду80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-34/3 - жилой дом ул. Сосновая №62, 65 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-53 - ТК-54, 107,8 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-54 - жилой дом ул. Сосновая №60, 22 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-54 - жилой дом ул. Сосновая .№61, 6,7 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Т-5/1 - ТК-41, 138 м, 2Ду200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-41 - Врезка на поликлинику, 40 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Врезка на поликлинику - жилой дом ул. Сосновая №31, 90 м, 2Ду125 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-41 - ТК-40, 110 м, 2Ду200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-40 - д/сад на 330 мест, 15,6 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-26 - ТК-27, 52 м, 2Ду250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-27 - жилой дом ул. Сосновая №33, 5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-27 - ТК-45, 108,9 м, 2Ду250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-45 - ТК-46, 63 м, 2Ду125 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-46 - ТК-47, 48 м, 2Ду125 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-47 - жилой дом ул. Сосно вая №32, 55 м, 2Ду80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-41 - жилой дом ул. Сосновая .№34, 12 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-47 - жилой дом ул. Сосновая .№35, 30,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-27 - жилой дом ул. Сосновая .№36, 13,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-34 - ТК-35, 48,5 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-35 - жилой дом ул. Сосновая .№37, 7,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-35 - жилой дом ул. Сосновая .№38, 34,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-45 - ТК-44, 86,6 м, 2Ду250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-44 - ТК-44а, 44,9 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-44а - д/сад на 330 мест, 8 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Т-5 - ТК-5/1, 75 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-5/1 - Детский сад на 110 мест, 12,25 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-6-1 - Поликлиника для взросдых на 300 пос., 25 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-53 - ТК-55, 43 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-55 - жилой дом ул. Сосновая №39, 7,7 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-55 - ТК-55а, 21,3 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-55а - жилой дом ул. Сосновая .№40, 4,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Врезка на поликлинику для детей - Поликлиника для детей на 300 пос., станция скорой мед.помощи на 2 авт., 5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | Т-2 - ТК-36, 146,7 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-36 - ТК-36а, 128,8 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5074 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-36а - ТК-38, 227,6 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8966 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-38 - ТК-42, 252 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9927 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-42 - ТК-48, 112 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-48 - ТК-50, 251,3 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-50 - ТК-51, 26,89 м, 2Ду300 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-48 - ТК-49, 43,2 м, 2Ду200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 1375 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-49 - жилой дом ул. Сосновая №41, 25,4 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 754 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-49 - жилой дом ул. Сосновая .№42, 62,4 м, 2Ду125 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 1804 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-42 - ТК-42а, 65,2 м, 2Ду250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 2156 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-42а - ТК-43, 78,7 м, 2Ду250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603 | 0 | 0 | 2603 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-43 - ТК-44, 67 м, 2Ду250 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 0 | 0 | 2216 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-43 - д/сад на 330 мест (2028), 24,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 684 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-43 - ТК-43а, 47,6 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 1413 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-43а - жилой дом ул. Сосновая №43 (2028), 5,6 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-36 - ТК-37, 24,3 м, 2Ду125 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 703 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-37 - Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном (2028), 15,8 м, 2Ду80 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 378 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-37 - Объект обслуживания (баня, прачечная, химчистка), 66,1 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 1845 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-41 - ТК-41а, 30 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 891 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-41а - Школа на 1770 мест, 5 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-38 - ТК-39, 53,1 м, 2Ду200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 | 1691 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-39 - ТК-40, 62,8 м, 2Ду200 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 1999 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-39 - жилой дом ул. Сосновая №44, 34,7 м, 2Ду150 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
|  |  | ТК-39 - жилой дом ул. Сосновая №45, 31,5 м, 2Ду100 мм, подзем. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 879 | плата за подключение, или собственные средства застройщика |
| Развитие тепловых сетей котельной №25 в связи с переключением потребителей котельной .№23 | Строительство тепловых сетей | Т-1 - ТВ-11/12, 40 м, 2Ду200 мм, надзем. | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | собственные средства ТСО |
|  |  | ТВ-11/12 - ТВ-13, 100 м, 2Ду200 мм, надзем. | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | собственные средства ТСО |
|  |  | ТВ-13 - ТВ-14, 40 м, 2Ду150 мм, надзем. | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | собственные средства ТСО |
|  |  | ТВ-14 - ТК-7, 170 м, 2Ду150 мм, надзем. | 0 | 2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758 | собственные средства ТСО |
|  |  | переход диаметра Ду500/400 - ТК-19, 65 м, 2Ду250 мм, надзем. | 0 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394 | собственные средства ТСО |
| 20. Система теплоснабжения от котельной №26 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |  |
| Реконструкция котельной №26 | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 100 мм | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | собственные средства ТСО |
| 21. Система теплоснабжения от котельной №27 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |  |
| Реконструкция котельной №27 | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 50 мм | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | собственные средства ТСО |
| 22. Система теплоснабжения от котельной №29 ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |  |
| Реконструкция котельной №29 | Монтаж узлов учета ТЭ | Установка узла учета тепловой энергии Ду 150 мм | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | собственные средства ТСО |
| 23. Система теплоснабжения ООО "ТеплоРесурс" |  |  | 1 358 | 1 025 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 |  |
| Развитие тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей - замена тепловой изоляции | Замена изоляции теплотрасс котельных №1, №24, №25 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | собственные средства ТСО |
|  |  | Замена изоляции теплотрасс котельных №7, №8, №10, №18, №26 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | собственные средства ТСО |
|  |  | Замена изоляции теплотрасс котельных №16, №20 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | собственные средства ТСО |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «07» октября 2021 № 1071

Таблица 7.2. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2030 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. с НДС.

| Система теплоснабжения от ТЭЦ АО "Каскад-Энерго"(зона действия ООО "НСК") |  |  | 0 | 0 | 27 | 1 950 | 5 211 | 5 432 | 4 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17050 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей - замена тепловой изоляции | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Дн=150, L=12,5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | собственные средства ТСО |
|  |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот.№11 Дн=250 L=220м. | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | собственные средства ТСО |
|  |  | наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от У-7.1 доТ(.)-IV-17-1а Дн=159, L=95,5м. | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | собственные средства ТСО |
|  |  | наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)-IV-20-4 до ул.Кубанская, 1 Дн=159, L=190м. | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО |
|  |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до (Т.)-V-12а Дн=500 L=260м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | собственные средства ТСО |
|  |  | наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ-Совхоз от Т(.)-IV-17 до У-7.1 Дн=219, L=109м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | собственные средства ТСО |
|  |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-15 до ТК-V-11 Дн=530 L=295м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 692 | собственные средства ТСО |
|  |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Г до (.)Д Дн=530 L=400м.трассы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | собственные средства ТСО |
|  |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Е до (.)Ж Дн=530 L=760м.трассы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 379 | собственные средства ТСО |
|  |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Ж до (.)З Дн=530 L=768м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 331 | собственные средства ТСО |
|  |  |  | 3 144 | 4 145 | 3 598 | 3 038 | 5 568 | 5 435 | 5 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 393 |  |
|  | Реконструкция замена трубопроводов | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 32 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=38м. | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 34 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=25м. | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | собственные средства ТСО |
|  |  | Теплотрасса Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Урицкого, д.1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду=100 на Ду80мм. L=108м. | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая магистраль Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тельмана, д.3а от ТК-I-4 до ул.Тельмана, д.3а с Ду=100 на Ду=76мм. L=40м. | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-29 до ТК-V-11-30 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м. | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10-3 до ТК-V-10-18 с Ду=200 на Ду=100м. L=42м. | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая магистраль ул.Урицкого, д.3а от ТК-IV-2-1 до ул. Урицкого, 3а с Ду=100 на Ду=50мм. L=105м. |  | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 c Ду=100 на Ду=80мм. L=38м | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-27 до ТК-V-11-28 c Ду=100 на Ду=80мм. L=21 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 3 от ТК-V- 74 с Ду=100 на Ду=80м. L=7м. | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду=125 на Ду=100м. L=33м. | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая магистраль ул.С.Перовской, д.62 от ТК-V-7 до ул. С.Перовской, 62 с Ду=100 на Ду=80мм. L=44м. |  | 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина 7 от ТК-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=113,7м. | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина 1 от ТК-V-73 с Ду=100 на Ду=80м. L=115м. | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 c Ду=250 на Ду=150мм. L=70м | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 c Ду=150 на Ду=80мм. L=48м | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 c Ду=150 на Ду=100мм. L=70м | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 c Ду=219 на Ду=159мм. L=45м | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 c Ду=219 на Ду=159мм. L=40м | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 c Ду=219 на Ду=159мм. L=17 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 23 до ТК-V-10-24 с Ду=100 на Ду=80м. L=80м. | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 22 до ТК-V-10-23 с Ду=150 на Ду=100м. L=40м. | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | собственные |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) Коммунальная, 41,41 от ТК-IV-9-7 c Ду=100 на Ду=80мм., L=30м. | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) пр. Октябрьский, 11 от ТК-II-13 с Ду=150 на Ду=100мм., L=10м. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | собственные средства ТСО |
|  |  | от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 21 до ТК-V-10-22 с Ду=150 на Ду=100м. L=45м. | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | собственные средства ТСО |
|  |  | Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Просвещения, д.180а с Ду=100 на Ду=80 L=19м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | собственные средства ТСО |
|  |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-1V-9а с Ду=150 на Ду=100м. L=90м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | собственные средства ТСО |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 369 | 2 182 | 960 | 9 440 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 036 |  |
|  | Реконструкция ПНС | Насос центробежный СЭ 800-5511 с электродвигателем А-03- 315 М4У3 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | собственные средства ТСО |
|  |  | насос консольный моноблочный КМ-100-65200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | собственные средства ТСО |
|  |  | электродвигатель АИР 180М2ЖУ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | собственные средства ТСО |
| Обслуживание тепловых сетей | Приобретение станков, оборудования, автотранспорта и спецтехники | Передвижная мастерская на шасси Фургон марка ТС 4795АF дв. 5-ти, ст.КПП, 4*4, бак не менее 100 л, с предпусковым. подогревателем, третий экологический класс, АБС) | 0 | 0 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182 | собственные средства ТСО |
|  |  | Автомобиль Chevrolet Niva «Lem2020» | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | собственные средства ТСО |
|  |  | Кран-манипулятор (г.п. 8тн. Борт 8м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440 | собственные средства ТСО |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «07» октября 2021 № 1071

7.7. Предложения по величине необходимых инвестиций, утвержденных РЭК КО для АО «Каскад-Энерго»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  |  |  | Год окончания реализации мероприятия |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.) |  | Ед. изм |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Профинансировано к 2019 |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение подъемного стрелового крана ПКС-55713-5К-3 на шасси КАМАЗ 43118 | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия |  |  | Котельная АО "Каскадэнерго", ул. Ленина, 4 |  | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  | % |  |  | 80 |  |  |  | 0 |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  | 8 272,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 272 | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение сосуда (мерника) серной кислоты Р=0,3МПа, V=1 м3 (1 шт.) | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащённости, повышение эффективности |  |  | Котельная АО "Каскадэнерго", ул. Ленина, 4 |  | Износ объектов системы на начало реализации инвестиционной программы |  | % |  |  | 75 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2045,11 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2045,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | Корректировка инвестиционной программы 2021г. (см. пояснение) |  |  |  |  |  |  |
| Пояснение: согласно заключения № ЭПБ-23-21 от 10.06.2021г. экспертизы промышленной безопасности – сосуд (мерник) зав. № 12, рег. № 30, эксплуатируемый АО «Каскад-энерго» на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад сырьевой (Н2SO4)» рег. № А68-00060-0003, не соответствует требованиям промышленной безопасности и не может быть применен при эксплуатации опасного производственного объекта [2, п. 35 п.п. 3], находится в неработоспособном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение и монтаж системы кондиционирования в административном здании |  | Соблюдение требований к физическим факторам на рабочих местах, установленных СанПиН 1.2.3685-21 |  | АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 |  | количество |  | шт. |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  | 402,65 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 402,65 |  |  | 0,00 |  | Корректировка инвестиционной программы 2022г. (см.пояснение) |  |  |  |  |  |
| Пояснение: ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» по договору № 12П/20ПК от 17.02.2020г. проведены исследования (испытания) и измерения микроклимата в административном здании АО «Каскад-энерго» 06.08.2021г. По результатам данного исследования имеются отклонения от нормативных значений. Все работодатели и работники обязаны соблюдать требования к физическим факторам на рабочих местах, установленные СанПиН 1.2.3685-21 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 719,76 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2045,11 |  | 402,65 |  |  | 8272,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Замена тепловой изоляции теплотрасс на современный изоляционный материал типа ППУ участка ТЭЦ - Машзавод (от 1-го околотка ПТУ до ул. Войкова общей протяженностью - 1869 п. м) (Трубопровод сетей инв. N 115654) |  | Повышение энергетической эффективности, снижение тепловых потерь |  | Магистраль АО "Каскад-энерго" | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год |  |  |  |  | 9 181 |  |  | 2 931 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  | 218,12 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 218,12 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция участка "Трубопровод сетей инв.№117580"с заменой тепловой изоляции на совр. материал типа ППУ, заменой трубопровода, поднятием уч. на 1 м от сущ. меток (от ТК-IV-14 до ТК-IV-14-1 р-он ул. Урицкого, 54, , протяж.97,5 м.трассы, диаметром 426мм) |  | Повышение энергетической эффективностиснижение тепловых потерь |  | Магистраль АО "Каскад-энерго" | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год |  |  |  |  | 8200 |  |  | 7198 | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  | 965,82 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 965,82 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г. |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ (подстанции КТП-1000 в количестве 3 шт. инв. N 118006, 116645, 116646) |  | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности и использования ТЭР. Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия |  | Котельная АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  | 0 |  | 2015 |  |  | 2021 |  |  |  | 47 467,47 |  | 127,12 |  |  |  | 15 565,57 | 15 429,32 |  |  |  | 16 345,46 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Реконструкция электроснабжения (резервное электроснабжение) части трубопровода тепловых сетей инв. N 117429 АО "Каскад-энерго" г. Анжеро-Судженск (ПНС ул. Чапаева, 63а) |  | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности и эффективности использования ТЭР. Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия |  | ПНС ул. Чапаева, 63а | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  | 0 |  | 2016 |  |  | 2021 |  |  |  | 2 010,72 |  | 90,19 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1 920,53 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Техническое перевооружение канализационных сетей АО "Каскад-энерго" (Сети канализационные инв. N 116641) |  | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия |  | Территория АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  |  | % |  |  | 85 |  |  |  | 0 |  | 2016 |  |  | 2022 |  |  |  | 4 344,06 |  | 809,38 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 3 534,68 |  |  | 0,00 |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г. Корректиров. инвестиционной программы 2022г. (см. пояснение) |  |  |  |  |  |
| Пояснение: перенос данного мероприятия из 2023г. в 2022г. на сумму 3 534,68 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Замена люминесцентных ламп уличного (50 шт.) и внутреннего (165 шт.) систем освещения на светодиодные аналоги (Здание котельной инв. N 119017) |  | Повышение энергетической эффективности, снижение расхода электроэнергии |  | Котельная АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  |  | кВтч |  |  | 71188 |  |  |  | 31360 | 2023 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 939,57 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 939,57 |  |  | 0,00 |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г. Корректиров. инвестиционной программы 2022г. (см. пояснение) |  |  |  |  |  |
| Пояснение: перенос данного мероприятия из 2023г. в 2022г. на сумму 939,57 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Замена котлоагрегата КЕ 25-14 ст. № 3, производительностью 25 тн/ч |  | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР |  | Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  | 0 | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 29 825,30 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 29 825,3 |  |  | 0,0 |  | Корректировка инвестиционной программы 2022г. (см. пояснение) |  |  |  |  |  |
| Пояснение: согласно заключения № ТД-377-21 от 04.08.2021г. технического диагностирования котла КЕ 25-14С ст.№3, зав.№01196, рег.№9111, проведенных расчетных и аналитических процедур, сделан вывод о том, что котел КЕ 25-14 ст.№3, зав.№01196, рег.№9111, применяемый АО «Каскад-энерго» на опасном производственном объекте III класса опасности «Котельная» рег.№А69-00060-0001, находится в ограничено работоспособном состоянии. Для эффективной работы системы теплоснабжения, обеспечения эксплуатационных режимов тепловых сетей, обеспечения необходимой мощности станции и соблюдение требований ФНП ОРПД при эксплуатации на опасном производственном объекте III класса «Котельная» рег.№А69-00060-0001 необходимо провести замену парового котла КЕ 25-14 стац.№3 отработавшего сверхнормативный ресурс (по паспорту средний срок службы до списания 20 лет) фактический срок службы - 40 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Приобретение и монтаж бака деаэраторного БДА-75 в комплекте (колонка КДА-100, гидрозатвор ДА 100, водоуказательное стекло, холодильник отбора проб) |  | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР |  | Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  | 0 | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 4 282,8 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 4 282,8 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,0 |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Приобретение и монтаж бака парового БДА-75 в комплекте (колонка КДА-100, гидрозатвор ДА 100, водоуказательное стекло, холодильник отбора проб) |  | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР |  | Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  | 0 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 5 780,88 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 5 780,88 | 0,00 |  |  | 0,0 |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Модернизация (дооснащение) системы регулирования и управления электродвигателями дымососа ДН-19 (2 шт.) и дутьевых вентиляторов ВДН-13,5 (2 шт.) котловых агрегатов КЕ-25-14 частотными преобразователями |  | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР |  | Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  | 0 | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 11 654,65 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 11 654,65 |  |  | 0,0 |  | Корректировка инвестиционной программы 2022г. (см. пояснение) |  |  |  |  |  |
| Пояснение: Для регулирования режима работы паровых и водогрейных котлов требуется изменять соотношение топливо-воздух и поддерживать постоянное разрежение в топке котла. Существующие ручные и автоматические системы регулирования работы котла основаны на регулировании расходов воздуха и уходящих газов заслонками, приводимыми в движение электроприводами типа "МЭО". При этом мощные двигатели тягодутьевых машин включаются от сети и их режим работы не регулируется. Применение частотно-регулируемых приводов тягодутьевых машин позволяет снизить потребление электроэнергии ими на величину до 70% за счет отказа от регулирования заслонками и снижения непроизводительных потерь мощности. Также за счет снижения средних рабочих оборотов двигателей дымососов и дутьевых вентиляторов уменьшается уровень вибраций и продлевается срок службы механических деталей приводов. Поэтому при модернизации котельных в первую очередь целесообразна установка частотно-регулируемых приводов на дымососы и дутьевые вентиляторы. Осуществление модернизации производства позволит значительно повысить эффективность производства за счет производительности оборудования; уменьшить затраты на энергоресурсы; повысить срок службы механического оборудования. Повышение уровня автоматизации технологических процессов влияет не только на энергопотребление, но и позволяет оптимально использовать трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Приобретение дымососа ДН-19 с электродвигателем 1000 об/мин (1 шт.) |  | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР |  | Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |  |  | % |  |  | 75 |  |  |  | 0 | 2022 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2 045,11 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2 045,11 |  |  | 0,0 |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г. Корректировка инвестиционной программы 2022г. (см. пояснение) |  |  |  |  |  |
| Пояснение: перенос данного мероприятия из 2021г. в 2020г. на сумму 2 045,11 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109534,50 |  |  |  | 1 026,69 |  | 15 565,57 |  | 20 677,94 |  |  | 24 264,99 | 47 999,31 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена газоочистных установок котлоагрегата КВТС-20-150 (золоуловитель БЦ2-6х(4+3)) (Золоуловитель БЦ2-6х(4+3) инв. N 117463, 117619, 117462) |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности |  | Котельная АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: КПД золоуловителя |  |  | % | 82 |  |  |  | не менее 85 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 4 797,20 |  | 0,00 |  |  |  | 2 221,91 |  |  | 2 575,29 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г. Корректировка программы 2022г. (см. пояснение) |  |  |  |
| Пояснение: исключение данного мероприятия в 2022г. на сумму 3 001,36 т.р. - мероприятие выполнено досрочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК-АО "Каскад-энерго" |  |  | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 05.05.2012г. № 458ДСП | Котельная АО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4 |  | Обеспечение физической и антитерростической защищенности объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2022 |  | 30 830,41 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8 306,30 |  | 22 524,11 |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса № 375 от 19.11.2020г. |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 627,61 |  |  |  |  | 0,00 | 2 221,91 |  |  | 10 881,59 |  | 22 524,11 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155881,87 |  |  |  |  | 1 026,69 | 17 787,48 |  |  | 31 559,53 |  | 48 834,21 | 48 401,96 |  |  | 8 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе (в части производства тепловой энергии, производства теплоносителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144264,33 |  |  |  |  | 934,29 | 16186,61 |  |  | 29 665,96 |  | 45 904,16 | 44 045,79 |  |  | 7 527,52 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «07» октября 2021 № 1071

7.8. Предложения по величине необходимых инвестиций, утвержденных РЭК КО для ООО «Новая Сетевая Компания»

| № | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Профинансировано к 2019 |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования |  |  |  |  | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Теплотрасса Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 1а от ТК-IV-2 до ТК-IV-2-1 с Ду = 100 на Ду80 мм. L = 108 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 69 | 63 |  |  | 2019 |  | 2019 | 1240 |  | 0 |  |  | 1240 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.2. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая магистраль Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Тельмана, д. 3а от ТК-I-4 до ул. Тельмана, д. 3а с Ду = 100 на Ду = 76 мм. L = 40 м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 27 | 22 |  |  | 2019 |  | 2019 | 559 |  | 0 |  |  | 559 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.3. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-29 до ТК-V-11-30 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 25 | 13 |  |  | 2019 |  | 2019 | 310 |  | 0 |  |  | 310 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.4. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки по ул. Лазо, 4 до ул. Матросова, 99, по ул. Лазо, 4 до ул. Лазо, 2а, по ул. Лазо, 4 до ул. Ватутина, 1а от ТК-V-10-3 до ТК-V-10-18 с Ду = 200 на Ду = 100 м. L = 42 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 42 | 23 |  |  | 2019 |  | 2019 | 363 |  | 0 |  |  | 363 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.5. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 32 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=38м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2019 | 386 |  |  |  |  | 386 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.6. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 34 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=25м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2019 | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая магистраль Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 3а от ТК-IV-2-1 до ул. Урицкого, д. 3а с Ду = 100 на Ду50 мм. L = 105 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 71 | 53 |  |  | 2020 |  | 2020 | 870 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 870 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.8. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-28 до ТК-V-11-29 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 38 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 25 | 13 |  |  | 2020 |  | 2020 | 278 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 278 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.9. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-27 до ТК-V-11-28 с Ду = 100 на Ду = 80 мм. L = 21 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 14 | 7 |  |  | 2020 |  | 2020 | 241 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 241 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.10. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина, 3 от ТК-V-74 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 7 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 9 | 5 |  |  | 2020 |  | 2020 | 153 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 153 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.11. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 3 от ТК-IV-9-8 с Ду = 125 на Ду = 100 м. L = 33 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 29 | 17 |  |  | 2020 |  | 2020 | 461 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 461 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.12. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая магистраль Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской, д. 62 от ТК-V-7 до ул. С.Перовской, 62 с Ду = 100 мм на Ду = 80 мм. L = 44 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 29 | 27 |  |  | 2020 |  | 2020 | 685 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 685 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.13. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Гагарина, 1 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 115 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 89 | 47 |  |  | 2020 |  | 2020 | 642 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 642 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.14. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Пушкина, 7 от ТК-V-73 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 113,7 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 138 | 71 |  |  | 2020 |  | 2020 | 815 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 815 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.15. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-14 Ду = 150, L = 12,5 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 2 | 1 |  |  | 2021 |  | 2021 | 27 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.16. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-6 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 45 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 45 | 25 |  |  | 2021 |  | 2021 | 520 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 520 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.17. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-4 до ТК-V-11-5 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 40 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 49 | 26 |  |  | 2021 |  | 2021 | 507 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 507 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.18. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-8 до ТК-V-11-9 с Ду = 150 на Ду = 80 мм. L = 48 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 40 | 21 |  |  | 2021 |  | 2021 | 324 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 324 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.19. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-6 до ТК-V-11-7 с Ду = 150 на Ду = 100 мм. L = 70 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 58 | 30 |  |  | 2021 |  | 2021 | 618 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 618 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.20. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-3 до ТК-V-11-4 с Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 17 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 17 | 10 |  |  | 2021 |  | 2021 | 203 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.21. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 12, ул. Лазо, 16 до ул. Лазо, 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-3 с Ду = 250 на Ду = 150 мм. L = 70 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 81 | 43 |  |  | 2021 |  | 2021 | 669 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.22. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки по ул. Лазо, 4, до ул. Матросова, 99, по ул. Лазо, 4, до ул. Лазо, 2а, по ул. Лазо, 4, до ул. Ватутина, 1а от ТК-V-10-23 до ТК-V-10-24 с Ду = 100 на Ду = 80 м. L = 80 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 97 | 51 |  |  | 2021 |  | 2021 | 425 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 425 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.23. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки по ул. Лазо, 4, до ул. Матросова, 99, по ул. Лазо, 4, до ул. Лазо, 2а, по ул. Лазо, 4, до ул. Ватутина, 1а от ТК-V-10-22 до ТК-V-10-23 с Ду = 150 на Ду = 100 м. L = 40 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 33 | 18 |  |  | 2021 |  | 2021 | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 305 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.24. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ" до ТК-1 котельной N 15 от ТК-V-11 до ПУТ-кот. N 11 Ду = 250, L = 220 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 42 | 35 |  |  | 2022 |  | 2022 | 1121 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1121 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.25. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская, 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ - Совхоз от У-7.1 доТ(.)-IV-17-1а Ду = 159, L = 95,5 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 82 | 43 |  |  | 2022 |  | 2022 | 267 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 267 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.26. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский от (Т.)-IV-20-4 до ул.Кубанская, 1 Дн=159, L=190м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 26 | 22 |  |  | 2022 |  | 2022 | 562 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 562 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.27. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая сеть (отпайка) Коммунальная, 41,41 от ТК-IV-9-7 c Ду=100 на Ду=80мм., L=30м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 20 | 12 |  |  | 2022 |  | 2022 | 311 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 311 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.28. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая сеть (отпайка) пр. Октябрьский, 11 от ТК-II-13 с Ду=150 на Ду=100мм., L=10м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 110 | 17 |  |  | 2022 |  | 2022 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.29. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а от ТК-V-10- 21 до ТК-V-10-22 с Ду=150 на Ду=100м. L=45м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 37 | 21 |  |  | 2022 |  | 2022 | 577 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 577 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.30. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | наземная теплотрасса в районе ул. Кубанская, 1, пер. Кубанский тепломагистраль ТЭЦ - Совхоз от Т(.)-IV-17 до У-7.1 Ду = 219, L = 109 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 110 | 57 |  |  | 2023 |  | 2023 | 299 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 299 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.31. | уменьшение диаметра трубопровода |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Просвещения, д. 180а с Ду = 100 на Ду = 80, L = 19 м |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 12 | 11 |  |  | 2023 |  | 2023 | 258 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.32. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-11 до (Т.)-V-12а Дн=500 L=260м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 99 | 88 |  |  | 2023 |  | 2023 | 2329 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2329 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.33. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-15 до ТК-V-11 Дн=530 L=295м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 107 | 95 |  |  | 2023 |  | 2023 | 2682 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2682 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.34. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Г до (.)Д Дн=530 L=400м.трассы. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 133 | 120 |  |  | 2024 |  | 2024 | 1056 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1056 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.35. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Е до (.)Ж Дн=530 L=760м.трассы. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 277 | 245 |  |  | 2024 |  | 2024 | 4379 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4379 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.36. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали |  | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь |  | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Ж до (.)З Дн=530 L=768м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 280 | 248 |  |  | 2025 |  | 2025 | 4331 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4331 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1.37. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) |  | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя |  | Тепловая сеть (отпайка) ул. Заречная 16 от ТК-1V-9а с Ду=150 на Ду=100м. L=90м. |  | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал |  | 91 | 48 |  |  | 2025 |  | 2025 | 1134 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1134 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 393 | 0 |  |  | 3 144 |  |  |  | 4 145 |  |  |  | 3 598 |  |  | 3 038 |  |  | 5 568 |  |  |  | 5 435 |  |  |  | 5 465 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской |  | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности |  | Насос центробежный СЭ 800-55-11 с электродвигателем А-03-315 М4У3 |  | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности |  | шт. |  | 0 | 1 |  |  | 2021 |  | 2021 | 1369 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1369 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.1.2. | Приобретение авторемонтной мастерской ш. ГАЗ-33081 4x4, утеп. 40 мм п/пласт, АБС/дизель (ЬЬ3245 7ЕЗ) |  | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия, устранение аварийных ситуаций |  | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ 33081 "ЕГЕРЬ" Модель ТС: 3897-0000010-23 дв. Д-245.7Е-3, 5-ти ст. КПП, 4*4, бак 105 л, с предпусковым подогревателем, третий экологический класс, АБС) |  | количество |  | шт. |  | 0 | 1 |  |  | 2022 |  | 2022 | 2182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2182 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.1.3. | Обслуживание тепловых сетей |  | Приобретение станков, оборудования, автотранспорта и спецтехники |  | Автомобиль Chevrolet Niva «Lem2020» |  | количество |  | шт. |  | 0 | 1 |  |  | 2023 |  | 20230 | 960 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 960 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.1.4. | Приобретение крана манипулятора |  | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия Повышение эффективности ремонтных работ |  | Кран-манипулятор (г.п. 7 тн. Борт 10 м) |  | количество |  | шт. |  | 0 | 1 |  |  | 2024 |  | 2024 | 3871 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9440 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.1.5. | Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Чапаева |  | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности |  | насос консольный моноблочный КМ-100-65200 |  | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности |  | шт. |  | 0 | 1 |  |  | 2025 |  | 2025 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.1.7. |  |  |  |  | электродвигатель АИР 180М2ЖУ2 |  |  |  | шт. |  | 0 | 1 |  |  | 2025 |  | 2025 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 036 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 369 |  |  | 2 182 |  |  | 960 |  |  |  | 9 440 |  |  |  | 85 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 429 | 0 |  | 3 144 |  |  |  | 4 145 |  |  |  | 4 967 |  |  | 5 220 |  |  | 6 528 |  |  |  | 14 875 |  |  |  | 5 550 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

Приложение № 8

к постановлению администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «07» октября 2021 № 1071

7.9. Предложения по величине необходимых инвестиций, утвержденных РЭК КО для ООО «ТеплоРесурс»

| № | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.) |  | Ед. изм | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2019 |  |  |  |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Остаток финансирования |  | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.1 | Демонтаж двух котлов марки Ланкаширский. Монтаж котлов КВр-1,25 |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18 | Котел КВр-1,25 |  | шт. | 2 | 3 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2 488,12 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 488,12 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Золоуловитель ЗУ 1-1 |  | шт. | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Монтаж теплообменников |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18 | Теплообменник Альфа Лаваль М-10-109 пл. |  | шт. | 0 | 3 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2 832,16 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 832,16 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.3 | Монтаж насосов |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18 | Насос IL50/70-7,5/2 |  | шт. | 0 | 2 |  | 2019 |  | 2019 |  | 1 831,17 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 831,17 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Насос IL40/160-4/2 |  | шт. | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Насос IL100/165-22/2 |  | шт. | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Насос IL80/160-11/2 |  | шт. | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Монтаж угольного и зольного конвейеров |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18 | Транспортер скребковый ТС-2-30 (25 метров)-угольный |  | шт. | 0 | 1 |  | 2019 |  | 2019 |  | 3 170,21 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 170,21 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Транспортер скребковый ТС-2-30 (25 метров)-зольный |  | шт. | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Монтаж дымососов |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18 | Дымосос Дн-8/1500 с электродвигателем 11 кВт |  | шт. | 0 | 3 |  | 2019 |  | 2019 |  | 410,31 |  |  |  | 0,00 |  |  | 410,31 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.6 | Монтаж трубопроводов котельной |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18 | Д=273 мм Д=159 мм, Д=108 мм, Д=89 мм, Д=57 мм |  | м | 0 | 43 м, 75 м, 80 м, 50 м, 50 м |  | 2019 |  | 2019 |  | 3 176,16 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 176,16 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.7 | Установка теплообменников |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25 | Теплообменник |  | шт. | 0 | 1 |  | 2020 |  | 2020 |  | 1 330,51 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 330,51 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 1 330,51 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 330,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | 36,25 | 43,25 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Установка теплообменников |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14 | Теплообменник |  | шт. | 0 | 2 |  | 2020 |  | 2020 |  | 8 474,58 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 8 474,58 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.9 | Замена сетевого насоса |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2 514,18 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 514,18 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2 514,18 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2 514,18 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.10 | Установка конвективного блока |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2019 |  | 2019 |  | 11 843,90 |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 843,90 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.11 | Установка теплообменника |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. М.Расковой, д. 1. Котельная N 16 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2021 |  | 2021 |  | 1202,24 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1202,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Пластины |  | шт | 202 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность |  | Гкал/ч | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Замена сетевого насоса |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2021 |  | 2021 |  | 1348,47 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1348,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Количество |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность |  | кВт | 200 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Замена котлов |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Тульская, д. 9а. Котельная N 1 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2019 |  | 2021 |  | 8923,78 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 290,99 | 1389,03 |  |  | 2243,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.14 | Замена теплообменников |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2021 |  | 2021 |  | 733,58 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 733,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Пластины |  | шт | 285 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Резерв |  | Гкал/ч | 30 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Замена котлов |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Беловская, д. 19а. Котельная N 7 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2 046,43 |  |  |  | 0,00 |  |  | 682,14 | 1364,28 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.16 | Замена котлов |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Тырганская, д. 1а. Котельная N 8 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2019 |  | 2021 |  | 2845,02 |  |  |  | 0,00 |  |  | 682,14 | 0,00 |  |  | 2162,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.17 | Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Тульская, д. 9а. Котельная N 1 | Преобразовательчастоты "MITSUBISHI ELECTRIC", "DELTA ELECTRICS" |  | шт. | 0 | 14 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2 067,80 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2 067,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.18 | Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14 | Преобразователь частоты "DELTA ELECTRICS" |  | шт. | 0 | 4 |  | 2019 |  | 2019 |  | 1 201,69 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 201,69 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.19 | Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. М.Расковой, д. 1. Котельная N 16 | Преобразователь частоты "DELTA ELECTRICS" |  | шт. | 0 | 8 |  | 2020 |  | 2020 |  | 644,07 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 644,07 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.20 | Замена сетевого насоса |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Шахтерская, д. 28. Котельная N 10 | Насос Wilo |  | шт. | 2 | 2 |  | 2021 |  | 2021 |  | 356,22 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 356,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Мощность |  |  | 39 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Оснащение дымососов, вентиляторов и насосов частотно-регулируемыми приводами |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25 | Преобразовательчастоты "MITSUBISHI ELECTRIC", "DELTA ELECTRICS" |  | шт. | 0 | 14 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2 297,46 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 297,46 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.22 | Установка станции управления насосными агрегатами мощностью 55 кВт с преобразователем частоты "DELTA ELECTRONICS"(СУ-4НА/1-55 кВт) - 1 станция |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. М.Расковой, д. 1. Котельная N 16 | Станция управления насосами "DELTA ELECTRICS" |  | шт. | 0 | 1 |  | 2020 |  | 2020 |  | 489,96 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 489,96 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.23 | Замена сетевого насоса |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ул. Коминтерна, д. 36. Котельная N 4 | Насос Wilo |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 211,96 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 211,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Мощность |  | кВт | 53 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Монтаж котла |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ул.Угольная, д.7а Котельная №18 | Количество |  | шт | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 1143,06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1143,06 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Резерв |  | Гкал/ч | 2,16 | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Монтаж котла |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ул.Деповская, д.7а Котельная №19 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2021 |  | 2021 |  | 586,37 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 586,37 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Мощность |  | Гкал/ч | 1,01 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Монтаж котла |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ул.М.Расковой, д.1 Котельная №16 | Резерв |  | шт | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 2485,16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2485,16 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | 6,62 | 8,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Замена котлов «Сибирь-8М» на котлы КВр-0,93МВт |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ул.Коминтерна, д.36 Котельная №4 | Резерв |  | шт | 2 | 2 |  | 2021 |  | 2021 |  | 1443,54 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1443,54 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | 1,52 | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Монтаж теплообменника |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ул.Шахтерская, д.28 Котельная №10 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2021 |  | 2021 |  | 764,90 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 764,90 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Пластины |  | шт | 150 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Замена сетевого насоса |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ул.Шахтерская, д.28 Котельная №10 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2021 |  | 2021 |  | 134,64 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 134,64 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.30 | Замена котла |  | Выполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ул.Ангарская, д.11а Котельная №23 | Износ |  | % | 100 | 0 |  | 2021 |  | 2021 |  | 1743,42 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1743,42 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Мощность |  | Гкал/ч | 7,52 | 6,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74585,75 |  |  |  | 0,00 |  |  | 38 420,64 | 18274,40 |  |  | 17890,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 250 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Тульская, д. 9а. Котельная N 1 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2019 |  | 2019 |  | 970,52 |  |  | 0,00 |  |  | 970,52 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.2 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Коминтерна, д. 36. Котельная N 4 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2019 |  | 2019 |  | 516,23 |  |  | 0,00 |  |  | 516,23 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.3 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 200 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Ангарская, д. 11а. Котельная N 23 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2019 |  | 2019 |  | 744,52 |  |  | 0,00 |  |  | 744,52 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.4 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Беловская, д. 19а. Котельная N 7 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2019 |  | 2019 |  | 590,08 |  |  | 0,00 |  |  | 590,08 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.5 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Тырганская, д. 1а. Котельная N 8 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2019 |  | 2019 |  | 590,08 |  |  | 0,00 |  |  | 590,08 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.6 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Шахтерская, д. 28. Котельная N 10 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2019 |  | 2019 |  | 516,23 |  |  | 0,00 |  |  | 516,23 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.7 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 300 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.8 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 200 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.9 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 200 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Герцена, д. 7. Котельная N 25 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.10 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Угольная, д. 7а. Котельная N 18 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 471,04 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 471,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.11 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 250 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. М.Расковой, д. 1. Котельная N 16 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.12 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Крайняя, д. 1а. Котельная N 20 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 429,37 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 429,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.13 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Водоканальная, д. 71а. Котельная N 24 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 316,44 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 316,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.14 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 250 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | пгт. Рудничный, ул. Металлургов, д. 1. Котельная N 14 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2020 |  | 2021 |  | 851,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 851,95 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.15 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | пгт. Рудничный, ул. Садовая, д. 15. Котельная N 15 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2020 |  | 2020 |  | 516,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 516,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.16 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 80 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Новобольничная, д. 79. Котельная N 5 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.17 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 50 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Шахтовая, д. 8а. Котельная N 6 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.18 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 50 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Деповская, д. 7а. Котельная N 19 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 267,215 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 267,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.19 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 40 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Школьная, д. 23. Котельная N 11 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.20 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 40 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Просвещения, д. 32а. Котельная N 9 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.21 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 100 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Станционная, д. 41а/1а. Котельная N 26 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 316,44 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 316,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.22 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 50 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ул. Коминтерна, д. 6. Котельная N 27 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 267,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 267,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4.23 | Установка узла учета тепловой энергии Dу 150 мм | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | пгт. Рудничный. Водозабор. Котельная N 29 | Узел учета |  | шт. | 0 | 1 |  | 2021 |  | 2021 |  | 560,64 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 560,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7363,54 |  |  | 0,00 |  |  | 3 927,64 |  |  | 1 368,18 |  | 2067,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.2.1 | Ликвидация котельной N 3 (пер. Аптекарский, д. 1) и переключение нагрузок на котельную N 4 (ул. Коминтерна, д. 36) | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | пер. Аптекарский, д. 1 и ул. Коминтерна, д. 36 |  | Трубопровод тепловой сети D108 мм | м | 0 | 300 | 2021 |  | 2021 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Трубопровод тепловой сети D219 мм | м | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81949,29 |  |  | 0,00 |  |  | 42 348,28 |  |  |  | 19642,58 | 19958,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |