| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план 2018 года | кассовое исполнение за январь -декабрь2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2016-2021гг.» | Всего | 75,0 | 74,0 |
| местный бюджет | 75,0 | 74,0 |
| федеральный бюджет | 00 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| Мероприятие 1Совершенствование действующего нормативного обеспечения в сфере поддержки предпринимательства | Всего | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| Мероприятие 2Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности | Всего | 75,0 | 74,0 |
| местный бюджет  | 75,0 | 74,0  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0   | 0 |
| федеральный бюджет | 0  | 0 |
| областной бюджет | 0  | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0  | 0 |
| Мероприятие 3Кредитно-финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  | Всего | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 0,00  | 0,00 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе субсидирование части затрат субъектов малогои среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентовпо кредитам, привлеченным в российских кредитных организацияхна строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства   | Всего | 0,0 | 0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3Поддержка и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства             | Всего | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:   | 0 | 0 |
| федеральный бюджет      | 0 | 0 |
| областной бюджет      | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |
| Мероприятие 4Совершенствование системы информационной, консультационной и организационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |

 Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» на 2016-2021 гг.».

(наименование муниципальной программы) за январь – декабрь 2018 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2018 год | План на январь-декабрь2018 года | Факт за январь –декабрь2018 года | Факт за январь – декабрь2017 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество изданных нормативно правовых актов | ед. | 10 | 10 | 10  | 10  |   |
| 2. | Количество наград, которыми отмечены представители малого и среднего бизнеса | ед. | 40 | 40 | 125 | 83 |   |
| 3. | Количество публикаций в печатных изданиях | ед. | 50 | 50 | 46 | 50 |   |
| 4. | Количество публикаций на телевидении и радио | ед. | 30 | 30 | 61  | 40  |   |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 10 | 10 | 4 | 45 | Финансовая поддержка в виде грантов и субсидий не оказывалась в виду отсутствия финансирования федерального и регионального бюджетов. |
| 6. | Число созданных новых рабочих мест  | ед. | 160 | 160  | 262 | 195 |   |
| 7. | Количество консультаций  | ед. | 180 | 180 | 193 | 274 |   |
| 8. | Количество организованных совещаний | ед. | 15 | 15 | 17  | 15  |   |
| 9. | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 187,9 |   |
| 10. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  | % | 28,3 | 28,3 | 28,3  | 28,3  |   |
| 10 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, % от численности населения. | % | 7,8 | 7,8 | 8,1 | - | Показатель утвержден в 2018 году |