**Пояснительная записка**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2022-2026 гг.»**

**за 2023 год.**

С целью формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Анжеро-Судженского городского округа постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2022-2026гг.» (с учетом изменений от 29.08.2023г. № 798, от 27.12.2023г. №1213).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году запланировано 129,00 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 129,00 тыс. рублей (что составляет 100% от плана).

Для решения поставленных целей муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2022-2026гг.» включает следующие мероприятия:

**Мероприятие 1.Совершенствование действующего нормативного обеспечения в сфере поддержки предпринимательства*.***

Данное мероприятие включает в себя такой целевой показатель:

***Количество изданных нормативно правовых актов.***

По плану за 2023 год издать 10 нормативно правовых актов, фактически за отчетный период издано 10 правовых актов направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

**Мероприятие 2. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности.**

На реализацию данного мероприятия в 2023 году запланировано 129,00 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2023 год составило 129,00 тыс. рублей (100% от плана).

Данное мероприятие включает в себя виды целевых показателей:

***Количество награжденных представителей малого и среднего бизнеса***

За 2023 год запланировано награждение 70 субъектов малого и среднего предпринимательства. Фактически награждено 72 предпринимателя.

***Количество публикаций в СМИ (печатные издания, телевидение)***

За 2023 год запланировано разместить 94 публикации о предпринимательской деятельности в СМИ (печатные издания, телевидение), фактически за отчетный период размещено 96 публикаций.

**Мероприятие 3. Кредитно-финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*.***

***Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку.***

За 2023 год кредитно-финансовая поддержка в виде льготных займов не оказывалась и не предоставлялась, в виду отсутствия обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства. Имущественная поддержка оказана субъекту инфраструктуры поддержки МСП «Муниципальному Некоммерческому Фонду Поддержки Предпринимательства г. Анжеро-Судженска» по адресу пер. Электрический, 1а.

**Мероприятие 4. Совершенствование системы информационной, консультационной и организационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.**

**Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.**

***Количество консультаций***

За 2023 год запланировано проконсультировать 250 субъектов МСП. По факту за отчетный период проконсультировано по различным вопросам 265 субъектов малого и среднего предпринимательства.

***Количество организованных совещаний***

За 2023 год запланировано провести 15 совещаний с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. По факту за отчетный период проведено 15 совещаний.

***Число субъектов малого предпринимательства***

Количество средних и малых предприятий на 01.01.2024г. составляет 1175, численность населения на 01.01.2024г. - 69606 человек (оценочно).

Плановое значение показателя на 2023г. составляет 168,8 единиц на 10000 человек населения. Фактическое значение показателя за отчетный период составляет 168,8 единиц.

***Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций***

Плановое значение показателя на 2023 год 13,8 %.

Фактическое значение показателя за отчетный период составляет 13,8%.

***Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства***

За 2023 год запланировано создать 190 новых рабочих мест. Фактически за 2023 год субъектами малого и среднего предпринимательства создано 195 новых рабочих мест, из них индивидуальными предпринимателями – 186, малыми и средними - 9, в том числе с разбивкой по отраслям:

|  |  |
| --- | --- |
| - производство | 20 |
| - строительство | 4 |
| - транспорт | 22 |
| - сельское хозяйство | 2 |
| -торговля, бытовое обслуживание населения, общепит | 101 |
| - прочее | 46 |

***Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, % от численности населения***

Плановое значение показателя на 2023г. составляет 9,0% от численности населения. Фактический целевой показатель за отчетный период составляет 9,0% от численности населения.

**Мероприятие 6. Стимулирование инвестиционной деятельности*.***

***Общее количество резидентов ТОСЭР, осуществляющих деятельность на территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» и включенных в реестр резидентов, которые могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа***

На 2023 год плановое значение показателя 2 резидента ТОСЭР, осуществляющих деятельность на территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» и включенных в реестр резидентов, которые могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа.

По факту один резидент ТОСЭР осуществляющий деятельность на территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» и включенный в реестр резидентов, которые могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа (резидент ТОСЭР - ООО «АверсЛесИнвест).

## В настоящее время продолжается работа по привлечению потенциальных резидентов ТОСЭР. Документы для присвоения статуса резидента ТОСЭР ООО «Ресурс» направлены в Министерство экономического развития Кузбасса на согласование.

**Общее количество субъектов инвестиционной деятельности осуществляющих деятельность на территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» которые могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа**

На 2023 год плановое значение показателя 3 субъекта инвестиционной деятельности осуществляющих деятельность на территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск», которые могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа. Фактическое значение показателя 3 субъекта инвестиционной деятельности.

Начальник управления

экономического развития,

промышленности и предпринимательства И.В Чемякин

Исполнитель:

Садыкова Н.А.

6-44-75

Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за январь – декабрь 2023 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия /регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись  план 2023 года | кассовое исполнение за январь - декабрь  2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» | Всего | 129,00 | 129,00 |
| местный бюджет | 129,00 | 129,00 |
| 1.Мероприятие  Совершенствование действующего нормативного обеспечения в сфере поддержки предпринимательства | Всего | **-** | **-** |
| местный бюджет | **-** | **-** |
| 2.Мероприятие  Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности | Всего | 129,00 | 129,00 |
| местный бюджет | 129,00 | 129,00 |
| 3.Мероприятие  Кредитно-финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Всего | **-** | **-** |
| местный бюджет | **-** | **-** |
| 3.1Мероприятие  Поддержка и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | - | - |
| Местный бюджет иные не запрещенные законодательством источники: | - | - |
| 4.Мероприятие  Совершенствование системы информационной, консультационной, имущественной и организационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | - | - |
| Местный бюджет | - | - |
| 5. Мероприятие  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Всего | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| 6. Мероприятие  Стимулирование инвестиционной деятельности. | Всего | - | - |
| местный бюджет | - | - |

Начальник управления

экономического развития,

промышленности и предпринимательства И.В. Чемякин

Отчет

о исполненных значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» на 2023 год

(наименование муниципальной программы)

за январь – декабрь 2023 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения |  | | | | |
| План  на 2023г | План на январь-декабрь  2023 г | Факт за январь – декабрь  2023 г | Факт за январь – декабрь  2022 г | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Мероприятие  Совершенствование действующего нормативного обеспечения в сфере поддержки предпринимательства | Количество изданных нормативно правовых актов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |
| 2.Мероприятие  Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности | Количество награжденных представителей малого и среднего бизнеса | ед. | 70 | 70 | 72 | 86 | 103% |
| Количество публикаций в СМИ (печатные издания, телевидение) | ед. | 94 | 94 | 96 | 98 | 102% |
| 3.Мероприятие  Кредитно-финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  3.1Мероприятие  Поддержка и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку. | ед. | 3 | 3 | 1 | 4 | 33%  в виду отсутствия обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.Мероприятие  Совершенствование системы информационной, консультационной, имущественной и организационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество консультаций | ед. | 250 | 250 | 265 | 260 | 106% |
| Количество организованных совещаний | ед. | 15 | 15 | 15 | 16 | 100% |
| Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 177,5 | 100% |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 14,1 | 100% |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства | ед. | 190 | 190 | 195 | 188 | 103% |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, % от численности населения. | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 100% |
| 5.Мероприятие  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку. | ед. | - | - | - | - |  |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку. | ед. | - | - | - | - |  |
| 6.Мероприятие  Стимулирование инвестиционной деятельности | Общее количество резидентов ТОСЭР, осуществляющих деятельность на территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» и включенных в реестр резидентов, которые могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа | ед. | ≥ 2 | ≥ 2 | 1 | - | 50%В настоящее время продолжается работа по привлечению потенциальных резидентов ТОСЭР. Документы для присвоения статуса резидента ТОСЭР ООО «Ресурс» направлены в Министерство экономического развития Кузбасса на согласование |
|  | Общее количество субъектов инвестиционной деятельности осуществляющих деятельность на территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» которые могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа | ед. | 3 | 3 | 3 | - | 100% |

Начальник управления

экономического развития,

промышленности и предпринимательства И.В. Чемякин

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Коэффициент эффективности Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N,

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

Значение показателя:

0,9 <= Iэ<= 1,1 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= Iэ<= 0,9 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ< 0,8 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.

1/12\*10,8 =0,9

129,0\*0,9/129,0 =0,9

Степень (объем) выполнения мероприятий муниципальной программы в рассматриваемом периоде определяется отношением суммы условных индексов по всем показателям к сумме максимальных значений условных индексов по всем показателям на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Из 12 целевых показателей выполнено 10. Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 0,9. По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2022-2026 гг.» присваивается «высокий уровень эффективности».