Современное российское общество все также продолжает переживать влияние последствий экономического кризиса на развитие малого и среднего предпринимательства.

За 2015 год на реализацию муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления» выделено финансирование в размере 14668,8 тыс. рублей. Из средств местного бюджета – 2167,1 тыс. руб., областного бюджета - 750,1 тыс. руб., федерального бюджета - 11751,6 тыс. руб.

Мероприятия, которые были реализованные в рамках Программы в отчетном периоде:

| Наименование мероприятия муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствующем году | Сумма средств местного бюджета на реализацию мероприятия муниципальной программы развития СМиСп | Сумма субсидии за счет средств областного бюджета  | Сумма субсидии за счет средств федерального бюджета  | Всего:тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление грантовой поддержки для начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса  | 213,2 | 438,1 | 6863,6 | 7514,9 |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства и услуг | 78,0 | 312,0 | 4888,0 | 5278,0 |
| Проведение мероприятий в связи с днем российского предпринимательства | 25,3 |   |   | 25,3 |
| Проведение форума «Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни» | 1850,6 |   |   | 1850,6 |
| Всего | 2167,1 | 750,1 | 11751,6 | 14668,8 |

По мероприятию «Предоставление грантовой поддержки для начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса» финансовую поддержку получили 25 начинающих предпринимателей на общую сумму 7514,9 тыс. рублей. В первую очередь поддержку получили приоритетные целевые группы: молодежь до 30 лет, уволенные по сокращению работники, зарегистрированные безработные, инвалиды, женщины, имеющие детей до 14 лет, молодые семьи, возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, которые имеют детей и т.д. Одним из предпринимателей возвращена часть грантовой поддержки в сумме 63,2 тыс. рублей (основание – представление территориального управления финансово-бюджетного надзора в Кемеровской области).

В целях создания, развития и модернизации производства и оказания услуг в программе предусмотрено мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства и услуг». Финансовую поддержку получили 14 предпринимателя на общую сумму 5278,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия были компенсированы расходы субъектам малого и среднего предпринимательства за приобретение нового оборудования и спецтехники.

Кроме того, в 2015 году осуществилось финансирование по программе в рамках мероприятий в связи с Днем российского предпринимательства и глобальным в масштабах городского округа проведение форума «Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни», общая сумма – 1875,9 тыс. рублей.

Финансирование в рамках по муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления» в 2015 году значительно улучшило выполнение плановых целевых показателей в сфере малого и среднего предпринимательства, а именно:

За 12 месяцев 2015г. показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,0 тыс. чел.» имеет положительную динамику и составляет 223,5, которая связана с приростом субъектов малого и среднего предпринимательства. Плановое значение показателя на 2015г. исполнено.

В связи ростом числа субъектов малого и среднего предпринимательства происходит увеличение показателя доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций и составляет за 12 мес. 2015г. 23,2%. Плановое значение показателя на 2015г. исполнено.

В 2015 году финансовая поддержка оказана фактически 39 субъектам малого и среднего предпринимательства, было запланировано на 2015 год оказать поддержку 28 предпринимателям. Плановое значение показателя на 2015г. исполнено.

В 2015 году создано фактически 295 рабочих мест, было запланировано создать в 2015 год - 145 рабочих места. Плановое значение показателя на 2015г. исполнено.

Оценочно по итогам 2015 года в малом и среднем предпринимательстве осуществляли свою деятельность 305 предприятий, со среднесписочной численностью работающих (без внешних совместителей) 4327 человек.

Доля малых предприятий в общем числе предприятий, работающих в малом и среднем бизнесе - 94% - 289 малых предприятий, со среднесписочной численностью работающих (без внешних совместителей) 3023 чел.

 Оценочно суммарный оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам деятельности составил в 2015 году 4325,0 млн. рублей.

 Оценочно в 2015 году количество малых предприятий увеличилось на 36 предприятий, по сравнению с 2014 годом и составило 345, количество индивидуальных предпринимателей за 2015 год, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 171 и составило 1380.