Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 06.10.2020г. № 811«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2016-2023гг.» на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году всего запланировано 9462,9 тыс. рублей; исполнение за 2020 год составило 9462,9 тыс. руб, в т.ч областного бюджета 9150,4 тыс. рублей, местного бюджета312,5 тыс. рублей (100%).  
На 2020 год Программой предусмотрено несколько направлений работы:  
Мероприятие 1.Совершенствование действующего нормативного обеспеченияв сфере поддержки предпринимательства.  
Данное мероприятие включает в себя такой целевой показатель:  
Количество изданных нормативно правовых актов.  
За 2020 год запланировано издать 10 нормативно правовых актов, фактически издано10 правовых актов. Показатель выполнен на 100 %.  
Мероприятие 2. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности.  
На данное мероприятие запланировано 29,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 29,5тыс. рублей. (100%)  
Данное мероприятие включает в себя выполнение целевых показателей:  
Количество награжденных представителей малого и среднего бизнеса  
За 2020 год запланировано награждение 40 субъектов малого и среднего предпринимательства. Фактически награждено 40 предпринимателей.  
Распоряжение от 20.01.2020 г. № 13-р «О награждении Крушинской Е.Н»  
Распоряжение от 04.03.2020 г. № 71-р «О награждении Дьяченко С.А»  
Распоряжение от 19.06.2020 г. № 210-р «О награждении Кочедышкиной И.В., Снегиревой Е.В»  
Распоряжение от 24.07.2020 г. № 253-р «О награждении Головина С.В»  
Распоряжение от 04.08.2020 г. № 220-р «О награждении Буракова Э.В»  
Распоряжение от 04.09.2020 г. № 296-р «О награждении за участие в благотворительных акциях» -34 СМСП.  
Данный показатель исполнен на 100%.  
Количество публикаций в печатных изданиях  
На 2020 год запланировано разместить в печатных изданиях 50 статей о предпринимательской деятельности. Фактически размещено в печатных изданиях 48 статей. Показатель исполнен на 96%.  
Количество публикаций на телевидении и радио  
За 2020 год запланировано осветить на телевидении и радио 40 репортажей о предпринимательской деятельности. Фактическое исполнение – 50 репортажей. Показатель исполнен на 125%.  
Мероприятие 2.1. «Популяризация предпринимательства», в рамках региональногопроекта «Популяризация предпринимательства».  
Показатель: «Количество физических лиц - участников проекта»  
На 2020 год запланировано участие в проекте 268 физических лиц, за отчетный период в мероприятиях в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» приняли участие 270 человек. (100%)  
Показатель: «Количество обученных по образовательным программам АО «Корпорация МСП»  
На 2020 год запланировано обучить по программе АО «Корпорация МСП» 10 физических лиц, фактически обучение прошли 13 физических лиц.(130%)  
Показатель: «Количество физических лиц - участников проекта, занятых у субъектов МСП, по итогам участия в проекте «Популяризация предпринимательства»  
На 2020 год запланировано участие 5 физических лиц в проекте. Фактически в проекте приняли участие 5 физических лиц. Показатель исполнен на 100 %.  
Показатель: «Количество вновь созданных СМСП в рамках проекта «Популяризация предпринимательства»  
На 2020 год запланировано зарегистрировать в качестве СМСП 46 физических лица, фактически в рамках проекта зарегистрировано 47 СМСП. Показатель исполнен на 100%  
Мероприятие 3. Кредитно-финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Мероприятие 3.4 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию  
Показатель: «Количество заявок, направленных субъектами МСП на предоставление микрозаймов в микрокредитную компанию Государственный фонд поддержи предпринимательства Кемеровской области(далее фонд) для получения микрозаймов».  
На предоставление микрозаймов в Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области фонд запланировано направить за отчетный период - 8 заявок, фактически направлено – 22 заявок. Показатель исполнен.  
Показатель: «Количество запланированных заявок, направленных субъектами МСП на предоставление поручительств в фонд», план составляет – 2 заявки. Заявки от субъектов МСП на предоставление поручительства в Госфонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области не поступали.  
Показатель: «Количество заявок, направленных субъектами МСП в уполномоченные банки по программе льготного кредитования бизнеса под 8,5%» годовой план составляет 4 заявки, по факту направлено 9 заявок. Показатель исполнен.  
Мероприятие 4.Совершенствование системы информационной, консультационной и организационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.  
Показатель: «Количество консультаций»  
За 2020 год запланировано проконсультировать 180 субъектов МСП. Фактически за отчетный период было проконсультировано по различным вопросам 270 субъектов малого и среднего предпринимательства. Показатель исполнен на 150 %.  
Показатель: «Количество организованных совещаний»  
За 2020 год запланировано провести 15 совещаний с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. Фактически проведено 16 совещаний, из них 11 совещаний в онлайн-формате. Показатель исполнен на 100%  
Показатель: «Число субъектов малого предпринимательства»  
Плановое значение показателя на 2020г. составляет 179,4 единиц на 10000 человек населения. За 2020 год на 10000 человек населения городского округа приходится 179,7 субъекта малого предпринимательства.  
Количество средних и малых предприятий на 01.01.2021 года составляет 1305.  
Численность населения (оценочно) на 01.01.2021-72600 человек.  
Данный показатель рассчитывается по формуле Ч\_10000^смсп=Ч^смсп/Ч^нас х 10000; 179,7=1305/72600\*10000.  
Показатель: «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»  
На 2020 год запланировано 14,5 %, факт составил 14,5%.  
Данный показатель рассчитывается по формуле ? Д?\_(мп+ср)^сспч=(Ч\_(мп+ср)^ссп)/(Ч\_ср^ссп+Ч\_мп^ссп ) х 100 %, где  
14,5%= 2616/18041 х 100 %.  
Показатель: «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства»  
На 2020 год запланировано создать 165 новых рабочих мест. Фактически за 2020 года субъектами малого и среднего предпринимательства создано 161 новых рабочих мест, из них индивидуальными предпринимателями – 149, малыми и средними -12, в том числе с разбивкой по отраслям:  
- производство 8  
- строительство 8  
- транспорт 20  
- сельское хозяйство 0  
-торговля, бытовое обслуживание населения, общепит 73  
- прочее 52  
Показатель: «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, % от численности населения»  
Плановое значение показателя 2020г. составляет 8,4% от численности населения. Фактический целевой показатель за 2020 года составляет 8,4% от численности населения;  
Рассчитывается по формуле:Д=(Пм+Пср)/(Пкр+Пм)\*100%; 6099/72600\*100%= 8,4%, Показатель исполнен на 100%.  
Мероприятие 4.1 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»  
Показатель: «Количество объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенных для передачи в льготную аренду субъектам МСП»  
На 2020 год запланировано увеличить перечень объектов муниципального имущества для передачи в льготную аренду субъектам МСП до 4 единиц, фактически в льготную аренду субъектам МСП передано 2 объекта, рассматривается возможность расширения перечня муниципального имущества до конца 2021 года. Показатель исполнен на 50%.  
Мероприятие 5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  
Показатель: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»  
На 2020 год запланировано оказать финансовую поддержку 32 субъектам малого и среднего предпринимательства. Фактически поддержку получили 32 СМСП. Показатель исполнен на 100%.  
Показатель: «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку»  
На 2020 год запланировано создать субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку 15 новых рабочих мест, фактически создано 21 новое рабочее место. (140%)  
Показатель: «Количество заполненных заявок-анкет, направленных в фонд, на предоставление микрозаймов от моногородов»  
Запланировано на 2020 год направить в фонд -5 заявок на получение микрозаймов  
За отчетный период было направлено 22 заявки от субъектов МСП. Показатель исполнен.  
Показатель: «Количество субъектов МСП, обратившихся в региональный центр поддержки экспорта для получения поддержки»  
Запланировано на 2020 год – 2 единицы. За отчетный период, в региональный центр поддержки экспорта для получения поддержки был направлено 3 субъекта МСП. Показатель исполнен на 100%.  
Мероприятие 6. Стимулирование инвестиционной деятельности.  
Показатель: «Количество субъектов инвестиционной деятельности (в т.ч. резидент ТОСЭР), освобожденных от уплаты земельного налога»  
От уплаты земельного налога освобождены 4 резидента ТОСЭР.

Оценка эффективности муниципальной программы

Коэффициент эффективности Муниципальной программы рассчитывается по формуле:  
 ,  
где:  
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);  
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:  
S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;  
S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;  
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;  
Rп - плановый результат целевого значения показателя;  
Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N,  
где:  
N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).  
По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:  
Значение показателя:  
0,9 <= Iэ<= 1,1 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.  
Значение показателя:  
0,8 <= Iэ<= 0,9 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.  
Значение показателя:  
Iэ< 0,8 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.  
1/25\*28,78=1,2  
9462,9\*1,2/9462,9=1,2  
Степень (объем) выполнения мероприятий муниципальной программы в рассматриваемом периоде определяется отношением суммы условных индексов по всем показателям к сумме максимальных значений условных индексов по всем показателям на основе проведения анализа реализации мероприятий.  
Из 25 целевых показателей выполнено 21. Показатель эффективности муниципальной программы составляет 1,2, что по результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе предусматривает «высокий уровень эффективности» муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2016-2023 гг.»

Заместитель начальника управления  
промышленности и предпринимательства А.К. Попова

Исполнитель  
Трушлякова Г.З  
6-44-75