Отчет о выполнении муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа за 2021 год

Решением СНД Анжеро-Судженского городского округа от 30.12.2021 №41 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа от 25.12.2020 № 301 «О бюджете муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»», постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 15.07.2020 №563 «Об утверждении перечня муниципальных программ Анжеро-Судженского городского округа» (с учетом изменений от 10.03.2021 № 175, 21.05.2020 №405, 28.06.2021 №612) утвержден перечень из 14 муниципальных программ, мероприятия которых запланированы к исполнению в 2021 году.

Уточненной сводной бюджетной росписью расходы на муниципальные целевые программы за 2021 год утверждены в сумме 4339,69 млн. руб. Доля расходов на муниципальные целевые программы в общих расходах местного бюджета составила 105,2 %.

Сведения о количестве муниципальных целевых программ и об объемах бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию за 2021 год

| Показатели | Уточненная бюджетная роспись | Факт исполнения | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета, тыс.руб. | 4339690,10 | 4114045,10 | 94,8 |
| Количество муниципальных целевых программ (ед.) | 14 | 14 |  |
| Объем финансирования ЦП, тыс.руб. | 4564195,10 | 4327962,30 | 94,8 |
| Доля расходов на ЦП в общих расходах местного бюджета, % | 105,2 | 105,2 |  |

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ за 2021 год составил 94,82 % или 4327,96 млн. руб., в том числе по программам:

| № | Наименование программы | Расходы (тыс. руб.) |  | Исп., % | Доля финан. программ в общем объеме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план года | Кассовое исполнение на 01.01.2022г |  |  |
|  | Всего | 4564195,10 | 4327962,30 | 94,82 | 100,0 |
| 1 | «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления на 2015-2023гг» | 240580,40 | 239220,70 | 99,43 | 5,53 |
| 2 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью АСГО на 2015-2023гг» | 21811,30 | 21811,30 | 100 | 0,50 |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций на 2015-2023гг» | 21340,50 | 21060,60 | 98,69 | 0,49 |
| 4 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Строительство на 2015–2023гг» | 1456770,10 | 1261137,00 | 87 | 29,14 |
| 5 | «Развитие системы образования АСГО» на 2015 – 2023 гг» | 1665982,00 | 1647843,50 | 98,91 | 38,07 |
| 6 | «Развитие культура АСГО на 2015 – 2023гг» | 120137,0 | 115510,1 | 96,15 | 2,67 |
| 7 | «Социальная поддержка населения АСГО на 2015-2023гг» | 257915,30 | 257370,50 | 99,79 | 5,95 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании АСГО на 2015-2023гг» | 92784,60 | 92160,40 | 99,33 | 2,13 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами АСГО на 2015-2023гг» | 15412,1 | 15367,6 | 99,71 | 0,36 |
| 10 | «Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства на территории АСГО на 2015-2023гг» | 442444,00 | 441421,70 | 99,77 | 10,20 |
| 11 | «Комплексного обеспечения качественного уровня благоустройства территории АСГО на 2015-2023гг» | 189459,40 | 175505,80 | 92,64 | 4,06 |
| 12 | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства АСГО на 2016-2023гг» | 129,0 | 128,3 | 99,46 | 0,0 |
| 13 | «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2017-2023гг» | 39278,10 | 39278,00 | 100 | 0,91 |
| 14 | «Развитие туризма на территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2020-2024 гг» | 151,30 | 146,80 | 97,03 | 0,0 |

Финансирование МЦП по источникам

| Источник финансирования муниципальных программ | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. за 2021 год |  | Доля факт. испо., % | Доля источников, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Кассовое исполнение |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем финансирования МЦП | 4564195,10 | 4327962,30 | 94,8 | 100,0 | 100,0 |
| в т.ч. по источникам |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1385534,00 | 1358875,90 | 98,8 | 30,4 | 31,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1411558,80 | 1239892,20 | 87,8 | 30,9 | 28,6 |
| областной бюджет | 1527800,00 | 1501058,20 | 98,2 | 33,5 | 34,7 |
| средства юридических и физических лиц | 239302,30 | 228136,00 | 95,8 | 5,2 | 5,3 |

На основании постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 №1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа» (в редакции постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа от 30.09.2013 № 1395, от 28.05.2015 № 883, от 26.08.2015 № 1270, от 31.03.2016 № 449; от 03.04.2017 №621; от 21.09.2017 №1647, от 14.08.2019 №996) ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год.

В соответствии с вышеперечисленными постановлениями ответственными исполнителями разработана и произведена оценка эффективности муниципальных программ. Для оценки эффективности исполнения муниципальных программ исполнителями утверждена единая методика оценки и алгоритм расчета эффективности муниципальных программах.

Управлением экономического развития администрации Анжеро-Судженского округа для общей оценки эффективности исполнения программ произведена оценка по следующим критериям: уровню использования расходов, доле выполненных показателей и среднему уровню достижения целевых показателей.

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2021 года

| № | Наименование МЦП | Направленность программы | Исполнение расходов,% | Доля выпол. показателей,% | Средний уровень достижения целевых показателей по МЦП,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По всем муниципальным программам |  | 94,8 | 85,3 | 103,2 |
| 1 | «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления на 2015-2023гг» | Управление | 99,4 | 69,2 | 97,2 |
| 2 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью АСГО на 2015-2023гг» | Управление | 100 | 87,5 | 89,96 |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций на 2015-2023гг» | Сфера безопасности | 98,7 | 55 | 73 |
| 4 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Строительство на 2015–2023гг» | Жилищная | 87 | 71,4 | 79,3 |
| 5 | «Развитие системы образования АСГО» на 2015 – 2023 годы» | Социальная | 98,91 | 100 | 119,98 |
| 6 | «Развитие культура АСГО на 2015 – 2023 гг» | Социальная | 96,1 | 87,5 | 108,5 |
| 7 | «Социальная поддержка населения АСГО на 2015-2023гг» | Социальная | 99,8 | 95 | 104,98 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании АСГО на 2015-2023гг» | Социальная | 99,33 | 100 | 100,45 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами АСГО на 2015-2023гг» | Управление | 99,7 | 91,7 | 99,5 |
| 10 | «Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства на территории АСГО на 2015-2023 гг» | Жилищно-коммунальная | 99,8 | 89,5 | 97,9 |
| 11 | «Комплексного обеспечения качественного и высокоэффективного уровня благоустройства территории АСГО на 2015-2023 гг» | Жилищно-коммунальная | 92,6 | 77,8 | 98,9 |
| 12 | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства АСГО на 2016-2023 гг» | Управление | 99,46 | 54,55 | 99 |
| 13 | «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2017-2013 гг» | Жилищно-коммунальная | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Развитие туризма на территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2020-2024 гг | Социальная | 97,03 | 100 | 102 |

По проведенной оценке реализации муниципальных программ можно сделать вывод об их успешном функционировании на территории городского округа и вклада каждой из них в решение вопросов социального характера. Большая их часть достигла запланированных результатов как в части освоенности средств, в реализации мероприятий программ и подпрограмм, так и в достижении плановых значений индикаторов программ, по которым оценивается достижение целей и задач, определенных в программах.

1.Муниципальная программа «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления на 2015-2023гг»

Муниципальная программа «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», утверждена постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 31.08.2020 №707 (в редакции постановлений 18.10.2020 № 1362, 30.12.2020 № 1707, 30.12.2020 № 1158, от 30.03.2021 № 272, от 19.10.2021 № 1094, от 30.12.2021 № 1592). Программа направлена на развитие и совершенствование системы муниципального самоуправления.

На финансирование мероприятий Программы за 2021 год бюджетом Анжеро-Судженского городского округа предусмотрено 240580,4 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 2321450 тыс. рублей, за счет иных источников 8435,4 тысяч рублей. Кассовое исполнение за 2021 год составило 99,4% от планируемого уровня или 239220,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления».

Мероприятие «Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления» направлена на обеспечение функций и полномочий, предоставленных исполнительному органу муниципального образования законодательством РФ, Кемеровской области-Кузбасса о местном самоуправлении и Уставом городского округа, направленных на создание условий жизнедеятельности населения муниципального образования.

В соответствие с Планом мероприятий на финансирование мероприятий Подпрограммы на 2021 год бюджетом Анжеро-Судженского городского округа предусмотрено по плану 64742,8 тысяч рублей, кассовое исполнение за 2021 год 99,9% или 64742,4 тысяч рублей.

Один из основных показателей в работе администрации – работа с обращениями жителей. За 2021 год в администрацию городского округа поступило всего 2697 обращений (2020г.-2683).

Обращения рассматриваются коллегиально, с выездом на место, с участием автора. Работа с обращениями граждан находится на контроле главы городского округа. На контроль было поставлено 2584 вопроса.

Вопрос работы с населением рассматривается на общем совещании с участием главы городского округа, заместителей, руководителей структурных подразделений и предприятий, а также в Совете народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа. За 2021 год на личных и выездных приемах главой округа рассмотрено 262 вопроса. Заместителями главы городского округа рассмотрено 302 вопроса. Действует электронная приемная главы городского округа, куда могут обратиться не только жители нашего города. Заявители получают ответ, в том числе и по электронной почте. За 2021 год поступило 377 вопросов.

Проводятся городские коллегии администрации округа, публичные слушания, действуют общественные советы. Принять в них участие и высказать свою точку зрения, а также дать общественную оценку, может каждый желающий. Публичные слушания проходят путем дискуссий между органом местного самоуправления и жителями. Через СМИ жителей приглашают принять участие в слушаниях.

За 2021 год в администрации городского округа проведено 4 заседания коллегии с участием главы, заместителей, депутатов, представителей общественности и жителей.

Продолжают проводиться опросы горожан, в ходе которых можно услышать проблемы и предложения жителей, получить общественную оценку. По результатам выявленных вопросов необходимая информация публикуется в СМИ. Интервью с разъяснениями предоставляют глава округа, заместители главы и руководители.

В каждом из средств информации постоянно действуют рубрики: «В администрации городского округа», «В городском Совете народных депутатов», кроме этого существуют еженедельные программы «На местном уровне». Большой популярностью у горожан пользуется рубрика «Вопрос-ответ». Тематика материалов охватывает все сферы жизнедеятельности города.

Постоянно пополняется и обновляется информация на городском сайте. Размещается нормативно-правовая информация, о перспективах развития города.

В здании администрации городского округа установлены терминал электронной приемной Президента РФ, информационные стенды и киоски, в которых постоянно пополняется информация для населения.

Мероприятие «Совершенствование и развитие муниципальной службы» предусматривает улучшение профессионального развития муниципальных служащих, обеспечение деятельности исполнительных органов муниципальной власти для эффективного функционирования. Количество муниципальных служащих  получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) за 2021 год составило 19 человек  - повышение квалификации, из них 2 дополнительно прошли профессиональную переподготовку.

Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Анжеро-Судженского городского округа»

Мероприятие «Развитие архивного дела на территории Анжеро-Судженского городского округа»

МБУ «Городской архив» является исполнителем муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления» в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела на территории Анжеро-Судженского городского округа». Осуществляемые архивом мероприятия способствуют сохранению архивных документов, созданию нормативных условий для их хранения и удовлетворению потребностей граждан в ретроспективной информации.

За 2021 год  для улучшения условий хранения было закартонировано 440 единиц хранения, улучшено физическое состояние 2 595 листов, пронумеровано 95 371 лист, заменен 279 ярлыков на архивных коробах, прошито 355 единиц хранения.

В течение года на хранение было принято на хранение 476 единиц хранения документов, в том числе постоянного срока хранения - 280.

На 01.01.2022 числится 57 885 единиц хранения.

За 2021 год зарегистрировано 3555 обращений, в том числе 438 обращений от физических лиц, 3117- от юридических лиц. Доля исполненных запросов в нормативные сроки составила 100%.

Всего выдано 4424 архивных справок.

Утверждено плановых назначений на 2021 год – 6524,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2021 г. составило 6523,5 тыс. рублей, что составило 99,9 % от плана.

Целевой показатель «Среднее число пользователей архивной информацией на 10000 человек населения города» при плане 450 чел., составил 490 человек, по сравнению с планом показатель перевыполнен на 40 единиц.

Подпрограмма «Прочие направления повышения эффективности муниципального управления» направлена на развитие и совершенствование системы муниципального самоуправления, обеспечение функций и полномочий муниципального образования, направленных на создание условий жизнедеятельности населения муниципального образования.

В соответствие с Планом мероприятий по реализации Подпрограммы на финансирование мероприятий Подпрограммы на 2021 год бюджетом Анжеро-Судженского городского округа предусмотрено 169313,1 тыс. руб. Кассовое исполнение за 2021г. составило 167954,8 тыс. руб. (99,2%).

Мероприятие «Создание и функционирование комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав»

Показатель « Доля семей, с которых снят статус находящихся в опасном положении (СПО)».

На учете в комиссии по делам несовершеннолетних на 01.01.2022 г. состоит 59 семей, находящихся в социально-опасном положении, в них 177 детей. За 12 месяцев 2021 г. поставлено на учет 16 семей (54 ребенка), снято с учета 20 семей (45 детей). Показатель выполнен на 33,8 %.

Комиссией организованы межведомственные рейдовые мероприятия для осуществления контроля и оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. За 12 месяцев 2021 г. комиссией проведен 71 межведомственный профилактический рейд, в результате которого проверено 352 семьи.

Привлечено к административной ответственности по итогам рейдов 66 родителей. За 12 месяцев 2021 г. проведено 47 заседаний КДН и ЗП.

Большая работа проводится учреждениями образования, спорта, здравоохранения, социальной защиты: психологическая помощь детям, юридические консультации семьям.

Психологическая помощь оказана 2010 заявителям.

Мероприятие «Создание и функционирование административных комиссии»

Показатель «Доля взыскиваемых штрафов, наложенных административной комиссией». С целью предотвращения административных правонарушений в городском округе также действует административная комиссия. За 12 месяцев2021 года проведено 48 заседаний (за 2020 год - 50), на которых рассмотрены 245 протоколов (в 2020 году - 353). Наложено штрафов на сумму 101000,00 рублей, взыскано 118085,37 рублей, показатель выполнен на 116,9 % в связи с поступлением сумм штрафов, взысканных принудительно судебными приставами по постановлениям комиссии за 2019-2020 годы.

Мероприятие «Резервный фонд»

Показатель « Доля резервного фонда в общем объеме расходов местного бюджета».

Резервный фонд составляет 0% от общего объема расходов местного бюджета.

Мероприятие «Денежные выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Анжеро-Судженского городского округа»

Показатель «Количество присвоенных званий «Почетный гражданин Анжеро-Судженского городского округа» За 2021 год 15 гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Анжеро-Судженского городского округа» произведены выплаты на сумму 1011,5 тыс.руб.

Мероприятие «Поддержка молодых семей и семей бюджетников»

Показатель « Предоставление безвозмездной субсидии работникам бюджетной сферы, долгосрочных займов молодым семьям» Для поддержки молодых семей на 2021 года выделено 89,4 тыс. рублей из запланированных бюджетом на 2021 год 107,9 тыс. рублей, что составляет 82,8%. Показатель не выполнен в связи с прекращением выплаты семье Кимлаева В.В.  с 03.12.2021г. (увольнение с ГАУЗ АСГБ).

Мероприятие «Поздравления и памятные подарки

Показатель «Проведение мероприятий АСГО для поощрения граждан, коллективов и организаций» В соответствие с Планом мероприятий по реализации мероприятий  для поощрения граждан, коллективов и организаций на 2021 года бюджетом Анжеро-Судженского городского округа предусмотрено 4400,1 тыс. руб. Кассовое исполнение за 2021г. составило 4400,1тыс. руб., показатель выполнен на 100%.

Мероприятие «Исполнение судебных актов.

Показатель «Доля исполнения судебных актов по обращению  взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам АСГО» Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам администрации Анжеро-Судженского городского округа выполняется незамедлительно. В соответствие с Планом мероприятий на 2021 год запланировано 94550,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение  составило 94550,1 тыс. рублей. Показатель выполнен на 100%.

Мероприятие «Возмещение затрат, связанных с опубликованием официальных документов и информации о деятельности органов местного самоуправления  Анжеро-Судженского городского округа.

Показатель «Финансовая поддержка МУП «Редакция газеты «Наш город» администрацией Анжеро-Судженского городского округа  ».

В администрации городского округа, предусмотрено мероприятие для финансовой поддержки редакция газеты «Наш город», мероприятие направлено на предоставление субсидии из местного бюджета на финансовое возмещение части затрат, связанных с опубликованием финансовых документов о деятельности органов местного самоуправления. На 2021 год в бюджете на исполнение данного мероприятие запланировано  1351,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2021 год составляет 1299,7 тыс. рублей. (96,1%). Показатель не выполнен в связи с   тем, что акт выполненных работ был предоставлен в конце декабря, финансирование декабря перенесено на январь 2022 года

Мероприятие «Обеспечение комплексной административно-технической деятельности муниципальных учреждений  муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ" На обеспечение финансирование мероприятий на 2021 год бюджетом Анжеро-Судженского городского округа предусмотрено 61052,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2021 год составило 99% от планируемого уровня или  60263,1 тыс. рублей

Показатель «Количество зданий/помещений находящихся на обслуживании учреждения» На обслуживании муниципального бюджетного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Ремонтно-эксплуатационная служба»  с целью обеспечения комплексной административно-технической деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Анжеро-Судженский  городской округ» находится 71 здание. За 2021 год был проведен текущий ремонт в 71 зданиях, показатель выполнен на 100%.

Показатель «Доля технически исправных единиц автотранспорта к общему кол-ву» На балансе МБУ «РЭС» стоит 23 автомобиля (1 единица передана из МБУ «Управления по делам ГО и ЧС, 1 единица передана из КУМИ), 3 из них не исправны. Так как мероприятие направлено на качественное исполнение функций по техническому обслуживанию зданий/помещений, автотранспорта, показатель выполнен на 87% .

Показатель «Количество информационных материалов размещенных МУП «ГТРК»

Организация деятельности средств массовой информации Анжеро-Судженского городского округа. За 2021 год количество информационных материалов размещенных МУП «ГТРК» составляет 633 единиц.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021год.

| № п.п. | Наименование целевого показателя (индикатора) | План на 2021 г. | Факт 2021 г. | (факт/план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 14 | 19 | 1,3 |
| 2. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10000 человек населения городского округа | 450 | 490 | 1,08 |
| 3. | Доля семей,с которых снят статус находящихся в опасном положении (СОП) | 33,5 | 33,8 | 1 |
| 4 | Доля взыскиваемых штрафов, наложенных административной комиссией | 83 | 116,9 | 1,4 |
| 5 | Доля резервного фонда в общем объеме расходов местного бюджета | Не более 3 | 1 | 1 |
| 6 | Кол-во присвоенных званий «Почетный гражданин Анжеро-Судженского городского округа» | 15 | 15 | 1 |
| 7 | Предоставление безвозмездной субсидии работникам бюджетной сферы долгосрочных займов молодым семьям | 100 | 82,8 | 0,8 |
| 8 | Проведение мероприятий АСГО для поощрения граждан, коллективов и организаций | 4400,1 | 4400,1 | 1 |
| 9 | Доля исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам администрации Анжеро-Судженского городского округа | 100 | 100 | 1 |
| 10 | Финансовая поддержка МУП «Редакция газеты «Наш город» администрацией Анжеро-Судженского городского округа | 1351,5 | 1299,7 | 0,96 |
| 11 | Количество зданий /помещений находящихся на обслуживании учреждения. | 71 | 71 | 1 |
|  | Доля технически исправных единиц автотранспорта к общему кол-ву. | 100 | 87 | 0,87 |
| 12 | Количество информационных материалов размещенных МУП «ГТРК» | 1613 | 633 | 0,39 |
|  | Итого: |  |  | 12,8 |

Исходя из рассчитанного значения эффективность реализации программы  признается выполненной.

Индекс результативности мероприятий : 1/12=0,08*12,95=1,03

Оценка эффективности Программы:

Индекс эффективности мероприятий: 239220,7*1,03/240580,4=1 реализация программы достигнута.

- 0,9 <= 1 <= 1,1

- Качественная оценка мероприятий муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления на 2015-2023гг: высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления на 2015-2023гг по итогам 2020 года и по анализу общих критериев оценки является удовлетворительной. Выполнено 9 показателей из 13, доля выполнения составило 69,2%. Средний уровень достижения – 97,7 %, при уровне затрат 99,4%.

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2023 гг»

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2021гг» утверждена постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 29.08.2014 №1093 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2022 гг. (с учетом изменений от 20.02.2015 г. № 213, от 03.07.2015 г. № 1032, от 31.08.2015 г. № 1300, от 29.09.2015 г. № 1466, от 25.12.2015 №2022, от 29.02.2016 №309, от 30.08.2016 №1168, от 30.09.2016 №1312, от 30.12.2016 №1991, от 31.03.2017 №615, от 17.05.2017 №907, от 11.08.2017г. №1340, от19.10.2017г. №1880, от 29.12.2017г. №2330, от15.06.2018 №738, от 30.08.2018 №1123, от 18.10.2018г. №1374, 29.12.2018 № 1770,от 19.04.2019г. №460, от19.07.19г.№891, от 30.08.19г.№1086, от 18.10.2019 г № 1340, от 30.12.2019 г №1703, от 17.06.2020 г №577, от 28.08.2020 № 695, от 30.12.2020 №1157, от 24.06.2021 №606, № от 19.10.2021 г. № 1092, 30.12.2021 г. № 1597).

Программа направлена на обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью. На исполнение мероприятий программы в 2021 г. бюджетом муниципального образования Анжеро-Судженского городского округа запланировано 21811,30 тыс. руб. Кассовое исполнение за 2021 г. составило 21811,30 тыс. руб. (100 %).

- Показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования Анжеро-Судженский городской округ» за январь-декабрь  2021 г. – 43,17 %. Факт за январь-декабрь  2021г. – 44 %. План перевыполнен на 0,83 %, в связи с увеличением количества заявлений на передачу земельных участков, поступивших в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа. По сравнению со значением аналогичного периода 2020 г. показатель уменьшился, в связи с тем, что площадь земельных участков,  подлежащая  налогообложению в соответствии с действующим законодательством, увеличилась в связи с включением земельных участков, которые после произведения специальных инженерных мероприятий также могут быть пригодными для использования и вовлечения в налоговый оборот. На основании данных Анжеро-Судженского отдела Управления Росреестра по Кемеровской области, общая площадь территории Анжеро-Судженского городского округа, подлежащая налогообложению в соответствии с действующим законодательством на 01.01.2021 г. составляет - 9 138 га (площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения составляет:  на 01.01.2022г. составляет – 4 017,5 га - 44%).

- Показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» по плану  на 2021г. – 56,0 %. Факт 2021 г. – 56,04%. На территории Анжеро-Судженского городского округа на 01.01.2022 г. числится 1524 многоквартирных жилых дома, согласно официальных данных Государственной жилищной инспекции Кузбасса. По состоянию на 01.01.2022 г. на ГКУ числится 854 земельных участка под многоквартирными жилыми домами.  Показатель за 2021 г. выполнен.

- Показатель «Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Анжеро-Судженский городской округ» план - 13 ед. и фактическое исполнение целевого показателя (индикатора) – 13 ед. Показатель исполнен на 100%.

- Показатель «Количество объектов муниципального имущества, в отношении которого проведена независимая оценка» план - 32 ед., фактическое - 32 ед. Показатель исполнен на 100%.

- Показатель «Доля объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» - 0 %, фактическое – 0 %. За 2021 год финансирование на выполнение данного показателя не предусмотрено. Проведение капитальных ремонтов объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в 2021 году не производилось.

6.1. Показатель «Количество объектов муниципальной собственности, входящих в состав муниципальной казны и находящихся на содержании КУМИ» - 1, фактическое – 1 ед. Показатель исполнен.

6.2. Показатель «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на отчетный период)-0, фактическое-0%. Нет предприятий в стадии банкротства.

- Показатель «Количество информационных сообщений» план 154 ед., фактическое 154 ед. Информационные сообщения были размещены в СМИ. Показатель исполнен 100%.

- Показатель «Количество предприятий, подлежащих созданию/ликвидации» - 0/1 ед. план, фактическое 0/0 ед. Показатель не исполнен. Ликвидацию МП, вошедших в процесс добровольной ликвидации, планируется завершить в 1 квартале 2022 года.

- Показатель (индикатор) «Уровень исполнения муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2023 гг.» исполнен на 100%.

Оценка эффективности Муниципальной программы

Общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы) – 8.

Mn = 1 / 8 = 0,12

S (1)=44/43,17=1

S (2)=56,04/56,0=1

S (3)=13/13=1

S (4)=32/32=1

S (6.1)=1/1=1

S (7)=154/154=1

S (9)=100/85=1

Sобщ=7

Iр =0,12*7=0,8

Iэ = (21811,3 х 0,8)/21811,3=0,8

Таким образом, коэффициент эффективности Муниципальной программы за 2021 год составил 0,8, что соответствует запланированному уровню эффективности.

В результате проведенной оценки муниципальная программа ««Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2023 гг.»» по итогам 2021 года соответствует запланированному уровню эффективности мероприятий программы. Выполнено 7 из 8 показателей, средний уровень достижения которых 89,96% при уровне затрат 100%.

3. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций на 2015-2023гг»

Муниципальную программа «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением администрации города от 29.08.2014 №1089 (в редакции от 16.02.2015 №153, от 26.06.2015 №1004, от 27.08.2015 №1282, от 29.09.2015 №1463, от 25.12.2015 №2013, от 29.02.2016 №316, от 31.03.2016 №433, от 29.06.2016 №907, от 29.08.2016 №1154, от 30.09.2016 №1301, от 30.12.2016 №1987, от 31.03.2017 №620, №890 от 15.05.2017, №1334 от 11.08.2017, №2327 от 29.12.2017, №725 от 13.06.2018, №1124 от 30.08.2018, №1346 от 11.10.2018, №1762 от 29.12.2018, №448 от 17.04.2019, №892 от 19.07.2019, от 30.08.2019 №1083, от  18.10.2019, № 1360, от 30.12.2019 №1708, от 14.04.2020г. №316, от 19.07.2021г. №706, от 30.12.2021 №1583)

Главной целью муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций» является:

-Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности объектов городского округа от угроз природного и техногенного характера;

-Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), происшествий, определение очередности задач, структуры, порядка функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС),

-Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативно дежурных служб городского округа при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения по антитеррористической защищенности и безопасности людей на водных объектах;

-Реализация комплекса мер, направленных на исключение причин возникновения пожаров, с использованием технологий формирования  культуры пожаробезопасного поведения населения;

-Содействие органам местного самоуправления, органам полиции и другим органам правопорядка в предупреждении нарушений законности и пресечении правонарушений, посягающих на общественный порядок.

На реализацию программы «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций» в 2021 году предусмотрено финансирование программы в сумме 21 340,5 тыс. руб., в том числе местный бюджет в сумме – 20 792,3 тыс. руб., из средств юридических и физических лиц – 548,2 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021 года составили 21 060,6 тыс. руб. (98,7%), из местного бюджета в сумме –20 735,1 тыс. руб., из средств юридических и физических лиц – 325,5тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности объектов городского округа от угроз природного и техногенного характера» состоит из следующих мероприятий: в 2021г. предусмотрено финансирование  в сумме 10 746,5 тыс. руб., фактически направлено за 2021 года 10 479,9 тыс. руб., что составляет 97,51% от плана.

Мероприятие 1.1 Создание территориального компонента Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 1 «Готовность к работе оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО)» при плане за 2021 года 100% факт составил 100%, РАСЦО готова к работе по предназначению.

Мероприятие 1.2 Приобретение учебных пособий, памяток, стендов, участие в проведении тренировок предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 2 «Количество распространенных памяток (пособий) по антитеррористической защищенности» при плане за 2021 года 1500 ед., факт составил 1500 ед.

Проводится пропагандистская компания в СМИ, направленная на разъяснение населению правил антитеррористической защищенности.

Показатель 3 «Количество проведенных обследований антитеррористической защищенности» при плане за 2021 года не менее 50 ед., факт составил 161 ед. В 2021 году были проведены обследования в местах проведения массовых мероприятий, в том числе обследование избирательных участков.

Показатель 4 «Количество распространенных  памяток (пособий) по безопасности людей на водных объектах» при плане за 2021 года 600 ед., факт составил 600 ед.

Мероприятия, направленные на разъяснение населению правил безопасности на водных объектах, проводились в летний период.

Показатель 5 «Количество проведенных освидетельствований водных объектов» при плане на 2021 год 1 ед., факт составил 0 ед. Обследование дна водоемов не проводилось, в связи с отсутствием на территории городского округа пляжей  и загруженностью спасателей Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда.

Мероприятие 1.3.АПК «Безопасный город»

Показатель 6 «Освоение финансирования мероприятий по введению в эксплуатацию объектов, включенных в систему «Безопасный город»»,  план на 2021 год 380,4 тыс.руб., факт составил 376,3 тыс.руб.(внесение изменений в лимиты бюджетных ассигнований согласно постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа от 30.12.2021г. №1583)

Мероприятие 1.4. Развитие ЕДДС Анжеро-Судженского городского округа предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 7 «Техническое оснащение ЕДДС средствами управления, связи и оснащения» план на 2021 год 100%, факт - 70%. Установлено рабочее место оперативного дежурного ЕДДС с ПО системы-112.  Невыполнение показателя связано с недоведением бюджетных ассигнований до фактических потребностей. Согласно П. 1.4.1. «Положения о ЕДДС МО Кемеровской области» (из рекомендуемого перечня) необходимо приобрести следующие средства управления, связи и оснащения: - средства радиосвязи;

- средства отображения информации;

- прямые каналы связи с ЕДДС соседних муниципальных образований, ДДС потенциально опасных объектов (далее - ПОО), объектами с массовым пребыванием людей;

- метеостанция;

Показатель 8«Уровень оснащенности рабочего помещения ЕДДС в соответствии с требованиями» план на 2021 год 100%, факт - 70%. Невыполнение показателя связано с недоведением бюджетных ассигнований до фактических потребностей. Согласно «Положения о ЕДДС МО Кемеровской области» требуется помещение  для проведения профессиональной подготовки сотрудников ЕДДС.

Показатель 9 «Процент обученных сотрудников ЕДДС от штатной численности» план на 2021 год 100%, факт - 100%. Обучение сотрудников ЕДДС проводится согласно плана комплектования ГОБУ ДПО «Кемеровский объединённый учебно-методический центр по ГО, ЧС, сейсмической и экологической безопасности».

Показатель 10 «Обеспечение деятельности МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» в 2021г. предусмотрено финансирование  в сумме 10 366,1 тыс. руб., фактически направлено за 2021 год 10 103,6 тыс. руб., что составляет 97,5 % от плана. (Невыполнение показателя связано с недоведением бюджетных ассигнований до фактических потребностей)

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Анжеро-Судженский городской округ» состоит из следующих мероприятий в 2021 году предусмотрено финансирование 9 532,4 тыс. руб., в том числе из местного бюджета в сумме – 9 473,00 тыс. руб., кассовые расходы за 2021год  составили  9 519,1 тыс. руб. (99,86%),  в т.ч. из местного бюджета в сумме -  59,4 тыс. руб.

Мероприятие 2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 11 «Сокращение количества пожаров» план на 2021 года не менее 4 % к уровню прошлого года, факт – уменьшение  18,4 %. Проводится пропагандистская компания в СМИ, направленная на разъяснение населению правил пожарной безопасности, а так же проводятся рейды по жилым домам частного сектора и в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально-неадаптированных, социально-опасных и маломобильных групп населения.

Показатель 12 «Снижение гибели людей на пожарах»  план на 2021 год не менее 4% к уровню прошлого года, факт – снижение на 11,1 %. Проводится пропагандистская компания в СМИ направленная на разъяснение населению правил пожарной безопасности.

Показатель 13 «Количество распространенных памяток (пособий) по пожарной безопасности» при плане на 2021 год 2000 ед., факт составил 2000 ед. Проводится пропагандистская компания в СМИ, направленная на разъяснение населению правил пожарной безопасности.

Мероприятие 2.2. «Противопожарное обустройство населенных пунктов» предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 14 «Протяженность минерализованных полос» план не менее 18,2  км  факт за 2021 год составили 18,2 км. (В соответствии с установленными с 01.01.2021г. требований правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, в мае-сентябрь 2021г. обустроены минерализованные полосы в местах возможного переброса огня на населенные пункты при возникновении лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров)

Мероприятие 2.4. «Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных (волонтеров)» предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 15 «Количество привлеченных волонтеров» план не менее 4 чел. факт за 2021 год составил 4 человека. (в 2021 году привлечено 4 человека в течении особого противопожарного периода)

Подпрограмма 3 «Обеспечение охраны общественного  порядка на территории муниципального образования Анжеро-Судженский городской округ» в 2021г. предусмотрено финансирование в сумме 1 061,6 тыс. руб., фактически направлено за 2021 год  1 061,6 тыс. руб., что составляет 100% от плана. Невыполнение показателей мероприятия 3.1.связанно с постановлением администрации городского округа от 01.03.2021 №149 МКУ «Отряд охраны общественного порядка» ликвидировано.

Мероприятие 3.1. Охрана общественного порядка при проведении всех общественно-политических, культурно-массовых, религиозных и спортивных мероприятий на территории городского округа; предотвращение актов насилия и терроризма в отношении детей в общеобразовательных учреждениях, на отдыхе в загородных лагерях во время летних каникул; на водных объектах» оказание помощи отделу военного комиссариата во время призыва.

Показатель 16 «Количество задержанных правонарушителей совместно с правоохранительными органами. План и факт за 2021г. составил 0 ед.

Показатель 17 «Количество охраняемых мероприятий сотрудниками МКУ «ОООП» План и факт на 2021г. составил 0 ед.

Показатель 18 «Количество охраняемых объектов социальной сферы» План и факт за 2021г. составил 0 ед.

Показатель 19 «Количество памяток по пожарной безопасности, врученных населению» План и факт за 2021г. составил 0 ед.

Показать 20 «Количество повесток, врученных призывникам и гражданам, уклоняющих от призыва на военную службу» План и факт за 2021г. составил 0 ед.

На основании постановления администрации городского округа от 01.03.2021 №149 МКУ «Отряд охраны общественного порядка» ликвидировано. (Финансирование производилось на ликвидацию организации).

Данные показатели не учитываются в расчете эффективности программы.

Мероприятие 3.2. Охрана общественного порядка при проведении всех общественно-политических, культурно-массовых, религиозных и спортивных мероприятий на территории городского округа; охрана общественного порядка на водных объектах предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 21 «Количество охраняемых мероприятий станичным казачьим обществом» при плане на  2021 год  107 ед., факт составил 78 ед. На основании соглашения №7/1376 о18.02.2021г. работа проводилась по поступившим заявкам Отдела МВД РФ.

Показатель 22 «Количество рейдов по садоводческим обществам и дачным кооперативам» план на 2021 год составляет 6 ед., факт – 0 ед. Станичное казачье общество на рейды не привлекались из-за отсутствия заявок Отдела МВД РФ.

Показатель 23 «Количество рейдов по выявлению рекламы продажи курительных смесей "спайс"» при плане на 2021 год 8 ед., факт составил 0 ед. Станичное казачье общество на рейды по выявлению рекламы продажи курительных смесей "спайс" не привлекались из-за отсутствия заявок Отдела МВД РФ.

Показатель 24 «Количество рейдов с сотрудниками полиции в рамках единого дня профилактики» при плане на 2021 года 4 ед., факт составил 2 ед.  Из-за отсутствия заявок Отдела МВД РФ.

Показатель 25 «Доля освоения финансирования мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений» план и факт на 2021 год 33,9 ед.

Расчет оценки эффективности за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. из. | План 2021г. | Факт 2021г. | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовность к работе оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Колличество распространенных памяток (пособий) по антитеррористической защищенности | шт | 1500 | 1500 | 1 |
| 3 | Количество проведенных обследований антитеррористической защищенности | шт | не менее 50 | 161 | 3,22 |
| 4 | Количество распространенных памяток (пособий) по безопасности людей на водных объектах | шт | 600 | 600 | 1 |
| 5 | Количество проведенных освидетельствований водных объектов | шт | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Техническое оснащение ЕДДС средствами управления, связи и оснащения | % | 100 | 70 | 0,7 |
| 7 | Уровень оснащенности рабочего помещения ЕДДС в соответствии с требованиями | % | 100 | 70 | 0,7 |
| 8 | Процент обученных сотрудников ЕДДС от штатной численности | % | 100 | 100 | 1 |
| 9 | Обеспечение деятельности МБУ "Управление по делам ГО и ЧС" | тыс.руб. | 10366,1 | 10103,6 | 0,97 |
| 10 | Сокращение количества пожаров | % | не менее 4 | -18,4 | 4,6 |
| 11 | Снижение гибели людей на пожарах | % | не менее 4 | -11,1 | 2,77 |
| 12 | Количество распространенных памяток, пособий (по противопожарной безопасности) | шт | 2000 | 2000 | 1 |
| 13 | Протяженность минерализованных полос | км | не менее 18,2 | 18,2 | 1 |
| 14 | Количество привлеченных волонтеров на профилактику и тушение пожаров в пожароопасный период | чел | 4 | 4 | 1 |
| 15 | Количество охраняемых мероприятий Анжеро-Судженским станичным казачьим обществом | шт | 107 | 78 | 0,73 |
| 16 | Количество рейдов по садоводческим обществам и дачным кооперативам | шт | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Количество рейдов по выявлению рекламы продажи курительных смесей спайс | шт | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Количество рейдов с сотрудниками полиции в рамках единого дня профилактики | шт | 4 | 2 | 0,5 |
| 19 | Освоение финансирования мероприятий по введению в эксплуатацию объектов включенных в систему "Безопасный город" | тыс.руб | 380,4 | 376,3 | 0,99 |
| 20 | Доля освоения финансирования мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | тыс.руб. | 33,9 | 33,9 | 1 |
|  | Итого соотношение достигнутых и плановых показателей |  |  |  | 23,18 |

S = 23,18;

M = 1/20=0,05;

Индекс результативности Iр = 0,05 х23,18 = 1,1;

Индекс эффективности Iэ = (21060,6 х 1,1) /21340,5 = 1

Значение показателя:

0,9 <= 1<= 1,1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм) - высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций» по итогам 2021 года признается удовлетворительной. Уровень затрат по программе составило 98,7%. Выполнено 11 из 20 запланированных показателей, т.е. доля выполненных показателей 55%. Средний уровень достижения целевых показателей составляет 73 %.

4. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Строительство на 2015-2023гг.»

Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Строительство» на 2015-2023гг., утверждена постановлением администрации АСГО от 29.08.2014№1092 с учетом изменений от 24.12.14 № 1788, от 10.02.15 №115, от 31.03.15 №593, от 29.06.15 №1013,от 31.08.15 №1306, от 30.09.15 №1483, от 25.12.15 №1983, от 29.02.16 №307, от 29.03.16 №409, от 19.05.16 №718, от 29.06.16 №908,от 29.08.16, №1157,от 30.09.16 №1308, от 30.12.16 №1976, от 31.03.17 №612, от 18.05.17 №912, от 11.08.17 №1335, от 10.10.17№1822, от 29.12.17№2328,от 08.06.18 №713, от 30.08.18 №1128, от 18.10.18 №1376, от 29.12.18 №1764, от 12.04.19№ 417, от 30.05.19 № 614, от 04.06.19 № 644, от 30.08.19 № 1090, от 18.10.19 №1361, от 18.10.19 № 202, от 14.04.20№ 317, от 29.05.20№ 431, от 09.07.20№ 532, от 31.08.20 № 706, от 30.12.20 № 1156, от 09.02.21 № 78, от 25.05.21 № 489, от 19.07.2021 № 713, от 16.08.2021 № 873, от 19.10.2021 № 1096, от 30.12.2021 № 1593.

Основной целью программы является обеспечение граждан Анжеро-Судженского городского округа жильем и создание безопасных и благоприятных условий проживания.

В целом для реализации Программы на финансирование мероприятий в 2021 году бюджетом города предусмотрено 1 456770,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 1 300181,1тыс. руб., областной бюджет 80 693,6тыс. руб., местный бюджет 72 656,1 тыс. руб., средства физических и юридических лиц 3 239,3. Кассовое исполнение за 2021 год составило 1 261137,0 тыс. руб. или 87 %.

Для решения поставленных целей Муниципальная программа, далее – МП, включает следующие подпрограммы:

1. «Обеспечение жильем отдельных социально незащищенных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Подпрограмма предусматривает строительство и/или приобретение жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения социально незащищенным категориям граждан. В соответствии с Планом мероприятий на реализацию данной подпрограммы в 2021 годупредусмотрено59 318,9 тыс. руб.Кассовое исполнение за 2021 годсоставило39 102,8 тыс. руб. -66%

1.1. Мероприятие: «Обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области и Федеральными законами».

На реализацию мероприятия предусмотрено средств в объеме3 112,8тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб.

Мероприятие предусматривает выполнение целевого показателя: «Количество семей социально незащищенных категорий граждан, получивших жилые помещения или ЕДВ и улучшивших жилищные условия в отчетном году». По плану в отчетном периоде 2021 года – 4 ед., по факту - 2 ед.

В отчетном периоде жилые помещения приобретены по финансированию 2020 года.

Причина невыполнения планового показателя связана с повышением рыночной стоимости вторичного жилья, а также с отсутствием необходимого для осуществления оплаты полной стоимости приобретаемого жилья, объема денежных средств местного бюджета.

1.2.Мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в 2021 г. 56 206,1тыс. руб., кассовое исполнение за 2021г. составило 39 102,8тыс. руб. Мероприятие предусматривает выполнение целевого показателя: «Количество детей - сирот, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году». По плану за 2021 года – 37 ед., по факту– 37ед.

2.«Обеспечение жильем молодых семей».

Подпрограмма предусматривает предоставление государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2010г. №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Всего в 2021 году запланировано на реализацию данной подпрограммы 3 474,6тыс. руб., кассовое исполнение в отчетном периоде составило 3 474,6 тыс. руб. или 100%.

2.1. Мероприятие: «Выделение социальной выплаты и привлечение внебюджетных источников.

Мероприятие предусматривает выполнение целевого показателя: «Количество молодых семей, получивших социальные выплаты и улучивших жилищные условия в отчетном году», в отчетном периоде 2021 года запланировано 4 ед., по факту 4ед.

3.«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья».

Подпрограмма предусматривает переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, ветхих домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт города, и снос расселенного жилья. В соответствии с Планом мероприятий на реализацию данной подпрограммы предусмотрено финансирование в сумме 1 360 789,9тыс. руб., кассовое исполнение за2021 года составило 1 192 598,8тыс. руб. или 88%.

3.1. Мероприятие: «Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов в рамках реализации региональной адресной программы в соответствии с 185-ФЗ».

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в 2021 году 624 063,6тыс. руб., кассовое исполнение за 2021 года составило488 116,9тыс. руб. или 78%.

Мероприятие предусматривает выполнение целевого показателя: «Количество семей, получивших жилые помещения или компенсационные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчетном году». В отчетном периоде 2021 года запланировано 200 ед., по факту составило 335 ед.

В декабре 2021 года Министерством строительства были увеличены лимиты бюджетных обязательств для увеличения объема по выплатам и сокращения срока региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Компенсационные выплаты в рамках реализации региональной адресной программы в соответствии с 185-ФЗполучили 197 семей. Для 138 семей денежные средства направлены на инвестирование,  в строительство многоквартирных жилых домов по ул. М. Расковой, 93, ул. Челинская, 19 А, 19Б, ул. Сосновая, 57, ул. Чехова. Плановые сроки сдачи в эксплуатацию МКД 1 квартал 2022 г.

С собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах ведется работа по заключению соглашений о выплате компенсаций.

3.2. Мероприятие: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В соответствии с Планом мероприятий на реализацию данной подпрограммы не предусмотрено финансирование в 2021 году. Выполнение показателя за 2021 год не запланировано.

3.3. Мероприятие: «Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков».

На реализацию данного мероприятия запланировано 735 158,5 тыс. руб. кассовое исполнение за2021 года составило702 914,1тыс. руб. или 96%.

Показатель: «Количество семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчетном году» по плану в 2021 году407 ед., по факту – 324семьи получили компенсационные выплаты и улучшили жилищные условия, в связи с переселением из жилья, находящегося на подработанных территориях ликвидированных шахт города.

План по реализации этапа мероприятий не выполнен в полном объеме в связи с тем, что у граждан, претендующих на получение социальной выплаты, возникли проблемы с подбором квартир для покупки, связанные с ростом стоимости жилья.

3.4. Мероприятие: «Проведение обследования ветхого и аварийного муниципального жилого фонда, снос ветхого жилья».

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 567,8тыс. руб., кассовое исполнение за 2021 год составило 1 567,8тыс. руб. или 100%.

Показатель: «Доля освоения финансирования» по плану за 2021 год –100 %,по факту – 100%.

4. «Капитальное строительство».

В рамках регионального проекта «Жилье», подпрограмма предусматривает, обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения, строительство жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры. В соответствии с Планом мероприятий на реализацию данной подпрограммы предусмотрено финансирование в 2021 году26 561,7тыс. руб., кассовое исполнение за 2021 год составило 19 335,8 тыс. руб. или 73%

4.1. Мероприятие: «Строительство»

На данное мероприятие запланировано596,9тыс. руб., кассовое исполнение за 2021 год составило 596,8 тыс. руб. или100 %.

Показатель: «Общая площадь введенных м² жилых помещений по плану в отчетном периоде 2021года25тыс.кв.м., по факту –26тыс.кв.м.

Показатель: «Общая площадь введенных м² жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» по плану в 2021 году 0,32кв.м./чел., по факту за 2021г. - 0,36кв.м.(25 969 кв. м. / 72030 чел. = 0,36 кв.м., где 25 969 кв. м. ввод в эксплуатацию жилищного строительства за 2021 год, 72030предварительные данные по среднегодовой численности населения).

Показатель: Ввод в эксплуатацию объекта «Общеобразовательная школа по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 46» по плану в отчетном периоде 2021 года нет. Сроки сдачи-приемки объекта перенесены на август 2022года.

Строительство школы проводится в рамках Государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2021 годы. Министерство строительства Кузбасса 09.09.2019г. заключил контракт с ООО «СК Град» г. Красноярск на строительство школы на 1000 мест в Восточном районе города. Подрядная организация выполняет строительно-монтажные работы. На основании обращений от ООО «СК Град» к администрации Анжеро-Судженского городского округа о продлении срока строительства объекта, открытие школы запланировано на сентябрь 2022года.

Показатель: «Строительство «Теплотрасса» Россия, Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, район ул. Сосновая». По плану в отчетном периоде 2021 года 1 ед., выполнено по факту 1 ед.

Показатель: «Строительство «Автомобильная дорога» Россия, Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, район ул. Сосновая». По плану в отчетном периоде 2021 года 0,431км., выполнено по факту 0 км. По данному объекту проектировщиком ООО «СибГеоСервис» г. Новосибирск подготовлена проектная документация. В 1 квартале 2021г. заключен контракт на экспертизу проекта. Начало строительства запланировано в 2022г.

4.2. Мероприятие: «Проектные работы».

На данное мероприятие запланировано финансирование в размере19 173,4 тыс. руб., кассовое исполнение за 2021 год составило 13 424,7 тыс. руб. или 70 %.

Показатель: «Количество проектных работ» по плану в отчетном периоде 2021 года– 3 ед., по факту – 3 ед. Заключен муниципальный контракт с ООО "ТеплоЭнергоСервисПроект" на выполнение проектных работ по объекту: "Теплотрасса" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, (район ул. Сосновой от ТК-34 до ТК-50 и от ТК-53 до ТК-54), с ООО "СибГеоСервис" разработка проектной документации: "Автомобильная дорога" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, АСГО, р-н  ул. Сосновая, с ГАУ "Госэкспертиза Кузбасса" гос. экспертиза проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, по объекту: "Автомобильная дорога".

4.3. Мероприятие: «Обеспечение деятельности строительного контроля в сфере проектирования, строительства, реконструкции и всех видов ремонта. Выполнения функции Заказчика.

По мероприятию на 2021 год предусмотрено 6 791,4 тыс. руб., кассовое исполнение за 2021 год составило 5 314,3тыс. руб. или  78 %.

Показатель: «Доля освоения финансирования» составил по плану в отчетном периоде 2021 года100 %,по факту 78%.Мероприятие выполняется по мере финансирования.

5.«Капитальный ремонт жилья».

Подпрограмма предусматривает проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в том числе, по их восстановлению и замене. В соответствии с Планом мероприятий на реализацию данной подпрограммы предусмотрено финансирование в 2021году6 625,0тыс. руб., кассовое исполнение за 2021 года составило 6 625,0 тыс. руб. или 100%.

5.1. Мероприятие: «Капитальный ремонт многоквартирных домов с привлечением средств собственников» на 2021 год не запланировано.

5.2. Мероприятие: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе отдельных муниципальных квартир» на 2021 год не запланировано.

5.3.Мероприятие: «Внесение платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности». На данное мероприятие было запланировано на 2021 год 3 446,8 тыс. руб., кассовое исполнение за 2021 год составляет 3 446,8 тыс. руб. или100%.

Показатель: «Выполнение мероприятий по ремонту общего имущества муниципального жилого фонда с целью улучшения жилищных условий граждан» по плану в отчетном периоде2021 года100%, по факту 100%.

5.4.Мероприятие: «Ремонт муниципального жилищного фонда».

На данное мероприятие запланировано3 178,2тыс. руб., кассовое исполнение за 2021 год составило 3 178,2 тыс. руб. или100%.

На 2021 год запланированы следующие виды работ: замена оконных блоков в муниципальных квартирах, ремонт отдельных муниципальных квартир по обращениям граждан. В отчетном периоде 2021 года выполнены работы по ремонту муниципальных квартир под повторное заселение граждан.

Показатель: «Выполнение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда с целью улучшения жилищных условий граждан» по плану в отчетном периоде 2021 года 100%, по факту 100% .

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021год.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня не финансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

,

где:

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N,

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

N= 14

| Целевой показатель (индикатор) | План | Факт | S, соотношение достигнутых и плановых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество семей социально незащищенных категорий граждан, получивших жилые помещения или ЕДВ и улучшивших жилищные условия в отчетном году, (ед.) | 4 | 2 | 0,5 |
| Количество детей - сирот, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, (ед.) | 37 | 37 | 1,0 |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчетном году, (ед.) | 4 | 4 | 1,0 |
| Количество семей, получивших жилые помещения или компенсационные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчетном году, (ед.) | 200 | 335 | 1,7 |
| Количество семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчетном году, (ед.) | 407 | 324 | 0,8 |
| Доля освоения финансирования, (%) | 100 | 100 | 1,0 |
| Общая площадь введенных м² жилых помещений, тыс. кВ. м. | 25 | 26 | 1,0 |
| Общая площадь введенных м² жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, (Кв.м/чел.) | 0,32 | 0,36 | 1,1 |
| Строительство «Теплотрасса» Россия, Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, район ул. Сосновая | 1 | 1 | 1 |
| Строительство «Автомобильная дорога» Россия, Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, район ул. Сосновая | 0,431 | 0 | 0 |
| Количество проектных работ, (ед.) | 3 | 3 | 1 |
| Доля освоения финансирования, (%) | 100 | 78 | 0,8 |
| Выполнение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда с целью улучшения жилищных условий граждан, (%) | 100 | 100 | 1 |
| Выполнение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда с целью улучшения жилищных условий граждан, (%) | 100 | 100 | 1 |
|  |  |  | 12,9 |

S =12,9

Iр = 1/14х12,9=0,9

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) не финансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп,

где:

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

Vф  = 1 261 137,0

Vп= 1 456 770,1

Iэ = (1 261 137,0 х 0,9)/1 456 770,1=0,8

По итогам проведенного анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий:

По проведенным расчетам, индекс эффективности мероприятий равен 0,8 качественная оценка мероприятий входит в диапазон значений, характеризующих эффективность мероприятий от 0,8 до 0,9 (0,8 <= Iэ<= 0,9) и оценивается как запланированный уровень эффективности мероприятий программы. Дальнейшая реализация программы целесообразна.

В результате проведенной оценки муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Строительство» на 2015-2023 годы» по итогам 2021 года соответствует запланированному уровню эффективности мероприятий программы. Выполнено 10 из 14 показателей, средний уровень достижения которых 71,4% при уровне затрат 87%.

5. Муниципальная программа «Развитие системы образования

Анжеро-Судженского городского округа на 2015 – 2023 гг»

Программа утверждена постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 14.08.2014 №1008 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа» (в редакции от 31.05.2019 №617, 14.06.2019 №695, 30.08.2019 №1077, 18.10.2019 №1343, 30.12.2019 №1709, 27.03.2020 №257, 17.07.2020 №578, 28.08.2020 №694, 15.09.2020 №746, 19.10.2020 №865, 30.12.2020 №1160, 01.04.2021 №285, 28.06.2021 №623, 19.07.2021 №710, 30.12.2021 №1612).

В Анжеро-Судженском городском округе функционирует 49 муниципальных образовательных организаций:

- 28 дошкольных образовательных организаций,

- 12 общеобразовательных организаций,

- 9 организаций дополнительного образования детей (управление образования - 5 организаций, управление культуры – 4)

и детский дом.

Муниципальная программа — это комплекс мероприятий, направленных на реализацию заданной цели. Главной целью является обеспечение доступности качественного образования, создание условий для формирования образованных, духовно и физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной созидательной деятельности в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития Анжеро-Судженского городского округа.

На реализацию программы на 2021 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1 665 982,0 тыс. руб., в том числе средства:

- федерального бюджета – 84 132,8 тыс. руб. (доля средств в общем объеме бюджетных ассигнований составляет 5,05%),

- областного бюджета – 808 209,7 тыс. руб. (48,51%),

- муниципального бюджета – 564 739,0 тыс. руб. (33,9%),

- средства юридических и физических лиц – 208 900,5 тыс. руб. (12,54%).

Кассовое исполнение за 2021 год составило 1 647 843,5 тыс. руб., это 98,9% от доведенных бюджетных ассигнований, в том числе средства:

- федерального бюджета – 76 272,7 тыс. руб. (90,7%),

- областного бюджета – 806 633,6 тыс. руб. (99,8%),

- муниципального бюджета – 563 272,6 тыс. руб. (99,7%),

- средства юридических и физических лиц – 201 664,6 тыс. руб. (96,5%).

Муниципальная программа «Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа» состоит из 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе»

Направлена на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

На выполнение этой подпрограммы в 2021 году запланировано 85,7% бюджетных ассигнований (из всех источников) от общего объема и составляет 1 428 366,1 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили 1 416 514,1 тыс. руб., это 99,2% от запланированных бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 1. состоит из 16 мероприятий:

- мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей, повышение качества образовательных результатов, включая реализацию образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования»

Запланировано бюджетных ассигнований (из всех источников) на 2021 год 1 250 629,6 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили 1 247 978,5 тыс. руб. (99,8%).

Мероприятие 1.1 в свою очередь делится на:

- мероприятие 1.1.1. Обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей, повышение качества образовательных результатов, включая реализацию образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования», которое предусматривает выполнение следующих целевых индикаторов (показателей):

Показатель 1. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений»

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за отчетный период составила 28 817,78 руб., что составляет 100% от установленного значения на 2021г. и выше достигнутого уровня заработной платы за 2020 год (27507,65 руб.) на 4,8%.

Показатель 2. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений»

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений за отчетный период составила 40 012,71 руб., что составляет 100% от установленного значения на 2021г. и выше достигнутого уровня заработной платы за 2020 год (36571,05 руб.) на 9,4%.

Показатель 3. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений»

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за отчетный период составила 43 997,29 руб., что составляет 100% от установленного значения на 2021г. и выше достигнутого уровня заработной платы за 2020 год (40050,21 руб.) на 9,9%.

Показатель 4. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования»

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования составила 41261,98 руб. (Управление образования – 41306,11 руб., Управление культуры – 41137,0 руб.), что составляет 100% от установленного значения на 2021г. и выше достигнутого уровня заработной платы за 2020 год (37 996,25 руб.) на 8,6%.

За отчетный период 2021 года наблюдается превышение фактической среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в связи:

- с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 г. составляет 12 792 руб. (без учета районного коэффициента) в месяц, что выше 2020г. на 662 руб.;

- целевое значение «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата» на 2021 год утверждена на уровне достигнутого значения за 2020 год;

- увеличением заработной платы на 8,6% с 01.12.2021г.

- сокращением среднесписочной численности работников.

Дошкольное образование

В области развития системы дошкольного образования главной задачей является обеспечение доступного качества образования, равных стартовых возможностей детей.

Система дошкольного образования в Анжеро-Судженском городском округе представляет собой сеть муниципальных образовательных дошкольных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми.

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед дошкольными образовательными организациями обозначены следующие задачи:

- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Показатель 5. «Доля численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, претендующих на получение места (актуальная очередь)».

По состоянию на 31.12.2021г. численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, на получение места в дошкольных учреждениях стоит 83 ребенка, родители планируют отдать их в ДОУ в более поздние сроки. Актуальная очередь отсутствует.

Показатель выполнен (план 100%, факт 100%).

Показатель 6. «Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье»

Созданы консультационные пункты, оказывающие психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям детей, не посещающих дошкольные организации, в 6-и из 28-и дошкольных образовательных организациях №3, 5, 9, 11, 12, 42.

Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, составляет 21,4% (плановое значение 21,4%).

Показатель выполнен.

Общее образование

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. При проведении экзамена на всей территории России применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ.

Показатель 7. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», согласно которому ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются соответственно результатами ГИА по образовательным программам среднего общего образования и являются основанием для выдачи аттестатов.

Все 199 обучающихся 11 классов получили аттестат о среднем (полном) образовании. Показатель выполнен на 100% (плановое значение 99,0%).

Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей.

Показатель 8. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

По состоянию на 05.09.2021 года в общеобразовательных учреждениях обучаются 9113 чел., в том числе во вторую смену 1655.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся на составляет 18,2% (плановое значение 18,2%).

Показатель выполнен.

Существующая в городе сеть общеобразовательных организаций пока не располагает возможностью обеспечить обучение всех учащихся в одну смену. Управлением образования совместно с образовательными организациями определяются мероприятия, способствующие к снижению численности учащихся во вторую смену, в основном, это за счет внутренних ресурсов образовательных учреждений.

Строительство общеобразовательной школы (Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 46) позволит в последующем снизить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену.

Министерство строительства Кузбасса 09.09.2019г. заключил контракт с ООО «СК Град» г. Красноярск на строительство школы на 1000 мест в Восточном районе города. Подрядная организация выполняет строительно-монтажные работы.

Строительство новой современной школы планируется завершить в 2022 году.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина, планируется создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Показатель 9. «Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена модель цифровой образовательной среды, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, в общем количестве общеобразовательных организаций»

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» осуществлено оснащение оборудованием (многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением):

- в 2019 году МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г.Панфилова», НМБОУ «Гимназия №11»,

- в 2020 году МБОУ «ООШ №8», МБОУ «СОШ №22», МАОУ «ООШ №32».

- в 2021 году МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г.Панфилова», НМБОУ «Гимназия №11», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №36», МБОУ «ООШ №38».

Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена модель цифровой образовательной среды, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, в общем количестве общеобразовательных организаций (без учета коррекционных школ) составляет 80%.

Показатель выполнен (плановое значение 50%).

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в период 2019-2021 гг. осуществляется модернизация/увеличение скорости доступа к сети Интернет в общеобразовательных организациях.

Показатель 10. «Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществлена модернизация/увеличение скорости доступа Интернет, в общем количестве общеобразовательных организаций»

Организации, в которых осуществлена модернизация/увеличение скорости доступа Интернет – НМБОУ «Гимназия №11», МБОУ «СОШ №3 им. Г.Панфилова» (2019г), МБОУ «ООШ №7 (2020г.), МКОУ «Школа №37» (2021г.).

Доля организаций, в которых осуществлена модернизация/увеличение скорости доступа Интернет, в общем количестве общеобразовательных организаций за 2021 год составляет с нарастающим итогом 33,3%.

Показатель выполнен (плановое значение 33,3%).

Дополнительное образование

Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только образования, но и воспитания, и социализации детей, имеющий уникальный потенциал и большие традиции. Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности образовательных учреждений, обладая открытостью, мобильностью и гибкостью.

Система дополнительного образования осуществляет свою деятельность в соответствии с реализацией дополнительных общеобразовательных программ 6 направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

- Показатель 11. «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»

Численность обучающих получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях на 31.12.2021г. составила 7753 человек (УО по данным РМЦ – 7201, УК - 552 чел.). Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет на начало года, следующим за отчетным, в Анжеро-Судженском городском округе составляет 12490 человек.

Таким образом, фактически достигнутое значение по данному показателю составило 62,1% (целевое значение – 62,0%).

Показатель выполнен.

- - мероприятие 1.1.2. «Обеспечение предоставления бесплатного двухразового горячего питания или компенсационных выплат обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций Анжеро-Судженского городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

- Показатель 12. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих двухразовое бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях».

Всем обучающимся ОВЗ на основании письменного заявления родителей предоставлено бесплатное двухразовое горячее питание.

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих двухразовое бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях за 2021 год составляет 100%.

Показатель выполнен.

- мероприятие 1.2 «обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая реализацию образовательных программ дошкольного и общего образования»

В этом мероприятии запланированы расходы на коррекционные учреждения (МКОУ «Ш-И №18», МКОУ «Школа №37») и детский дом.

На реализацию этого мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования (из всех источников) на 2021 год 63 568,2 тыс. руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 63 282,7 тыс. руб. (99,6%).

Показатель 13. «Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение»

В 2021-2022 учебном году в МАОУ «ООШ №32», МБОУ «ООШ №36» организовано дистанционное образование для 9 детей-инвалидов. Обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам, составленным для каждого обучающегося индивидуально с учетом его психофизических особенностей.

Показатель выполнен.

- мероприятие 1.3 «организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся»

Запланировано бюджетных ассигнований (из всех источников) на 2021 год 5276,5 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021год составили 5264,7 тыс. руб. (99,8%).

С целью оздоровления ежегодно в период летних каникул планируется организация отдыха детей.

Показатель 14. «Доля детей, охваченных организованными формами труда и отдыха»

Доля детей, охваченных организованными формами труда и отдыха за 2021 г. составила 76,8% (план 76,8%).

Показатель выполнен.

- мероприятие 1.4 «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи»

Бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены.

- мероприятие 1.5. «Развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в Анжеро-Судженском городском округе»

В связи с переходом организации Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженского городского округа с 01.01.2019 года на спортивную подготовку бюджетные ассигнования и мероприятия не планируются.

- мероприятие 1.6 «Развитие молодёжной политики в Анжеро-Судженском городском округе»

Запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год 74,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021год составили 74,4 тыс. руб. (100%).

Показатель 15. «Численность трудоустроенных молодых людей».

Исполнение показателя – 73 человека. Сорок пять бойцов городского студенческого строительного отряда «Олимп» в составе регионального  отряда  РСО - Кузбасс с июня по ноябрь месяц работали на строительных объектах России: были задействованы на строительстве объектов культурного кластера Кузбасса в г. Кемерово; трудились в сервисном отряде г. Новороссийска мойщиками/уборщиками пассажирских вагонов в пути следования и в пункте формирования поезда, гладильщиками на фабрике в прачечной, комиссар отряда Арина Лебедева работала проводником поезда дальнего следования; выполняли работу по укладке дорожного полотна в Забайкалье; на строительстве морского порта «Суходол» в г. Владивостоке; на строительных объектах Севера. Заработная плата бойцов составила 28000,0 - 55000,0 руб.

Трое человек в составе мобильных студенческих благоустроительных бригад в период с 12 июля по 12 августа занимались уборкой и погрузкой крупногабаритного мусора, который скапливался на контейнерных площадках; убирали несанкционированные свалки в частном жилом секторе; разбирали стихийные свалки в лесополосе, прилегающей к жилым микрорайонам города.

В течение июля-августа подростки трудового отряда (25 человек), сформированного на базе Социально реабилитационного центра для несовершеннолетних, работали на социально-значимых объектах городского округа, благоустраивали территории северного района. Принимали активное участие в подготовительных работах по закладке Аллеи памяти на ул. Крылова.

Показатель 16. «Численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия по содействию информационно – кадровому обеспечению молодежи».

Количество участников мероприятий по содействию информационно – кадровому обеспечению составило 293 человека, в том числе обучались:

- Областная школа фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе – 2021» - 1 человек,

- Креатив - сессии «От идеи до мероприятия» - 19 человек,

-  Областном форуме «PROКонтент» - 3 человека,

- 18-20 ноября на городской школе молодежного актива лидеров детско-юношеских и молодежных общественных объединений «ШМАК 2.1-ДвижОК» - 60 человек,

- Мастер классы на тему «Имидж активиста» - 100 человек,

- по направлению «Цифровые ресурсы» 1 человек,

- образовательные вебинары «Основы молодежной политики» и «Форсайт сессии с руководителями органов по делам молодежи Кузбасса» 2 специалиста,

- «Кейс-чемпионат по социальным проектам» - 25 человек,

- школа молодого парламентария - 8 человек,

- в рамках добровольческих проектов «Волонтеры-вакцинации» и «Комфортная городская среда» - 10 волонтеров,

- в рамках проекта «Волонтеры Всероссийской переписи населения 2021» 36 человек,

- на региональном форуме «Делаем добро в Кузбассе» - 14 человек,

- во Всесоюзном детском центре «Океан» и «Орленок» - 7 лидеров актива старшеклассников,

- на областной профильной смене «Республики беспокойных сердец» -7 человек.

Показатель 17. «Численность молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности».

Количество молодежи, охваченной добровольческим движением 202 человека, из которых 10 человек бойцы сводного СООПР «Вектор», 35 человек «Волонтеры-Медики», 151 человек сводный «Волонтерский корпус» - волонтеры вакцинации, волонтеры комфортной городской среды, волонтеры 300летия Кузбасса, волонтеры проекта «Твоя позиция», 6 человек – волонтеры проекта «Dance4life».

Волонтеры добровольческого проекта «МыВместе» продолжают оказывать услуги по оказанию адресной помощи ветеранами и тружениками тыла, инвалидами и одинокими пожилыми горожанами. Волонтерами проекта «Dance4life» проведены образовательные акции, направленные на продвижение идей ответственного отношения к своему здоровью среди молодежи.

Оказывалась активная помощь по информированию и записи горожан на вакцинацию от COVID–19 студенческими отрядами «Волонтеры – Медики» и «Волонтеры-Вакцинации».  Добровольцы работали на информационных точках (Мои документы и ТЦ: «Сибирский городок», «СИТИ-Центр», «Спутник») и в кол-центрах учреждений здравоохранения. Волонтеры проводили просветительскую работу среди населения 60+ по месту жительства, что позволило своевременно выявлять граждан, не прошедших вакцинацию и оказывать им помощь при записи на ее прохождение. В декабре была возобновлена работа добровольцев-студентов Политехнического колледжа по заполнению документации в пунктах вакцинации лечебно-поликлинических учреждений МУЗ ЦГБ.

С апреля по май месяц 20 волонтеров помогали в проведении онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в городском округе в 2022 году. С августа по 19 сентября добровольцы проекта «Твоя позиция» участвовали в мероприятиях по повышению электоральной активности молодежи в выборах депутатов в Совет народных депутатов городского округа и в Федеральную Законодательную Думу.

В течение летнего купального сезона волонтеры СООПР «Вектор» совместно со службами Гои ЧС патрулировали несанкционированные пляжи, предупреждали горожан о безопасном нахождении людей на воде.

В октябре 2021 года на базе городского добровольческого штаба «Рука помощи» была сформирована команда волонтеров переписи населения. Добровольцы оказывали информационную помощь в работе переписных участков в МФЦ и на территории градообразующих предприятий: Анжеромаш, Антоновское Рудоуправление, ЛПК Рубин, ЯЯ НПЗ, ООО «Анжерское молоко».

В декабре месяце волонтеры поддержали акцию «Рождество для всех и каждого» и «Новый год в каждый дом».

Показатель 18. «Количество мероприятий по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде».

За отчетный период проведено 23 мероприятия среди обучающихся среднего профессионального образования: традиционные антинаркотические акции «Родительский урок», «Кураторский час», «Призывник», «Профилактика вредных привычек». Студенты профессиональных образовательных учреждений участвовали  в комплексе видеолекториев и бесед о вреде курения спайсов «Жизнь в тумане». 14 февраля, 15 марта, 12 и 24 апреля, 1 декабря волонтерами проекта «Dance4life» и «Волонтерами-медиками» проведены многочисленные образовательные акции, интеллектуальные игры, направленные на продвижение идей ответственного отношения к своему здоровью среди молодежи «Быть здоровым-модно!». Так же, на базе Медицинского колледжа организованы экскурсии для учащихся образовательных учреждений города в анатомический музей по профилактике вредных привычек: табакокурения, наркомании и алкоголизма. Участие приняли обучающиеся старших классов (школ №3, 8, 32, 11) - 171 человек.

-1.06.2021 в рамках Всемирного дня без табака для студентов СПО первого года обучения была проведена акция «Бросай курить самостоятельно».

- 08-11.09.21 организованы тематические выставки «Алкоголь - невидимый враг!», лекции беседы  «Алкоголизм и его последствия».

- 07-15.09.2021 для студентов нового набора проведены Дни здоровья с Веселыми спортивными  стартами и Посвящением в студенты на открытых площадках профессиональных учреждений.

- 10.09.2021 студенты волонтёры медицинского колледжа совместно клинико-диагностическим кабинетом «Против ВИЧ»  провели профилактическую акцию «Что я знаю о ВИЧ-инфекции».

В рамках акции «Стоп-наркотик» волонтерами проекта «Танцуй ради жизни», студентами Политехнического колледжа и «Волонтерами - медиками» подготовлены и запущены в социальные сети профилактические видио-ролики о вреде употребления   наркотических веществ (солей, спайсов, снюсов). В подборку  материалов по профилактике наркомании в молодежной среде   (для школ и колледжей) включена   видиолекция  старшего уполномоченного  УНК  ГУ МВД России по Кузбассу майора полиции Третьякова Андрея Александровича  «Профилактика наркомании, ответственность за употребление НС и ПВ» и информационные материалы  интернет ресурса сайта #Кабинет нарколога  «Радость жить трезво»; размещены макеты информационных листовок акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Волонтеры проекта "Танцуй ради жизни" принимали активное участие в организации и проведении Единого профилактического дня 30 марта в Центральном районе городского округа и 9 сентября в пгт. «Рудничный».

К мероприятиям по профилактике наркомании в молодежной среде привлечено общественное объединение правоохранительной направленности - студенческий отряд охраны правопорядка «Вектор». Работая во взаимодействии со службами МВД, бойцы участвовали в проведении  акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Наркотики убивают» (школа №36,8), с июля по август месяц проводили познавательные тренинги и игровые программы для подростков в летних пришкольных лагерях на базе СК «Юность»; ДС «Детский дом «Росток»; ОЛ «Огонек»; в Гимназии №11; общеобразовательных школах №17, 32, 36, 8 по профилактике дорожно-транспортных происшествий, противопожарной безопасности и популяризации ЗОЖ.

Волонтеры Кибердружины продолжают занимаются выявлением интернет сайтов, содержащих рекламу наркотических веществ, и согласно отработанному алгоритму действий отправляют запросы на дальнейшую  их блокировку. На данный момент подано 72 заявки. Бойцами дружины проведены многочисленные беседы со студентами колледжей на тему «Опасности в сети Интернет, как не стать жертвой».

Мобильные студенческие бригады активно участвуют в проведении областной акции «Чистые стены» по уничтожению объявлений  наркотических сайтов на стенах жилых домов и учреждений социальной сферы. Было организовано и проведено 12 рейдов, выявлено и ликвидировано более 150 надписей рекламы наркотических сайтов на стенах жилых домов и учреждений социальной сферы.

3 сентября студенческая молодежь приняла участие в Митинге памяти «Детство под прицелом»,  посвященном Международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 15-28 сентября в средне-профессиональных учебных заведениях прошла Декада безопасности «Солидарность в борьбе с терроризмом» с размещением фотовыставок, проведением часов общения, раздачей листовок и буклетов, трансляцией студенческими СМИ видио и аудио репортажей.

1 декабря в рамках проведения Всемирной профилактической акции направленной на борьбу с ВИЧ инфекцией «Красная ленточка» волонтерами проекта «Dance4life» и активистами городского штаба «РДШ» подготовлены и размещены в соцсетях информационные видио-материалы и онлайн квиз-игра «Знать, чтобы жить!»

2 декабря на территории городского округа был проведен областной интенсив «Школа профилактики деструктивного поведения в молодежной среде» на котором, прошли обучение более 200 специалистов образовательных учреждений в области социальной работы и воспитания, а так же психолого-педагогического сопровождения.

Молодежь была задействована в  многочисленных спортивно-профилактических мероприятиях по популяризации здорового образа жизни. (Дни здоровья, спортивные эстафеты, открытые первенства по баскетболу, волейболу, плаванию, лыжам).14 августа приняли участие во Всероссийской акции «Будьте здоровы!».

Показатель 19. «Число мероприятий в сфере поддержки талантливой молодежи».

Проведено 24 мероприятия: в честь празднования Дня российского студенчества в конце января для студенческой молодежи четырех учреждений профессионального образования были проведены творческие мероприятия «СтудДень! Начни год активно»; 23 марта стартовал отборочный  этап и 7 апреля Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе – В год Юбилея», по итогам которого: 8 конкурсантов получили дипломы Областного фестиваля -2 и 3 места, а концертная городская программа фестиваля получила III место; проведено два мастер- класса по сценическому мастерству и хореографии для студенческих самодеятельных коллективов; отборочные и полуфинальные игры  КВН, фестиваль КВН, единые Дни здоровья для студентов профессиональных образовательных учреждений. Творческие молодежные коллективы профессиональных образовательных учреждений городского округа принимали активное участие в городском фестивале военно-патриотической песни «Виват– Виктория!».

- 12 июня, в рамках старта празднования Кузбасской молодежной недели, шесть команд городского округа участвовали в онлайн – турнире интеллектуальной игры «Квиз-плиз» в Ледовом дворце Кузбасса;

- 26 июня 10 команд из числа активистов молодежного движения городского округа проверяли свою эрудицию в интеллектуальной игре «Битва-IQ», посвященной Дню Российской молодежи, 90-летию города и 300-летию Кузбасса;

- 6, 10 июля на территории Центрального парка была организована работа четырех интерактивных молодежных площадок праздничной программы «Навстречу юбилею» и «Самый лучший город на земле»;

-18 августа творческие молодежные коллективы участвовали в концертной программе «Белый, синий, красный», в рамках празднования Дня Российского флага;

-10 сентября общественные молодежные организации приняли участие в 1Межрегиональном казачьем фестивале-конкурсе «Казачья тайна»;

-10 ноября на базе ДК «Центральный» состоялся традиционный Фестиваль национальных культур студентов Медицинского колледжа «Мы дети твои Кузбасс»;

-12 ноября на базе ДК «Судженский» стартовал Фестиваль самодеятельного творчества первокурсников профессиональных образовательных учреждений «Точка отсчета»;

-18-20 ноября для инициативной студенческой и школьной молодежи проведена городская школа молодежного актива «ШМАК 2.1-ДвижОК».

Наши молодежные делегации достойно представляли свой город на областных мероприятиях: студенческом слете, посвященном празднованию Дня российского студенчества «СтудДень! Начни год активно» в конце января и на завершении Кузбасской молодежной недели, в рамках празднования Дня российской молодежи - в июне. Молодая семья Жирновых участвовала в первом этапе регионального конкурса «Молодая семья Кузбасса-2021». 14-18 июля студенты средне-профессиональных учебных заведений приняли участие в V юбилейном областном молодежном форуме «Время первых».

26 июня на торжественном приеме, посвященном празднованию Дня российской молодежи 23 активиста молодежного движения были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами администраций городского округа. 3 лидеров молодежного самоуправления получили юбилейные медали 300-летия Кузбасса. В сентябре, за активное участие в медицинском волонтерстве, Ксензова Ева была отмечена Памятным адресом Губернатора Кузбасса. 18.10 состоялось награждение шести активистов Анжеро-Судженского городского округа областными наградами за участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Кузбасса, Формированию комфортной городской среды, вакцинации и др. проектах. В декабре, в рамках празднования Всемирного Дня волонтера, еще 43 добровольца были отмечены Благодарностями Главы городского округа.  В мероприятиях в сфере поддержки талантливой молодежи задействовано более 5,0 тыс. человек.

Показатель 20. «Численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений».

На 1 января 2021 г. более 4800 человек насчитывают молодежные организации городского округа: военно-патриотические клубы, юношеские и молодежные волонтерские отряды: «Рука помощи»; «Волонтеры-Медики», «Волонтеры Победы», волонтеры проекта «Dance4life», городской студенческий совет «Молодежь АС», городской ССО «Олимп», молодежное объединение «Нам к Вам», Молодежный творческий клуб «КВН-АС». «Молодая гвардия Единая Россия», СООПР «Вектор», СДЮО «Юные сердца». В конце марта, в новом составе-15 человек, возобновил работу молодежный парламент при Совете народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа и т.д.

Показатель 21. «Число мероприятий гражданско-патриотического характера».

Проведено 24 мероприятия: патриотические акции «Письмо в прошлое»; «Урок мужества»; «Ветеран живет рядом»; «Снежный десант». Уроки памяти: «Блокадному Ленинграду посвящается». Традиционными стали благотворительные акции: «Весенняя неделя добра», «Белая ромашка», «Река жизни».

В течение февраля во всех образовательных организациях прошел месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества.

В рамках Патриотической акции «1418 шагов к Победе» проведены Уроки Мужества, Линейки Памяти, смотры строя и песни, битвы хоров. Памятные встречи в музеях СПО организованы с участием ветеранов боевых действий. Проведены онлайн мероприятия такие как: «Стена памяти», «Окно Победы»,

Волонтеры оказывали адресную похозяйственную помощь ветеранам войны, вдовам ветеранов войны и труженикам тыла, благоустраивали территорию обелисков и памятных мест. С 27 апреля по 10 мая активно поддержала акцию Георгиевская ленточка. Было задействовано 40 волонтеров, за время акции на улицах города и торжественных мероприятиях горожанам вручено более 5.0 тысяч лент.

9 мая и в день Памяти и Скорби соблюдая все правила санитарной безопасности, состоялось возложение цветов к памятным местам: Мемориалу погибшим шахтерам у ДК «Судженский», мемориалу Воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях Анжеро-Судженска на городском кладбище, мемориалу в поселке Лебедянка; мемориальной доске «Солдатам, ушедшим на фронт с улицы Мира».

Волонтеры-Победы приняли активное участие в патриотической акции «Свеча памяти», «День окончания второй мировой войны» и внесли свой вклад в поддержку Ветеранов ВОВ перечислив в Федеральный благотворительный Фонд «Память поколений» более 5,0 тыс. руб. - акция «Красная гвоздика».

12 июня, 18 августа студенческая молодежь активно участвовала в организации и проведении патриотических акций «Мы гордимся тобой, Россия!» и «День Российского флага». Активисты возглавляли праздничное шествие многонациональных народов городского округа, раздавали буклеты и символ праздника - ленту «Триколор». Более двух тысяч молодых людей приняли участие в разнообразных онлайн акциях, посвященных этим памятным датам.

В преддверии 90-летия города, в течение 3-х дней команда Политехнического колледжа стала участницей Автопробега по земле Кузбасса – 2021 и посетила село Постниково Ижморского района Кемеровской области. Участники гражданско-патриотического автопробега провели концерт для сельчан, оказали волонтерскую помощь: помогли жителям села наколоть дрова и сложить поленницы, прополоть огороды, поправить забор у ветеранов, окучить картофель и убрать территорию села после пожара, который уничтожил 15 домов в апреле 2020 года, покрасить крест, установленный после трагических событий, произошедших в селе год назад. Кроме этого участники «Автопробега» узнали много интересных исторических фактов о селе Постниково, посетили памятник участнику гражданской войны А.М. Драничникову и памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В рамках акции «300 добрых дел Кузбассу» волонтеры участвовали в посадке саженцев по ул. Ломоносова и Крылова,15. В сентябре чистили набережную зону озера «Теплое» и территорию Центрального парка при проведении акций «Вода России» и «Чистый лес-территория без огня».  Провели акцию по благоустройству трех мемориалов Памяти и славы городского округа.

22 октября на базе Политехнического колледжа проведена городская патриотическая акция «День белых журавлей» с охватом молодежной аудитории 1,5 тыс. человек.

4 ноября волонтеры городского добровольческого штаба совместно с активистами «РДШ» приняли участие в молодежной патриотической акции «Мы вместе, мы - едины». Для жителей города была организована викторина на знание традиций многонациональных народов России с вручением символа - лент триколор с пожеланиями на разных языках. В социальных сетях также была размещена викторина и видеопоздравление от активистов студенческого самоуправления #РоссияВНашемСердце.

Студенты оказывали волонтерское сопровождение на Региональном фестивале национальных культур «Мы живем семьей единой», который проходил на базе ДК «Центральный».

Волонтеры акции взаимопомощи «Мы вместе» продолжают оказывать помощь пожилым горожанам, и людям, находящимся на самоизоляции с доставкой лекарств, продуктов питания, оплатой услуг ЖКХ. Исполнено 36 обращений на горячую линию Городского добровольческого штаба «Рука помощи», вручено 20 бесплатных продуктовых наборов.

В апреле стартовал новый добровольческий проект – «Волонтеры комфортной городской среды». Молодежь активно работала по проведению онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в городском округе в 2022 году (выбрано два объекта: парк Центральный и сквер Химфармзавода).

Студенты в течение двух месяцев осуществляли информационную помощь населению во Всероссийской переписи населения в МФЦ и переписчикам на 4 выездных переписных участках, организованных на градообразующих предприятиях городского округа.

Продолжается добровольческая акция студентов Медицинского и Политехнического колледжей «Волонтеры вакцинации» по информированию, сбору заявок и помощи в работе пунктов вакцинации.

Волонтерами городского штаба «Рука помощи» с 6 по 20 декабря в рамках Недели добра в городском округе организован сбор сладостей для детей из многодетных и малообеспеченных семей, средств личной гигиены для воспитанников Дома малютки, кормов для животных приюта «Островок доброты», сдачу донорской крови на базе Центра крови.  Оказана помощь по сбору новогодних подарков для детей сирот в период проведения областной акции «Рождество для всех и каждого» и «Новый год в каждый дом».

Показатель 22. «Численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического характера».

Количество молодежи охваченной движением гражданско-патриотического характера - 4800 человек, это-то количество молодежи, непосредственно принимавшей участие в патриотических и благотворительных акциях: «Уроки мужества»; «Ветеран живет рядом»; «Снежный десант»; «Блокадному Ленинграду посвящается»; «Дважды Победитель!»; «Весенняя неделя добра», «Река жизни», «Блокадный хлеб». В мероприятиях и акциях, посвященных 75-летию великой Победы: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Красная гвоздика» и т.д. В акциях, посвященных празднованию «Дня России», «Дня Российского флага». А так же в добровольческих акциях «Мы вместе» и «Волонтеры вакцинации».

- мероприятие 1.7 «поддержка талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации в обществе»

Запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год 950,7 тыс. руб., кассовые расходы за 2021 год составили 950,3 тыс. руб. (100 %).

Мероприятие предусматривает мероприятия по поддержке талантливых детей и молодежи, проведение олимпиад, конкурсов, соревнований и организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период, в свободное от учебы время.

Показатель 23. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования»

Показатель 23. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования»

3933 обучающиеся общеобразовательных организаций принимали участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня:

– 100% учащихся 4-х классов приняли участие в школьном этапе ВсОШ;

– заочный этап Филологической олимпиады школьников «Юный словесник», которая входит в перечень олимпиад, утвержденных Министерством просвещения РФ (МБОУ «ООШ №17»),

– региональный этап Всероссийской олимпиады школьников -обучающихся школ №3, 8, 11, 12, 17, 22 стали призёрами;

– всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» среди школьников 5-7-х классов – победителем стала ученица МАОУ «ООШ № 32»;

– соревнование по дартсу в областной военно-спортивной игре «Во славу Отечества» - 1 место;

– в рамках областного конкурса по стрельбе из пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок» 2 место;

– в рамках областной военно-спортивной игры «Во славу Отечества» оказание первой медицинской помощи 3 место;

– всероссийского конкурса АГРОБИО – призёра всероссийского этапа обучающихся из МБОУ «СОШ №3» и НМБОУ «Гимназия №11»;

– всероссийский хакатон по работе с большими данными и искусственным интеллектом – лауреаты обучающиеся НМБОУ «Гимназия №11»;

– региональный этап Российской компетентностной олимпиады – лауреат НМБОУ «Гимназия №11»;

– областной этап конкурса «РДШ-территория самоуправления» - призёр МБОУ «СОШ №22»;

– областной конкурса «Лучший обучающающий видеоролик» - призёр МБОУ «СОШ № 12»;

– Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» - призёры МБУ ДО «ДЮСШ №1»;

– Первенство Кузбасса по дзюдо – победители и призёры МБУ ДО «ДЮСШ №1».

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования составил 43,3% (плановое значение 43,0%).

Показатель выполнен.

- мероприятие 1.8 «развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования»

Запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год 524,2 тыс. руб., кассовые расходы за 2021год составили 476,4 тыс. руб. (90,9 %).

Показатель 24. «Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах профессионального мастерства»

Педагоги образовательных организаций города принимали активное участие (очно и заочно) в конкурсах профессионального мастерства:

– региональный конкурс «Эффективные педагогические практики в виде электронных образовательных ресурсов в дополнительном образовании» в номинации «Лучшее видео записи занятия, воспитательного мероприятия (воспитательных элементов занятия)» - 1 место у педагога дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ».

– всероссийский конкурс им. Льва Выготского на получение грантов для педагогов дошкольного образования в номинации «Педагог», стали 2 воспитателя дошкольных образовательных организаций (МБОУ «ДС № 5», МБДОУ «ДС №37»).

– международный конкурс «Инновации в образовании» победителями и призёрами в номинациях стали: в номинации «Инновации в воспитании» – диплом 1 степени (МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г.Н. Сагиль»), диплом II степени (МБОУ «СОШ №22»); «Инновации в обучении» - диплом 1 степени (МБУ ДО «ДДТ»), Диплом II степени (МБУ ДО «ООЦ «Олимп»), Диплом III степени (МБОУ «СОШ № 22»); «Инновации в управлении» -  Золотая медаль (МБОУ «ООШ№36»);

– конкурс лучших педагогических практик «Традиционные семейные ценности детям и молодёжи» (фонд президентских грантов) Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совместно с КРИПКиПРО - МБОУ «ООШ №17», диплом 2 степени;

– региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» (МБОУ «ООШ № 8);

– областной конкурс «Лучшая образовательная организация года» в рамках Кузбасского образовательного форума-2021 - лауреаты в номинации «Качество образования» МБОУ «ООШ №36».

– областной конкурс «Новая волна» - победители МКОУ «Школа интернат №18», МБОУ «ООШ №36»;

– областной конкурс «Лучший педагог наставник – победитель МБОУ «ООШ №36»;

– областной конкурс «Кузбасс малая родина» - лауреаты МБОУ «ООШ №36», МБОУ «ООШ №38»;

– областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» лауреат МБОУ «ООШ №36»;

– заключительный этап всероссийского конкурса на присуждение премии лучшим учителям – победитель НМБОУ «Гимназия №11»;

– областной туристический слет работников образования – победители и призёры в командном и личном первенстве МБУ ДО «СЮТур».

Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах профессионального мастерства составила 19,5 % (плановое значение 19,0 %).

Показатель выполнен.

- мероприятие 1.9. «Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»

На 2021г. расходы на создание универсальной безбарьерной среды в дошкольных образовательных организациях не предусмотрены.

Показатель 25. «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций»

Универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов создана в МКДОУ «ДС №3», приобретено оборудование в «ДС №42» для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (28 учреждений) составляет 7%.

Показатель выполнен в 2019г.

- мероприятие 1.10. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год 16227,7 тыс. руб., кассовые расходы за 2021год составили 16227,7 тыс. руб. (100%).

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Анжеро-Судженском городском округе осуществляется поэтапный переход на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевает предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.

Показатель 26. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств за отчетный период составила 100%.

Показатель 27. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования»

В связи с окончанием программы и предоставление ежегодных отпусков педагогических работников дополнительного образования на 31.12.2021г. 1359 детей используют сертификаты, обеспеченные финансированием, это составляет 11,0 % (плановое значение 11%) от общей численности детей в возрасте 5-18 лет в Анжеро-Судженском городском округе.

Показатель выполнен.

- мероприятие 1.11. «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по образовательным программах»

Показатель 28. «Доля учреждений, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база»

На 2021г. расходы на это мероприятие не предусмотрены.

- мероприятие 1.12. «Устройство многофункциональных спортивных площадок на территории Кемеровской области – Кузбасса»

Показатель 29. «Доля общеобразовательных организаций, имеющих потребность в устройстве многофункциональных спортивных площадок, в общем количестве общеобразовательных организаций»

На 2021г. расходы на это мероприятие не предусмотрены.

- мероприятие 1.13. «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»

Расходы запланированы на 2022 год.

- мероприятие 1.14. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»

Запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год 43669,1 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021год составили 40670,3 тыс. руб. (93,1%).

В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 25.08.2020 № 489 «Об обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» с 01.09.2020 года осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.

Показатель 30. «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории»

Фактическая численность работников на 31.12.2021, осуществляющих классное руководство в одном классе - 362 чел., численность работников, осуществляющих классное руководство в двух и более классах 28 чел.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории составляет 100%.

Показатель выполнен.

- мероприятие 1.15. «Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях»

Запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год 44639,2 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021 год составили 38785,2 тыс. руб. (86,9%).

В соответствии с  поручением Президента Российской Федерации  от 24.01.2020 № Пр-113 «Перечень поручений по реализации послания Президента Федеральному собранию» в целях организации горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100% от числа таких обучающихся со второго сентября 2020г. в школах Анжеро-Судженского городского округа  организовано бесплатное горячее питание обучающихся начальных классов.

Питание обучающихся начальных классов во всех школах организовывается (сезонно) в соответствии единым Кузбасским меню завтраков и обедов для обучающихся 1-4-х классов, которые включают в себя 5-6 наименований блюд на одного ребенка.

Показатель 31. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание в общей численности обучающихся такой категории»

Бесплатное горячее питание в период учебного процесса обучающимся 1-4 классам. Фактическая средняя стоимость горячего питания за январь-май 2021 года на 1 обучающегося в день составила 57,81 руб.

С 01.09.2021 стоимость горячего питания обучающихся 1-4 классов рассчитывается завтрак - 68,43 руб., обед - 68,52 руб. на 1 обучающегося в день.

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание в общей численности обучающихся такой категории составляет 100%.

Показатель выполнен.

- мероприятие 1.16. «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

Запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год 2000,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021 год составили 1997,4 тыс. руб. (99,9%).

Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» нацелен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся с этой целью планируется создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

Показатель 32. «Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

С 01.09.2021 создано 210 новых мест на базе МБОУ ДО «ДЭБЦ им. Г.Н. Сагиль» и МБОУ «ООШ №36».

Показатель выполнен.

- мероприятие 1.17. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса»

Запланировано бюджетных ассигнований на 2021 год 806,5 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021 год составили 806,5 тыс. руб. (100%).

Показатель 33. «Количество отремонтированных общеобразовательных организаций»

МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г.Панфилова», НМБОУ «Гимназия №11», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №36», МБОУ «ООШ №38».

Показатель выполнен.

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования»

Направлена на сохранение и развитие сложившейся в Анжеро-Судженском городском округе системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса.

На выполнение этой подпрограммы в 2021 году запланировано 2,85% бюджетных ассигнований (из всех источников) от общего объема и составляет 47268,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021год составили 46962,0 тыс. руб. (99,4%).

Состоит из следующих мероприятий:

- мероприятие 2.1 «социальная поддержка участников образовательного процесса»

Запланировано бюджетных ассигнований (из всех источников) на 2021 год 11426,3 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021год составили 11259,3 тыс. руб. (98,5%).

- мероприятие 2.1.1 «Социальная поддержка участников образовательного процесса»

В рамках мероприятия предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

выплаты работникам образовательных организаций и участникам образовательного процесса (педагогическим работникам - ветеранам труда,  имеющим почетные звания Российской Федерации, и т.д., учащимся, прошедшим промежуточную (итоговую) аттестацию по всем учебным предметам на оценку «отлично»);

- предоставление денежной компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации семьям,  имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области - Кузбасс;

- предоставления права бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся, студентам.

- адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (Акция «Первое сентября  - каждому школьнику»).

Показатель 34. «Количество семей, обеспеченных школьными принадлежностями, одеждой и обувью в рамках акции «Первое сентября - каждому школьнику».

Школьными принадлежностями, одеждой и обувью обеспечен 351 обучающийся из малообеспеченных семей, из них на сумму 10000 руб. оказана помощь 18 чел.; 5000 руб. - 207 чел.; 2000 руб. - 126 чел.

Перевыполнение показателя стало возможным за счет увеличения средств областного и местных бюджетов.

Показатель выполнен.

- мероприятие 2.1.2 «Обеспечение мер социальной поддержки (в виде предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций»

Меры социальной поддержки в виде предоставления горячего питания оказываются обучающимся 5-11 классов из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Кемеровской области-Кузбасс, из опекунских и приемных семей, из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Показатель 35. «Доля обучающихся 5-11 классов, получающих меры социальной поддержки (в виде предоставления горячего питания) в общей численности обучающихся такой категории»

Горячее питание предоставлено в соответствии со списком получателей мер социальной поддержки, за фактические дни посещения обучающимся образовательной организации. Стоимость питания в день составляет 30 руб. в день.

Доля обучающихся 5-11 классов, получающих меры социальной поддержки (в виде предоставления горячего питания) в общей численности обучающихся такой категории составляет 100%.

Показатель выполнен.

- мероприятие 2.1.3 Обеспечение мер социальной поддержки в виде льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях

Меры социальной поддержки родителям (законным представителям) права в виде льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми студентов и аспирантов.

Показатель 36. «Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки (в виде частичного или полного освобождения от родительской платы) в общей численности обучающихся такой категории»

Меры социальной поддержки оказаны всем предоставившим документы на право получение льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми. Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки (в виде частичного или полного освобождения от родительской платы) в общей численности обучающихся такой категории составляет 100%.

Показатель выполнен.

- мероприятие 2.2 «социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

Запланировано бюджетных ассигнований (из всех источников) на 2021 год 35841,7 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021год составили 35702,7 тыс. руб. (99,6%).

В рамках мероприятия предусмотрены следующие социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:

- денежные средства, на специальные накопительные банковские счета;

- единовременное денежное пособие при выпуске из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на приобретение одежды, обуви.

Выплаты разного характера семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являвшихся приемными родителями, либо опекунами; усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках этого мероприятия осуществляются также расходы на организацию работы подростковых трудовых бригад.

Показатель 37. «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов»

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам составляет 2,3% (плановое значение 2,3%). Уменьшение данного показателя по сравнению с предыдущими годами отражает положительную динамику доли детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатель выполнен на 100%.

С целью активизации устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на территории Анжеро-Судженского городского округа органами опеки осуществляется следующая деятельность:

- в черте города размещаются информационные стенды;

- периодически освещается информация о детях, воспитывающихся в доме ребенка, детском доме и образовательных учреждениях интернатного типа посредством привлечения СМИ и местного телерадиовещания.

Показатель 38. «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, получающих пенсию по потере кормильца, которым предоставлена льгота по уплате налога на имущество»

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа сирот, которым назначена пенсия по потере кормильца за 2020 год и кому предоставлена льгота по уплате земельного налога составляет 13 чел. (план >10 чел.)

Показатель выполнен.

Подпрограмма 3. «Прочие мероприятия в области образования»

- мероприятие 3.1 «обеспечение деятельности прочих организаций в сфере образования Анжеро-Судженского городского округа».

На выполнение этой подпрограммы и мероприятия в 2021 г. запланировано 11,4% бюджетных ассигнований (из всех источников) от общего объема и составляет 190347,9 тыс. руб. Кассовые расходы за 2021год составили 184367,4 тыс. руб. (96,9%).

Создание организационных условий для реализации государственной политики в сфере образования:

- Управление образования (Центральный аппарат, отдел опеки и попечительства),

- МБУ «ЦБ УО» (бухгалтерское обслуживание),

- МКУ «ФАЦ» (методическое обеспечение образовательной деятельности, административное обеспечение деятельности организации),

- МБУ «КДП» (предоставление питания).

Показатель 39. «Выполнение муниципального задания МБУ «ЦБ УО».

В муниципальном задании на 2021 год предусмотрено оказание следующих работ:

- ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета,

- формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений,

- формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности.

Показатель выполнен на 100% (при плане 100%).

За 2021 год наблюдается стабильное функционирование муниципальной системы образования Анжеро-Судженского городского округа и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

С целью эффективного использования бюджетных средств Управлением образования проведена оптимизация сети:

- реорганизация муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 2» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 1 «Юность»,

- ликвидирован МКОУ «ДС №6»,

- переданы в муниципальную собственность здания МАДОУ «ДС №9» (ул. Крылова, 4); ДДТ (ул. Гурьевская, 9).

Расходование средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, проводилось эффективно.

Оценка экономической эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы по итогам отчетного года.

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам:

где:

- индекс результативности мероприятий;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Всего показателей 8, следовательно Мn=137=0,027

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле:

где:

- индекс эффективности мероприятий;

- объем фактического совокупного финансирования мероприятий;

- индекс результативности мероприятий;

- объем запланированного совокупного финансирования мероприятий.

Расчет соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей:

| п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План за 2021г | Факт за 2021г | S = Rф / Rп (S = Rп / Rф) |
| 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 28817,78 | 28817,78 | 1 |
| 2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 40012,71 | 40012,71 | 1 |
| 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 43997,29 | 43997,29 | 1 |
| 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования | руб. | 41261,98 | 41261,98 | 1 |
| 5 | Доля численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, претендующих на получение места (актуальная очередь) | % | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Доля дошкольных образовательных организаций реализующих программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | % | 21,4 | 21,4 | 1 |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99 | 100 | 1,01 |
| 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 18,20 | 18,20 | 1 |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена модель цифровой образовательной среды, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 80 | 80 | 1 |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществлена модернизация/увеличение скорости доступа Интернет, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 33,3 | 33,3 | 1 |
| 11 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 62 | 62,1 | 1 |
| 12 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих двухразовое бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 1 |
| 13 | Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | % | 100 | 100 | 1 |
| 14 | Доля детей, охваченных организованными формами труда и отдыха | % | 76,8 | 76,8 | 1 |
| 15 | Численность трудоустроенных молодых людей | человек | 25 | 73 | 2,92 |
| 16 | Численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия по содействию информационно-кадровому обеспечению молодежи | человек | 60 | 293 | 4,88 |
| 17 | Численность молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности | человек | 90 | 202 | 2,24 |
| 18 | Число мероприятий по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде | единиц | 23 | 23 | 1 |
| 19 | Число мероприятий в сфере поддержки талантливой молодежи | единиц | 24 | 24 | 1 |
| 20 | Численность молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | человек | 4 800 | 4 800 | 1 |
| 21 | Число мероприятий гражданско-патриотического характера | единиц | 24 | 24 | 1 |
| 22 | Численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического характера | человек | 4 800 | 4 800 | 1 |
| 23 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 43,0 | 43,3 | 1,01 |
| 24 | Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах профессионального мастерства | % | 19,0 | 19,5 | 1,03 |
| 25 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 7,0 | 7,0 | 1 |
| 26 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 1 |
| 27 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 11 | 11 | 1 |
| 28 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 1 |
| 29 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание в общей численности обучающихся такой категории | % | 100 | 100 | 1 |
| 30 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | единиц | 210 | 210 | 1 |
| 31 | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | единиц (с нарастающим итогом) | 5 | 5 | 1 |
| 32 | Количество семей, обеспеченных школьными принадлежностями, одеждой и обувью в рамках акции "Первое сентября - каждому школьнику" | единиц | 351 | 351 | 1 |
| 33 | Доля обучающихся 5-11 классов, получающих меры социальной поддержки (в виде предоставления горячего питания) в общей численности обучающихся такой категории | % | 100 | 100 | 1 |
| 34 | Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки (в виде частичного или полного освобождения от родительской платы) в общей численности обучающихся такой категории | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 35 | Доля детей,оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственниками (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 2,3 | 2,3 | 1 |
| 36 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, получающих пенсию по потере кормильца, которым предоставлена льгота по уплате налога на имущество | человек | >10 | 13 | 1,30 |
| 37 | Выполнение муниципального задания МБУ "ЦБ УО" | % | 100 | 100 | 1 |

- Mn = 1 / N = 1/37 = 0,027

- В муниципальной программе 37 показателей,

- Ip=1/37х44,39=1 (расчет S каждого показателя прилагается)

- Iэ=(1647764,5 * 1)/1665982,1=1

- 0,9 <= 1 <= 1,1

Качественная оценка мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Анжеро-Судженского  городского округа» на 2015 – 2023 годы: высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа» на 2015 – 2023» годы по итогам 2021 года и по анализу общих критериев оценки признается эффективной. Выполнено 37 показателей. Средний уровень достижения целевых показателей по программе составило 119,98%, при уровне затрат 98,91%. Следовательно, программа признается эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год.

6.Муниципальная программа «Развитие культуры Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2023 гг.»

Муниципальная программа «Развитие культуры Анжеро-Судженского городского округа» на 2015 – 2023 годы, утвержденная постановлением администрации от 21.08.2014г. №1044 (в редакции от 30.12.2021г. №1607)

В отчётный период на развитие и содержание культурно-просветительских учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Анжеро-Судженского городского округа» на 2015 – 2023 годы запланировано 120137,0 тыс. руб., кассовое исполнение 115510,1 тыс. руб., что составляет 96,1 % от запланированного уровня.

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности учреждений клубного типа»

На мероприятие запланировано 71430,3 тыс. руб., кассовое исполнение 67744,0 тыс. руб., что составляет 94,8 % от запланированного уровня.

Приказом Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 04.02.2021г №60 хореографическому коллективу «Энергия» (МБУК «ДК «Судженский») и ансамблю татарского танца «Салават купере» (МБУК «ДК «Центральный») присвоено звание «образцовый самодеятельный коллектив». По состоянию на 31.12.2021 года в учреждениях культуры действует 181 клубное формирование, в числе которых состоят 12 «народных» и «образцовых» коллективов, являющихся неотъемлемым компонентом культурной среды города. Общее количество участников в клубных формированиях составило – 4981 человека, что составляет 99,2 % от плана.

В 2021 году учреждениями клубного типа было проведено 2518 мероприятий, в том числе 4 мероприятия антинаркотической направленности, которые посетило 3872 человека. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений 55800 человек, что составляет 78% от общей численности граждан муниципального образования.

В рамках мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, прошел фестиваль «Ночь искусств», в котором приняли участие 1000 человек, что составляет 100% от плана.

В 2021 году в Анжеро-Судженском городском округе прошел «Всероссийский праздник «Сибирский валенок» в рамках проведения мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, в котором приняли участие 500 человек, план выполнен в полном объеме.

В рамках мероприятий, направленных на этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области – Кузбасса, на базе МБУК «Дворец культуры «Судженский» прошел I Межрегиональный молодежный казачий фестиваль-конкурс «Казачья тайна», фестиваль национальных культур, в которых приняли участие более 5000 человек, что составляет 100% от плана.

Мероприятие 2.1. «Развитие музейного дела»

На мероприятие запланировано 5592,8 тыс. руб., кассовое исполнение 5477,1 тыс. руб., что составляет 97,9 % от запланированного уровня.

Показатель «посещаемость музейных учреждений»

Расчет динамики посещаемости музейных учреждений в 2021г:

41700 / 72030 = 0,58 посещений на 1 жителя в год,

где, 41700 - общее число посещений экспозиций, выставок в музее и на открытых площадках города в 2021г.,

72030- плановая численность населения на 2021 год.

Показатель «посещаемость музейных учреждений» за 2021г выше плана на 0,01 посещение на жителя в год.

Мероприятие 3.1. «Развитие библиотечного дела»

На мероприятие запланировано 21101,2 тыс. руб., кассовое исполнение 20572,1 тыс. руб., что составляет 97,5 % от запланированного уровня.

С целью создания условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям сеть библиотек посетило 211410 человек, что составляет 101,7 % от плана на 2021г (207921 человек).

Мероприятие 4.1. «Развитие управления в сфере культуры»

На мероприятие запланировано 22012,7 тыс. руб., кассовое исполнение 21716,9 тыс. руб., что составляет 98,7 % от запланированного уровня.

Министерством культуры и национальной политики Кузбасса на 2021 год доведено целевое значение показателя «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства» для учреждений культуры Анжеро-Судженского городского округа на 2021 год в размере 33 610 руб.

В муниципальную программу «Развитие культуры Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы внесены изменения и плановое значение целевого показателя «соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате работников по муниципальному образованию» на 2021 год установлено на уровне 91,3% от прогнозного значения «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по муниципальному образованию» 36 817 руб.

Значение показателя «Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры» в 2021г. составило 33867 руб. (92,0% от прогнозного значения средней з/пл. по муниципальному образованию) при плановом показателе 33 610 (91,3 % от прогнозного значения средней з/пл. по муниципальному образованию – 36 817 руб.).

Значение показателя «уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в зависимости от нормативной потребности» составляет 108,3% на уровне плана.

Расчет фактического значения показателя «уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в зависимости от нормативной потребности, в т.ч. клубами и учреждениями клубного типа» в 2021г.:

5 / 4 * 100% = 125%,

где, 5- количество клубов и учреждений клубного типа,

4-потребность в клубах и учреждениях клубного типа.

Расчет показателя «уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в зависимости от нормативной потребности, в т.ч.  библиотеками»:

6 / 6 * 100% = 100%,

где 6-количество библиотек,

6- потребность в библиотеках.

В связи с уменьшением численности населения городского округа потребность в библиотеках уменьшилась на 1 единицу по сравнению с 2020г (7ед.). В результате закрылся филиал №4 МБУК «ЦБС».

Расчет показателя «уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в зависимости от нормативной потребности, в т.ч. парками культуры и отдыха»:

3 / 3 * 100% = 100%,

где 3-количество парков культуры и отдыха,

3- потребность в парках культуры и отдыха.

Значение показателя «доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» находится на плановом уровне.

Расчет показателя:

1 / 11 * 100% = 9,1%,

где 1- это здание Дворца культуры «Судженский»,

11- количество объектов культурного наследия в Анжеро-Судженском городском округе.

Значение показателя «доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» равно нулю.

Оценка экономической эффективности

Расчет соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Расчет соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов) – S |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество участников клубных формирований | 4981 / 5020 = 0,99 |
| 2 | Посещаемость мероприятий антинаркотической направленности | 3872 / 1955 = 1,98 |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан муниципального образования | 78 / 78 = 1 |
| 4 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | 1000 / 1000 = 1 |
| 5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | 500 / 500 = 1 |
| 6 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области - Кузбасса | 5000 / 5000 = 1 |
| 7 | Посещаемость музейных учреждений | 0,58 / 0,57 = 1 |
| 8 | Посещаемость муниципальных библиотек | 211410 / 207921 = 1,01 |
| 9 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате работников по муниципальному образованию | 92,0 / 91,3 = 1 |
| 10 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в зависимости от нормативной потребности | 108,3 / 108,3 = 1 |
| 11 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | 9,1 / 9,1 = 1 |
| 12 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Так как плановое значение и фактическое равны нулю, а делить на ноль нельзя, то принимаем плановое значение показателя (индикатора) за 100%, и фактическое значение показателя (индикатора) за 100%, тогда 100 / 100 = 1 |

Ip = (0,99 + 1,98 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1,01+1+1+1+1) * 0,083 = 12,98 * 0,083 = 1

Iэ = 115510,1 * 1 / 120137 = 0,96

Значение Iэ = 0,96

Таким образом, муниципальная программа «Развитие культуры Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы имеет высокий уровень эффективности.

В результате проведенной оценки муниципальная программа «Развитие культуры Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023гг.» является положительной. В целом программа реализуется в направлении поставленных целей и задач. Выполнено 7 из 8 показателей. Доля выполненных показателей 87,5%, при среднем  уровне затрат 96,1%. Средний уровень достижения целевых показателей по программе 108,5%.

7. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения

Анжеро-Судженского городского округа на 2015 – 2023гг.»

Всего в 2021г. запланировано на реализацию Программы «Социальная поддержка населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023гг.» 257 915,3 тыс. руб., кассовые расходы  за отчетный период составили – 257 370,5 тыс. руб. или 99,79 %. (Постановление ААСГО от 30.12.2021г. № 1617 «О внесении изменений в постановление ААСГО от 28.08.2014г. № 1075 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения АСГО» на 2015-2023 годы»).

Подпрограмма 1 «Милосердие»

Подпрограмма «Милосердие» предусматривает ряд дополнительных мер социальной поддержки, направленных на улучшение качества жизни населения:

- адресная (единовременная) помощь малообеспеченным слоям населения, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- финансовая поддержка общественных организаций: Анжеро-Судженской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, Анжеро-Судженской местной организации Всероссийского общества слепых, Анжеро-Судженского межрайонного Всероссийского общества глухих, Анжеро-Судженского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Анжеро-Судженского городского отделения общественной организации «Российский Красный Крест», Анжеро-Судженской городской общественной организации защиты животных «Островок доброты»;

- поддержка пенсионеров и инвалидов: частичное возмещение затрат по предоставлению банных услуг пенсионерам и инвалидам, содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов;

- возмещение затрат по содержанию специализированного муниципального жилищного фонда;

- возмещение затрат по организации холодного водоснабжения путем подвоза питьевой воды населению города, проживающего в жилых домах, не подключенных к центральной системе холодного водоснабжения в связи с невозможностью проведения его, по причине отдаленности от сетей централизованного водоснабжения;

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне;

- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

- стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения.

Всего в отчетном периоде запланировано на реализацию данной подпрограммы 4 138,3 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили – 4 136,5 тыс. руб. или 99,96 %

  - Адресная помощь

- Целевой показатель - Доля граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан.

За отчетный период из городской программы оказано адресной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 2 501,1 тыс. руб. (план на год – 2 501,5 тыс. руб.) или 99,98 %,  из них:

- материальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- социальная поддержка граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования для нужд ГАУЗ КО «АСГБ» и МБОУ «СОШ №12» и заключивших договоры на целевую подготовку специалиста;

- адресная помощь на приемку, разгрузку/погрузку, хранение и отпуск гуманитарного угля для малоимущих граждан по благотворительной акции Губернатора Кемеровской области- Кузбасса;

- адресная помощь на доставку овощных наборов для отдельной категории граждан по благотворительной акции Губернатора Кемеровской области- Кузбасса;

- адресная помощь по обеспечению дымовыми пожарными извещателями для установки в местах проживания семей из числа малообеспеченных, многодетных семей и маломобильных групп населения;

- приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей.

Доля граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан в отчетном периоде составила 97,5 % где,

3 601 – число граждан, получивших  адресную помощь;

3 692 – численность обратившихся граждан.

Показатель за отчетный период выполнен.

  - Поддержка общественных организаций.

- Целевой показатель – Количество общественных организаций, получивших поддержку в текущем году по сравнению с предыдущим годом.

За отчетный период из городской программы оказана финансовая поддержка общественным организациям города на сумму 961,2 тыс. руб. (план на год – 961,2 тыс. руб.) или 100 %.

Количество общественных организаций, получивших поддержку в отчетном периоде составило 100% где,

6 - число общественных организаций, получивших поддержку за 2021г.;

6 -  число общественных организаций, получивших поддержку за 2020г.

Показатель за отчетный период выполнен.

  - Поддержка пенсионеров и инвалидов.

- Целевой показатель – Доля фактически оказанных банных услуг, от общего количества выданных талонов на оказание услуг;

За отчетный период из городской программы оказана поддержка пенсионерам и инвалидам на сумму 477,0 тыс. руб. (план на год – 477,1 тыс. руб.) или 99,98 % (возмещение затрат по предоставлению банных услуг пенсионерам и инвалидам).

- Доля фактически оказанных услуг, от общего количества выданных талонов на оказание услуг за отчетный период составила 94,4 % где,

- 13 630 - оказанные банные услуги;

- 434 - общее количество выданных талонов на оказание банных услуг.

Показатель за отчетный период выполнен.

  - –

  - Возмещение затрат по организации холодного водоснабжения путем подвоза питьевой воды населению города, проживающему в жилых домах, не подключенных к центральной системе холодного водоснабжения в связи с не возможностью проведения его, по причине отдаленности от сетей централизованного водоснабжения.

- Целевой показатель – Процент охвата населения города, проживающего в жилых домах, не подключенных к центральной системе холодного водоснабжения.

- За отчетный период из городской программы возмещено затрат по организации холодного водоснабжения на сумму 34,3 тыс. руб. (план на год – 35,5 тыс. руб.) или 96,62 %.

- Процент охвата населения города, проживающих в жилых домах, не подключенных к центральной системе холодного водоснабжения за отчетный период составил 100%.

- 1– количество домов, к которым осуществляется подвозка холодной воды;

- 1– общее количество домов, неподключенных к центральной системе водоснабжения.

Показатель за отчетный период выполнен.

  - –

  - –

- Подпрограмма 2 «Выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с решением Совета народных депутатов от 26.11.2009г. №396 «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ».

- Целевой показатель - Доля лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования АСГО  получившие поддержку в виде пенсии за выслугу лет, от общей численности лиц, обратившихся в управление социальной защиты населения АСГО за назначением данной выплаты.

Всего в отчетном периоде запланировано на реализацию данной подпрограммы 10 216,3 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили – 10 200,6 тыс. руб. или 99,85 %

Доля лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования АСГО получившие поддержку в виде пенсии за выслугу лет, от общей численности лиц, обратившихся в управление социальной защиты населения АСГО за назначением данной выплаты за отчетный период составило 100 % где,

66- кол-во граждан, получивших поддержку в виде пенсии за выслугу лет;

66 - общая численность обратившихся граждан за назначением данной выплаты.

Показатель за отчетный период выполнен.

Подпрограмма 3 «Доступная среда»

Подпрограмма «Доступная среда» направлена на формирование социально-адаптированной городской среды для инвалидов (детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения Анжеро-Судженского городского округа (денежные средства программой не запланированы). Реализация подпрограммы включает в себя следующие мероприятия:

  - организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов и спортивных соревнований с участием инвалидов и детей-инвалидов;

  - создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа.

3.1. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов и спортивных соревнований с участием инвалидов и детей-инвалидов.

- Целевой показатель - Доля инвалидов и детей - инвалидов, принимающих участие в мероприятиях культурной жизни города  и спортивных соревнованиях от общего числа инвалидов общественных организаций.

Доля инвалидов и детей - инвалидов, принимающих участие в мероприятиях культурной жизни города и спортивных соревнованиях от общего числа инвалидов общественных организаций за отчетный период составила 91,6 %  где,

449 – число инвалидов, принимавших участие в культурных и спортивных мероприятиях города;

490 – число инвалидов, состоящих в общественных организациях города.

Показатель за отчетный период выполнен.

  - Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа.

- Целевой показатель - Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста за отчетный период составила 90,2 % где,

348 – количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, среднего общего образования;

386 – общее количество детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста.

Показатель за отчетный период выполнен.

- Подпрограмма 4 «Совершенствование системы управления и информационного обеспечения в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Анжеро-Судженского городского округа.

- Целевой показатель - Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию полномочий управления, как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции.

Всего в отчетном периоде запланировано на реализацию данной подпрограммы 29 678,4 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили – 29 604,6  тыс. руб.

Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию полномочий управления, как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции за отчетный период составила 99,7 %  (29 604,6/29 678,4)*100).

Показатель за отчетный период выполнен.

- Подпрограмма 5 «Повышение качества и доступности социальных услуг».

Подпрограмма «Повышения качества и доступности социальных услуг» предусматривает затраты на содержание муниципальных учреждений социального обслуживания и включает в себя следующее мероприятие:

  - Возмещение затрат на содержание муниципальных учреждений социального обслуживания в том числе региональный проект: «Старшее поколение» Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

- Целевой показатель – Обеспечение содержание муниципальных учреждений социального обслуживания

- Целевой показатель – Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании системой долговременного ухода.

Всего в отчетном периоде запланировано на реализацию данной подпрограммы 205 962,0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили – 205 509,4 тыс. руб.

- Обеспечение содержание муниципальных учреждений социального обслуживания за отчетный период составило 99,8 % (205 509,4/205 962)*100)

Показатель за отчетный период выполнен.

Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода за отчетный период составил 97,7 % (2 093/2 142)*100)

Показатель за отчетный период выполнен.

Подпрограмма 6 «Развитие  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Подпрограмма «Развитие сер социальной поддержки отдельных категорий граждан» направлена на улучшение материального положения граждан, снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, в том числе семей при рождении детей и включает в себя следующие мероприятия:

6.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в т.ч. региональный проект: «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Меры социальной поддержки семей при рождении детей;

6.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий  граждан  в муниципальном образовании (социальные налоговые расходы).

Всего в отчетном периоде запланировано на реализацию данной подпрограммы 7 815,7 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили – 7 815,4 тыс. руб. или 100,0 %

6.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в т.ч. региональный проект: «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Меры социальной поддержки семей при рождении детей.

- Целевой показатель - Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общей численности граждан, обратившихся в управление социальной защиты населения Анжеро-Судженского городского округа;

- Целевой показатель – Количество семей с детьми, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением детей.

Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общей численности населения, обратившегося в управление социальной защиты населения Анжеро-Судженского городского округа за отчетный период, составила 99,1 % ,где

46 461 - граждане, получающие социальную поддержку;

46 898 - общее число граждан, обратившихся в управление социальной защиты населения Анжеро-Судженского городского округа.

Показатель за отчетный период выполнен.

Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением детей за отчетный период составило 1735 семей.

Показатель за отчетный период выполнен.

  - Меры социальной поддержки отдельных категорий  граждан  в муниципальном образовании (социальные налоговые расходы).

- Целевой показатель – Доля граждан, имеющих звание «Ветеран труда», воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО.

- Целевой показатель – Доля граждан, имеющих звание «Ветеран ВОВ и приравненные к ним категории», воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО;

- Целевой показатель – Доля граждан, из числа лиц, имеющих в составе семьи 3-х и более несовершеннолетних детей, а также детей инвалидов, воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО;

- Целевой показатель – Количество граждан, из числа пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством РФ, воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог);

- Целевой показатель – Потенциально возможное количество граждан, из числа членов семей военнослужащих, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными  мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более, которые могут воспользоваться налоговой льготой;

- Целевой показатель – Доля граждан, из числа физических лиц, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, воспользовавшихся налоговой льготой (налог на имущество), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО;

- Целевой показатель – Доля граждан, из числа лиц, имеющих в составе семьи 3-х и более несовершеннолетних детей, а также детей инвалидов, воспользовавшихся налоговой льготой (налог на имущество), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО.

Доля граждан, имеющих звание «Ветеран труда», воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО за отчетный период, составила 0,16 % (14/8 756)*100), где

14 - кол-во граждан, из числа льготной категории лиц, воспользовавшихся налоговой льготой;

8 756 - общее кол-во граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО.

Показатель за отчетный период выполнен.

Доля граждан, имеющих звание «Ветеран ВОВ и приравненные к ним категории», воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО за отчетный период, составила 0% (0/12)*100) , где

0 - кол-во граждан, из числа льготной категории лиц, воспользовавшихся налоговой льготой;

12 - общее кол-во граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО.

Показатель за отчетный период выполнен.

Доля граждан, из числа лиц, имеющих в составе семьи 3-х и более несовершеннолетних детей, а также детей инвалидов, воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО за отчетный период, составила 4,56% (62/1 359)*100), где

62 - кол-во граждан, из числа льготной категории лиц, воспользовавшихся налоговой льготой;

1 359- общее кол-во граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО.

Показатель за отчетный период выполнен.

Количество граждан, из числа пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством РФ, воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), составило 620 чел.

Показатель за отчетный период выполнен.

Потенциально возможное количество граждан, из числа членов семей военнослужащих, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными  мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более, которые могут воспользоваться налоговой льготой составило 111 чел.

Доля граждан, из числа физических лиц, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, воспользовавшихся налоговой льготой (налог на имущество), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО за отчетный период, составила 0  % (0/5 526)*100), где

0 - кол-во граждан, из числа льготной категории лиц, воспользовавшихся налоговой льготой;

5 526 - общее кол-во граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО.

Показатель за отчетный период выполнен.

Доля граждан, из числа лиц, имеющих в составе семьи 3-х и более несовершеннолетних детей, а также детей инвалидов, воспользовавшихся налоговой льготой (налог на имущество), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО за отчетный период, составила 70,3 % (956/1 359)*100), где

956 - кол-во граждан, из числа льготной категории лиц, воспользовавшихся налоговой льготой;

1 359 - общее кол-во граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО.

Показатель за отчетный период выполнен.

Подпрограмма 7 «Здоровье горожан»

Подпрограмма предусматривает  мероприятие по привлечение молодых специалистов – врачей.

- Целевой показатель – Обеспеченность врачами.

Всего в отчетном периоде запланировано на реализацию данной подпрограммы 104,6 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили – 104,0 тыс. руб. или 99,43 %

Обеспеченность врачей на 10,0 тыс. населения за отчетный период составила 19,0 чел.

Показатель за отчетный период не выполнен в связи с увольнением специалистов (выход на пенсию по возрасту)

Оценка эффективности муниципальной программы

- Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) Муниципальной программы:

Ip = ∑(Mn * S) = 0,05 * 21,02 = 1,05

Доля граждан, получивших адресную помощь, от общей численности обратившихся граждан

S1 = Rф1/Rп1 = 97,5 / 96 = 1,02

Количество общественных организаций, получивших поддержку в текущем году по сравнению с предыдущим годом

S2 = Rф2/Rп2 = 100 / 100 = 1

Доля фактически оказанных банных услуг, от общего количества выданных талонов на оказание услуг

S3 = Rф3/Rп3 = 94,4/ 90 = 1,05

Процент охвата населения города, проживающих в жилых домах, не подключенных к центральной системе холодного водоснабжения

S4 = Rф4/Rп4 = 100/100 = 1

Доля лиц, замещавших муниципальные должности, и должности муниципальной службы муниципального образования АСГО  получившие поддержку в виде пенсии за выслугу лет, от общей численности лиц, обратившихся в управление социальной защиты населения АСГО за назначением данной выплаты

S5 = Rф5/Rп5 = 100/100 = 1

Доля инвалидов и детей - инвалидов, принимающих участие в мероприятиях культурной жизни города  и спортивных соревнованиях от общего числа инвалидов общественных организаций

S6 = Rф6/Rп6 = 91,6/90 = 1,02

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста

S7 = Rф7/Rп7 = 90,2 / 90 = 1

Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию полномочий управления, как исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции

S8 = Rф8/Rп8 = 99,7/99 = 1,01

- Обеспечение содержание муниципальных учреждений социального обслуживания

S9 = Rф9/Rп9 = 99,8/99 = 1,01

Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, системой долговременного ухода

S10 = Rф10/Rп10 = 97,7/90 = 1,09

Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общей численности граждан, обратившихся в управление социальной защиты населения АСГО

S11 = Rф11/Rп11 = 99,1/95 = 1,04

Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением детей

S12 = Rф12/Rп12 = 1 735/1 700 = 1,02

Доля граждан, имеющих звание «Ветеран труда», воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО

S13 = Rф13/Rп13 = 0,16/ 0,15 = 1,07

Доля граждан, имеющих звание «Ветеран ВОВ и приравненные к ним категории», воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО

S14 = Rф14/Rп14 = 0/0= 1

Доля граждан, из числа лиц, имеющих в составе семьи 3-х и более несовершеннолетних детей, а также детей инвалидов, воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО

S15 = Rф15/Rп15 = 4,56/ 4 = 1,14

Количество граждан, из числа пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством РФ, воспользовавшихся налоговой льготой (земельный налог),

S16 = Rф16/Rп16 = 620/620 = 1

Потенциально возможное количество граждан, из числа членов семей военнослужащих, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными  мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более, которые могут воспользоваться налоговой льготой

S17 = Rф17/Rп17 = 111/94 = 1,18

Доля граждан, из числа физических лиц, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, воспользовавшихся налоговой льготой (налог на имущество), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО

S18 = Rф18/Rп18 = 0/0 =1

Доля граждан, из числа лиц, имеющих в составе семьи 3-х и более несовершеннолетних детей, а также детей инвалидов, воспользовавшихся налоговой льготой (налог на имущество), от общей численности граждан относящихся к данной категории лиц, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения АСГО

S19 = Rф19/Rп19 = 70,3/50 = 1,41

Обеспеченность врачами

S20 = Rф20/Rп20 = 19,0/ 19,7 = 0,96

S = ∑ S = 21,02

Мn = 1/ N = 1/20=0,05

- Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) Муниципальной программы:

Iэ = (Vф * Iр) / Vп = (257 370,5 * 1,05) / 257 915,3 = 1,05

ВЫВОД: Муниципальной программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к. мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Социальная защита населения Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023гг» реализована с положительным уровнем эффективности. Уровень затрат по программе составил 99,8%. Выполнено 19 из 20 показателей. Средний уровень достижения целевых показателей – 104,98%.

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и

спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженский

городской округ на 2015 - 2023гг.»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 28.08.2018 № 1108 (с изменениями в редакции от 10.10.2018 № 1341, от 29.12.2018 № 1751, от 03.04.2019 № 355, от 10.07.2019 № 831, от 30.08.2019 № 1081, от 30.12.2019 № 1734, от 06.04.2020 № 291, от 02.07.2020 № 523, от 30.09.2020 № 785, от 30.12.2020 № 1151, от 30.06.2021 № 626, от 19.10.2021 № 1019, от 30.12.2021 № 1596).

Главной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженский городской округ» является обеспечение соблюдения действующего законодательства в сфере физической культуры и спорта, осуществление единой политики в области физической культуры и спорта, направленной на максимальное вовлечение населения городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом.

На реализацию программы в 2021 году предусмотрено средств в объеме 92784,6 тыс. рублей, из них 90620,2 тыс. руб. из средств местного бюджета, 2164,4 тыс. руб. – средства юридических и физических лиц.

Кассовое исполнение за 2021 год составило 92160,4  тыс. рублей  (99,3 % от общего предусмотренного финансирования на 2021 год), из них 90221,6 тыс. руб. из средств местного бюджета (99,6 % от предусмотренного МБ).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженский городской округ» состоит из следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Повышение доступности и качества спортивно-оздоровительных услуг».

На реализацию мероприятия предусмотрено 23560,9 тыс. руб., из них 22120,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1440,2 тыс. рублей – средства юридических и физических лиц). Исполнение за 2021 год составило 23350,9 тыс. рублей (99,1 %).

Мероприятие предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 1. «Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании» выполнен на 100 %, при плане на 2021 год 34390 чел., факт составил – 34399 чел. (данные отчетной формы № 1-ФК, раздел II, строка 16, графа 4 минус графа 10). В сравнении с 2020 годом численность занимающихся увеличилась на 2766 чел. Рост произошел за проведения акций, мероприятий, направленных на привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом, организации дополнительных спортивно-оздоровительных групп в учреждениях спортивной направленности, расширения спектра предоставления услуг по прокату спортивного инвентаря.

Показатель 2. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составляет за отчетный период 50,6 % (расчет от численности населения городского округа от 3 до 79 лет за 2021 год – 67918 человек) при плане на 2021 год 50,6 %. Показатель выполнен на 100 %. В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 4,8 %.

Показатель 3. «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» выполнен на 100,7 % – план на 2021 год составляет 54,0 %, факт – 54,4 %.

Численность занимающихся учащихся и студентов за 2021 год  составляет 9043 чел. (раздел II, сумма значений граф 5, 6 строки 16), расчет от численности населения городского округа до 18 лет – 16632 человек.

Показатель 4. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» выполнен на 100,0 % (при плане на 2020 год 22,4 % факт составил 22,4 %).

Согласно статистического отчета формы № 3-АФК численность занимающихся инвалидов в городском округе составляет 263 чел. (раздел I, значение строки 1, графа 9), расчет от численности населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, за исключением инвалидов, которые имеют противопоказания для занятия физической культурой и спортом – 1173 чел.

В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 0,1 % (в 2020 году численность занимающихся 261 чел.).

В муниципальном образовании в целях пропаганды здорового образа жизни, приобщения молодежи и населения к активному занятию физической культурой и спортом в течение года активно используются спортивные сооружения, на которых организован прокат спортивного инвентаря.

Мероприятие 2 «Обеспечение доступа населения к спортивным сооружениям для занятий физической культурой и спортом».

На реализацию мероприятия в 2021 году финансирование не предусмотрено.

Показатель 5. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» выполнен на 100 %. План на 2021 год составляет 70,7 %, факт – 70,7 %. В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 1,3 %, в связи с тем, что увеличилось количество спортивных сооружений в городском округе (открылась новая спортивная площадка для занятий воркаутом в  МБОУ «ООШ № 36»).

Показатель 6. «Единовременная пропускная способность спортивных сооружений» выполнен на 100,2 %. Единовременная пропускная способность за отчетный период составила 5857 чел. (данные отчетной формы 1-ФК, раздел III, значение строки 37 графы 11) при плане на 2021 год 5845 чел.

В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 12 чел.

Мероприятие 3 «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городском округе».

На реализацию мероприятия предусмотрено 370,4 тыс. рублей (МБ), исполнение за 2021 год составило 370,4 тыс. рублей (100 %).

Мероприятие предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 7. «Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» за отчетный период выполнен на 103,7 % (при плане на 2021 год 300 мероприятий, факт составил – 311). В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 192 мероприятия (в связи с введением режима «Повышенная готовность» в 2020 году мероприятия не проводились).

С целью развития физической культуры и массового спорта в городском округе проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия на основании Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории городского округа:

https://www.anzhero.ru/pages/sport/viewekp.asp?Id=199&ItemId=16547.

За 2021 год комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике, спортивными школами и федерациями по видам спорта было проведено 311 физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований, в том числе 1 чемпионат России, 1 всероссийское соревнование, 16 областных, 116 городских соревнований, в которых приняло участие более 9,7 тыс. человек.

Показатель 8. «Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании, злоупотребления курительными смесями и их компонентами» за отчетный период выполнен на 100 % (при плане на 2021 год 19 мероприятия факт составил – 19).

Показатель 9. «Количество принявших участие в мероприятиях в рамках муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании, злоупотребления курительными смесями и их компонентами» за отчетный период выполнен на 100 % (при плане на 2021 год 3260 чел. факт составил 3262 чел.).

1. массовые соревнования «Лыжня России-2021» (440 чел.),

2. первенство Анжеро-Судженского городского округа по хоккею  в валенках среди СОШ и ООШ на призы МО ВПП «Единая Россия» (67 чел.),

3-4. первенство Кузбасса по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 13–17 лет и областные соревнования по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 13-15 лет «ХХVIII турнир памяти тренера-преподавателя Валерия Синицына» (88 чел.),

5. муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО (150 чел.),

6. первенство Кемеровской области по биатлону памяти Г. Токарева (39 чел.),

7. первенство Анжеро-Судженского городского округа по зимнему мини-футболу среди профессиональных образовательных учреждений в зачет Спартакиады, посвященной 300-летию Кузбасса и 90-летию Анжеро-Судженска (56 чел.),

8. первенство Анжеро-Судженского городского округа по волейболу среди профессиональных учебных заведений в зачет Спартакиады, посвященной 300-летию Кузбасса и 90-летию Анжеро-Судженска (48 чел.),

9. легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Наш город» (210 чел.),

10. муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО (32 чел.),

11. легкоатлетический пробег памяти воина-пограничника А. Змеева (1014 чел.),

12. первенство Анжеро-Судженского городского округа по баскетболу среди профессиональных образовательных учреждений в зачет Спартакиады, посвященной 300-летию Кузбасса и 90-летию Анжеро-Судженска (40 чел.),

13. 20-й турнир по футболу среди дворовых команд в рамках акции "Кузбасс против наркотиков", посвященный Дню шахтера (200 чел.),

14. легкоатлетический осенний кросс в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации» (456 чел.),

15. первенство Анжеро-Судженского городского округа по футболу среди профессиональных учебных заведений в зачет Спартакиады (62 чел.),

16. открытое первенство Анжеро-Судженского городского округа по спортивной борьбе в рамках акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (72 чел.),

17. первенство Анжеро-Судженского городского округа по волейболу в рамках акции «Спорт против наркотиков» (72 чел.),

18. первенство Анжеро-Судженского городского округа по плаванию среди профессиональных образовательных учреждений в зачет Спартакиады (36 чел.),

19. областные соревнования по лыжным гонкам памяти серебряного призера чемпионата мира Н.И. Козлова (180 чел.).

Мероприятие 4 «Вовлечение детей и подростков в сферу физической культуры и спорта путем занятости молодёжи в вечернее время спортивно-массовыми мероприятиями, мероприятиями, направленными на профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании, злоупотребления курительными смесями и их компонентами».

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено 155,0 тыс. рублей (МБ), исполнение за 2021 год составило 155,0 тыс. рублей. (100%).

Мероприятие предусматривает выполнение целевого показателя 10 «Количество занимающихся на летних оздоровительных площадках».

Работа летних оздоровительных площадок осуществляется в период с 1 июня по 31 августа.

За летний период 2021 года спортивные площадки посетили 11212 человек. Показатель выполнен на 101,9 % (план на 2021 год составляет 11000 чел.). В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 1888 чел., т.к. летние площадки начали работу с 22 июня в связи режима «Повышенная готовность».

Мероприятие 5 «Осуществление спортивной подготовки на территории городского округа».

Задачей мероприятия является обеспечение внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки, организация спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

В городском округе программы спортивной подготовки реализуют 2 физкультурно-спортивные учреждения: МБ ФСУ «СШОР» и МБ ФСУ СШ «Сибиряк» и 1 учреждение дополнительного образования (МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» реорганизовано путем присоединения к МБУ ДО «ДЮСШ № 1 «Юность»).

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено 68698,3 тыс. рублей, из них 67974,1 тыс. руб. из средств местного бюджета, 724,2 тыс. руб. – средства юридических и физических лиц. Исполнение за 2021 год составило 68284,1 тыс. руб. (99,4 %).

Мероприятие 5.1 «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации».

На реализацию мероприятия в 2021 году финансирование не предусмотрено.

Мероприятие 5.1 предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 11. «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» за отчетный период выполнен на 100 %. При плане на 2021 год  78,8 %, факт составил – 78,8 % (данные приказов учреждений на зачисление на этапы спортивной подготовки). Всего в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта занимаются 1279 чел. (МБ ФСУ «СШОР» - 408 чел., МБ ФСУ СШ «Сибиряк» - 826 чел.), из них 973 чел. по программам спортивной подготовки (328/645).

В сравнении с 2020 годом показатель снизился на 3,8 %.

Региональный проект «Спорт – норма жизни» реализуемый в рамках государственной программы Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014 – 2021 годы.

Показатель 12. «Количество занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку» за отчетный период выполнен на 100,1 %. При плане на 2021 год 1540 чел. факт составил – 1542 (данные отчетной формы 5-ФК, раздел III, значение строки 262 графы 3; отчетной формы 3-АФК, раздел IV, значение строки 53 графы 18). В сравнении с 2020 годом показатель снизился на 47 чел.

Показатель 13. «Количество выездных соревнований с участием занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» выполнен на 100 %. При плане на 2021 год 12 соревнований факт составил – 12 (данные путевых листов).

В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 7 единиц, т.к. в 2020 году в связи с распространением короновирусной инфекции были отменены выездные соревнования.

Мероприятие 5.2 «Осуществление спортивной подготовки на территории городского округа».

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено 68698,3 тыс. рублей, из них 67974,1 тыс. руб. из средств местного бюджета, 724,2 тыс. руб. – средства юридических и физических лиц. Исполнение за 2021 год составило 68284,1 тыс. руб. (99,4 %).

Мероприятие 5.2 предусматривает выполнение целевых показателей:

Показатель 14. «Доля лиц, имеющих спортивные разряды, в общей численности лиц, проходящих спортивную подготовку» выполнен на 100,2 % (при плане на 2021 год 63,0 % факт составляет 63,1 %).

В учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки занимается 973 человека, имеющих спортивные разряды (данные приказов о присвоении спортивных разрядов), общее количество занимающихся по программам спортивной подготовки – 1542 человек. В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 9,5 % (в связи с распространением короновирусной инфекции в 2020 году были отменены соревнования и спортивные разряды не присваивались).

Показатель 15. «Доля лиц, членов сборных команд Российской Федерации, Кемеровской области, в общей численности лиц, проходящих спортивную подготовку» выполнен на 100 % (при плане на 2021 год 5,4 %, факт составляет 5,4 %). В учреждениях занимаются 14 человек члены сборной команды Российской Федерации и 70 человек – члены сборной команды Кемеровской области (данные списков спортсменов, зачисленных в сборные команд РФ и КО), общее количество занимающихся по программам спортивной подготовки – 1542 человек.

В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 1,4 %.

Оценка эффективности муниципальной программы

- Эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженский городской округ» на 2015-2023 годы определяется по индексу эффективности, рассчитываемому по формуле

- Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где  Iэ - индекс эффективности программы;

- Vф - объем фактического совокупного финансирования программы;

- Iр - индекс результативности мероприятий программы;

- Индекс результативности мероприятий программы рассчитывается по формуле , где

- S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей

- S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений

- S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

- Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

- Rп - плановый результат целевого значения показателя;

- Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму

- Mn = 1 / N

- N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | S = Rф / Rп |  |  |
| 1 | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании | чел. | 34390 | 34399 | 1,0 |  |  |
| 2 | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50,6 | 50,6 | 1,0 |  |  |
| 3 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 54 | 54,4 | 1,01 |  |  |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 22,4 | 22,4 | 1,0 |  |  |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 70,7 | 70,7 | 1,0 |  |  |
| 6 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 5845 | 5857 | 1,0 |  |  |
| 7 | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | ед. | 300 | 311 | 1,04 |  |  |
| 8 | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании, злоупотребления курительными смесями и их компонентами» | ед. | 19 | 19 | 1,0 |  |  |
| 9 | Количество принявших участие в мероприятиях в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании, злоупотребления курительными смесями и их компонентами» | чел. | 3260 | 3262 | 1,0 |  |  |
| 10 | Количество занимающихся на летних оздоровительных площадках | чел. | 11000 | 11212 | 1,02 |  |  |
| 11 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 78,8 | 78,8 | 1,0 |  |  |
| 12 | Количество занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку | чел. | 1540 | 1542 | 1,0 |  |  |
| 13 | Количество выездных соревнований с участием занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | ед. | 12 | 12 | 1,0 |  |  |
| 14 | Доля лиц, имеющих спортивные разряды, в общей численности лиц, проходящих спортивную подготовку | % | 63 | 63,1 | 1,0 |  |  |
| 15 | Доля лиц, членов сборных команд Российской Федерации, Кемеровской области, в общей численности лиц, проходящих спортивную подготовку | % | 5,4 | 5,4 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18,7 |

- Mn = 1 / N = 1/15 = 0,066

- В муниципальной программе 15 показателей,

- Ip=1/15х15,07=1,00 (расчет S каждого показателя прилагается)

- Iэ=(92160,4 * 1,00)/92784,6=0,99

0,9 <= 0,99 <= 1,1

Качественная оценка мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженский городской округ»  на 2015-2023 годы: высокий уровень эффективности.

В результате проведенной оценки муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженский городской округ на 2015-2023 годы определена как эффективной. Выполнены 15 показателей – 100%, при уровне затрат 99,33 %, средний уровень достижения 100,45%.

Программа демонстрирует положительную тенденцию по показателям, что позволяет сделать вывод об ее успешной реализации для выполнения задач местного значения.

9. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2023гг»

Для обеспечения эффективного управления  и функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Анжеро-Судженского городского округа, а так же для бесперебойной и безаварийной работы систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения  жилищного фонда и объектов социальной сферы, постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа утверждена муниципальная программа «Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства на территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы» (с учетом последних изменений от 30.12.2021 года № 1590).

Муниципальной программой на 2021 год предусмотрен объем финансовых ресурсов в размере 442 444,0 тыс. рублей, в т.ч. 394 851,0 тыс. рублей  – за счет средств областного бюджета, 47 593,0 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета. За 2021 год фактические кассовые расходы составили 441 421,7  тыс. рублей,  в т.ч. 394739,3 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 46 682,4 тыс. рублей  – за счет средств местного бюджета. Общий процент освоения финансовых ресурсов за 2021 года составил 99,8% что на 25,3% больше, чем за аналогичный период прошлого год.

В муниципальную программу 2021 года входят следующие подпрограммы:

1.	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

3.	«Компенсация выпадающих доходов (затрат, убытков) организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

4.	«Осуществление функций по реализации вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

7. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

Мероприятие «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на объектах жилищно-коммунального комплекса»:

По данному мероприятию на 2021 год предусмотрено 3 038,1 тыс. рублей. Исполнение за 2021 год составило 2 138,8 тыс. рублей (70,4%).

Данное мероприятие предусматривает выполнение следующих целевых показателей:

Показатель 1: Содержание муниципальных сетей и котельного оборудования на территории Анжеро-Судженского городского округа при плане 2265,1 тыс. рублей на 2021 год, факт за 2021 год составил – 1365,8 тыс. рублей (60,3%), в том числе:

1. погашение кредиторской задолженности 2020 года за кап. ремонт электрических сетей по ул. Водоканальная в размере 45,2 тыс. рублей;

2. капитальный ремонт  муниципальных сетей, проведенный в 2021 году, в том числе:

- капитальный ремонт электрических сетей ул. Водоканальная – 46,4 тыс. рублей,

- капитальный ремонт электро-оборудования ПНС Восточного р-на – 641,3 тыс. рублей,

- капитальный ремонт водопроводных сетей Восточного р-на – 451,4 тыс. рублей,

- капитальный ремонт водопроводной линии пос. Рудничный – 181,5 тыс. рублей.

Показатель 2: ПИР котельной по ул. Прокопьевская, сети теплоснабжения при плане на 2021 год – 1 единиц, факт за 2021 год составил - 1 проектных работ (100%).

Показатель 3: Проведение кадастровых работ и изготовление технического паспорта по объекту «Теплоснабжение восточного жилого района г. Анжеро-Судженска (строительство теплотрассы)» при плане на 2021 год 1 единицы, факт за 2021 год составил - 1 проектные работы (100%).

Подпрограмма № 3 «Компенсация выпадающих доходов (затрат, убытков) организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

Производится возмещение выпадающих доходов (затрат, убытков) организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Всего по программе на 2021 год предусмотрено 38337,7 тыс. рублей, факт за 2021 год составил 38337,7 тыс. рублей (100%).

Мероприятие «Возмещение недополученных экономически обоснованных затрат ресурсоснабжающим организациям и затрат, возникших в результате приведения размера платы граждан за услуги теплоснабжения в соответствии с установленным предельным индексом»:

По данному мероприятию в бюджете на 2021 год предусмотрено 30234,1 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило – 30234,1 тыс. рублей (100%).

Показатель 1: Доля возмещения выпадающих доходов из бюджета  городского округа от расчетного объема возмещения затрат РСО (услуги теплоснабжения) за 2021 год выполнен на 100% (расчетный объем выпадающих доходов – 30234,1 тыс. рублей, объем кассовый расход по выпадающим доходам– 30234,1 тыс. рублей.

Показатель 2: Доля возмещения выпадающих доходов из бюджета  городского округа от доведенных лимитов бюджетных обязательств возмещения затрат РСО (услуги теплоснабжения) за 2021 год выполнен на 100%. (объем доведенных лимитов по выпадающим доходам –30234,1 тыс. рублей, кассовый расход по выпадающим доходам – 30234,1 тыс. рублей).

Мероприятие «Возмещение недополученных экономически обоснованных затрат ресурсоснабжающим организациям и затрат, возникших в результате приведения размера платы граждан за услуги водоснабжения, водоотведения в соответствии с установленным предельным индексом»:

По данному мероприятию в бюджете на 2021 год предусмотрено 2568,6 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило 2568,6 тыс. рублей (100%).

Показатель 1: Доля возмещения выпадающих доходов из бюджета городского округа от расчетного объема возмещения затрат РСО (услуги водоснабжения) за 2021 год выполнен на 100%. (расчетный объем выпадающих доходов – 2568,6 тыс. рублей, кассовый расход по выпадающим доходам – 2568,6 тыс. рублей.

Показатель 2: Доля возмещения выпадающих доходов из бюджета городского округа от доведенных лимитов бюджетных обязательств возмещения затрат РСО (услуги водоснабжения) за 2021 год выполнен на 100%. (объем доведенных лимитов по выпадающим доходам –2568,6  тыс. рублей, кассовый расход по выпадающим доходам – 2568,6 тыс. рублей).

Мероприятие «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»:

По данному мероприятию в бюджете на 2021 год предусмотрено 6,6 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило 6,6 тыс. рублей (100%).

Показатель 1: Доля возмещения выпадающих доходов из бюджета городского округа от расчетного объема возмещения затрат РСО (услуги газоснабжения) за 2021 год выполнен на 100 %. (расчетный объем  выпадающих доходов – 6,6 тыс. рублей, кассовый расход по выпадающим доходам – 6,6 тыс. рублей).

Показатель 2: Доля возмещения выпадающих доходов из бюджета городского округа от доведенных лимитов бюджетных обязательств возмещения затрат РСО (услуги газоснабжения) за 2021 год выполнен на 100%. (объем доведенных лимитов по выпадающим доходам – 6,6 тыс. рублей, кассовый расход по выпадающим доходам – 6,6 тыс. рублей).

Мероприятие «Возмещение недополученных экономически обоснованных затрат топливоснабжающим  организациям и затрат, возникших в результате  приведения размера платы граждан за твердое топливо, реализуемое населению в соответствии с установленным предельным индексом»:

По данному мероприятию в бюджете на 2021 год предусмотрено 5528,4 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило 5528,4 тыс. рублей (100%).

Показатель 1: Доля возмещения  выпадающих доходов из бюджета городского округа от расчетного объема возмещения затрат топливоснобжающим организациям предоставляющим уголь населению за 2021 год выполнен на 100 %. (расчетный объем  выпадающих доходов – 5528,4 тыс. рублей, кассовый расход по выпадающим доходам – 5528,4 тыс. рублей.

Показатель 2: Доля возмещения  выпадающих доходов из бюджета городского округа от доведенных лимитов бюджетных обязательств возмещения затрат топливоснобжающим организациям предоставляющим уголь населению за 2021 год выполнен на 100%. (объем доведенных лимитов по выпадающим доходам – 5528,4 тыс. рублей, кассовый расход по выпадающим доходам –5528,4 тыс. рублей).

Подпрограмма № 4 «Осуществление функций по реализации вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Мероприятие «Осуществление функций по реализации вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

Мероприятие направлено на обеспечение органами местного самоуправления эффективного управления, функционирования и реализацию вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Всего в бюджете на 2021 год предусмотрено 6217,2 тыс. рублей, кассовые расходы за 2021 год составили 6205,9 тыс. рублей (99,8%).

По данному мероприятию предусмотрены следующие показатели:

Показатель 1: Уровень исполнения муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За 2021 год  муниципальная программа исполнена на 99,8% (на 2021 год по программе предусмотрено 442444,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2021 год составило – 441421,7 тыс. рублей).

Показатель 2: Уровень исполнения поручений поступивших в администрацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За 2021 год поступило 3718 поручений, все поручения выполнены в полном объеме (100 %).

Показатель 3: Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления составляет 100% (план – 100%, факт-100%). На территории Анжеро-Судженского городского округа количество многоквартирных домов составляет – 1732 дома, собственники всех вышеуказанных домов выбрали один из способов управления.

Показатель 4: Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) составляет 85,7 % (план-85,7 %, факт-85,7%). Количество организаций коммунального комплекса на территории городского округа – 7, в том числе: АО «Каскад-Энерго», ООО «Водоканал», ООО «ТеплоРесурс», ООО «Сети-Ком» ООО «Анжерский горгаз», ПАО «КЭСК», МП «КомСАХ». Количество организаций  участие городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 % - 6 (т.е. все вышеуказанные организации за исключением МП «КомСАХ»). Показатель остался на уровне, т.к. одно предприятие (ООО «Сибирский колос») исключено и создано новое предприятие ООО «Сети-Ком».

Подпрограмма № 7 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Производится возмещение выпадающих доходов (затрат, убытков) организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Всего по программе на 2021 год предусмотрено 394851,0 тыс. рублей, факт за 2021 год составил 394739,3 тыс. рублей (99,9%).

Мероприятие «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения)»:

Показатель: Уровень оплаты населением коммунальных услуг (далее - КУ) от экономически обоснованного тарифа, процентов (отопление, ГВС). План на 2021 года 52,32% , факт за 2021 год – 52,32%, т.е. исполнение составляет 100%

Мероприятие «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (услуги холодного водоснабжения и водоотведения)»:

Показатель: Уровень оплаты населением коммунальных услуг (далее - КУ) от экономически обоснованного тарифа, процентов (водоснабжение, водоотведение). План на 2021 год 72,2% , факт за 2021 год – 72,2%, т.е. исполнение составляет 100%

Мероприятие «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (реализация твердого топлива)»:

Показатель: Уровень оплаты населением коммунальных услуг (далее - КУ) от экономически обоснованного тарифа, процентов (твердое топливо). План на 2021 года 43,28% , факт за 2021 год – 43,28%, т.е. исполнение составляет 100%

Мероприятие «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (реализация сжиженного газа)»:

Показатель: Уровень оплаты населением коммунальных услуг (далее - КУ) от экономически обоснованного тарифа, процентов  (сжиженный газ). План на 2021 года 46,28% , факт за 2021 года– 46,28%, т.е. исполнение составляет 100%

Отчет об использовании ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2021 год представлен в Приложении 6.

Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Анжеро-Судженского городского округа»  на 2015-2023 годы» за 2021 год представлен в Приложении 7.

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Анжеро-Судженского городского округа»  на 2015-2023 годы

- Эффективность муниципальной программы «Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Анжеро-Судженского городского округа»  на 2015-2023 годы определяется по индексу эффективности, рассчитываемому по формуле Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где Iэ - индекс эффективности программы;

- Vф - объем фактического совокупного финансирования программы;

- Iр - индекс результативности мероприятий программы;

- Индекс результативности мероприятий программы рассчитывается по формуле , где

- S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей

- S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений

- S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

- Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

- Rп - плановый результат целевого значения показателя;

- Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму

- Mn = 1 / N

- N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

- В муниципальной программе 19 показателей, Iр = (0,603+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0,998+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)/19 = 0,979 (расчет S каждого показателя прилагается)

- Iэ = 441421,7 тыс. рублей * 0,979 / 442444,0 тыс. рублей = 0,977

- 0,9 <= 0,977 <= 1,1

- По результатам определения эффективности муниципальной программы "Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы " - присваивается оценка " высокий уровень эффективности".

Муниципальная программа "Комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы" по итогам 2021 года и по анализу общих критериев оценки признается эффективной. Выполнено 17 из 19 показателей, доля выполненных показателей составила 89,5%, при уровне затрат 99,8%.

10. Муниципальная программа «Комплексного обеспечения качественного

уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского

городского округа на 2015-2023 гг.»

Для поддержания надлежащего уровня благоустройства, экологического и санитарно-эпидемиологического состояния города, улучшения комфортного проживания населения на территории Анжеро-Судженского городского округа утверждена постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа муниципальная программа «Комплексного обеспечения качественного уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы» (с учетом последних изменений от 30.12.2021 года № 1589).

Муниципальной программой на 2021 год  предусмотрен объем финансовых ресурсов  в размере 189 459,4 тыс. рублей, в том числе 1919,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 184009,8 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета и 3530,0 – за счет иных источников финансирования. За 2021 год фактические кассовые расходы составили 175 505,8 тыс. рублей, в том числе 1878,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 171 310,3 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета и 2 317,4 – за счет иных источников финансирования. Общий процент освоения финансовых ресурсов за 2021 год составил - 92,6 %, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В муниципальную программу «Комплексного обеспечения качественного уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы» входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»

Мероприятие «Расходы по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»:

По данному мероприятию на 2021 год предусмотрено 132563,7 тыс. рублей. Исполнение за 2021 год составило 120151,8 тыс. рублей (90,6%).

Показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На 01.01.2022 года на территории Анжеро-Судженского городского округа доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2021 год составляет 31%, при плане на 2021 год 31%.

Подпрограмма № 2 «Уличное освещение объектов внешнего благоустройства»

По данной подпрограмме на 2021 год предусмотрено 16629,2 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило 16344,6 тыс. рублей (98,2%).

Данная подпрограмма имеет 2 мероприятия:

Мероприятие «Стоимость электроэнергии»:

По мероприятию на 2021 год предусмотрено 650,0 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило – 650 тыс. рублей (100,0%).

Мероприятие «Освещение автодорог местного значения и текущее содержание линий дорожного освещения»:

По данному мероприятию на 2021 год предусмотрено 15979,2 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило – 15694,6 тыс. рублей (98,2%).

Подпрограмма «Уличное освещение объектов внешнего благоустройства» предусматривает выполнение следующих показателей:

Показатель 1: Доля общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных в их общей протяженности.

На 01.01.2022 года доля общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных  в их общей протяженности на территории города составляет 62,6 %, при плане 62,6 %, исполнение 100%. Всего на обслуживании находится 2320 светильников, общая протяженность линий уличного освещения 80,6 км.

Подпрограмма № 3 «Озеленение объектов внешнего благоустройства »

По данной подпрограмме в 2021 году предусмотрено 1869,2 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило 1869,2 тыс. рублей (100%).

Мероприятие «Организация работ по озеленению парков, скверов, аллей, улично-дорожной сети»:

Мероприятие направлено на озеленение территории города, в том числе посадку цветов, зеленных насаждений, содержание газонов, насаждений газонов, санитарной обрезки деревьев в парках и на аллеях территории  города.

Показатель 1: Общая площадь озеленения городского округа.

Всего озеленяемая территория городского округа составляет 168 га.

Подпрограмма № 4 «Организация и содержание мест захоронения »

Мероприятие «Текущее содержание и очистка кладбищ»:

По данной подпрограмме на 2021 год предусмотрено 499,9 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило 499,9 тыс. рублей (100,0%).

Мероприятия направлены на обустройство и содержание мест захоронения.

Показатель 1: Обеспечение санитарного содержания мест захоронения.

Для исполнения данного показателя проводились следующие работы: санитарная вырубка аварийных деревьев и уборка молодняка, уборка мусора, старых венков и надгробий, скос травы, грейдирование дорог для проезда автотранспорта, уборка снега с центральных улиц кладбищ в зимний период.

Подпрограмма № 5 «Прочие мероприятия по объектам внешнего благоустройства»

Мероприятие  «Прочие мероприятия по объектам внешнего благоустройства направленные на охрану окружающей среды и отдых населения»:

Всего на данное мероприятие на 2021 год запланировано 15150,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2021 год составили 15147,5 тыс. рублей (99,9%).

По данному мероприятию предусмотрено следующие показатели:

Показатель 1: Количество проведенных субботников с привлечением предприятий и граждан города.

За 2021 года состоялось 3 субботника при плане на 2021 года 3 субботника (100%).

Показатель 2: Благоустраиваемая территория городского округа.

Всего площадь благоустраиваемой территории  составляет 5380 тыс. кв.м., реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, улучшить санитарное содержание и экологическое состояние территории Анжеро-Судженского городского округа, исполнение 100 %

Подпрограмма № 6 «Организация мероприятий по обеспечению надлежащего состояния уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа»

Мероприятие «Организация мероприятий по обеспечению надлежащего состояния уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа»:

По данному мероприятию на 2021 год запланировано 20827,3 тыс. рублей, кассовые расходы за 2021 год составили 19614,7 тыс. рублей (94,2%), в том числе за счет средств местного бюджета – 100% (план на 2021 год – 17297,3 тыс. рублей, факт за 2021 год – 17297,3 тыс. рублей), за счет иных источников финансирования (за счет доходов от оказания платных услуг) – 65,6% (план на 2021 год – 3530,0 тыс. рублей, факт за 2021 год – 2317,4 тыс. рублей).

Мероприятие направлено на осуществление полномочий местного самоуправления в сфере содержания автомобильных дорог, обеспечения их в соответствия с установленными правилам, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, а также организация благоустройства и озеленения территории  городского округа, повышения уровня благоустройства территории, улучшение качества проживания горожан.

Показатель 1: Уровень исполнения муниципальных программ в сфере благоустройства.

За 2021 года муниципальная программа «Комплексного обеспечения качественного и высокоэффективного уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы» исполнена на 92,6% (план 189459,4 тыс. рублей, факт за 2021 год – 175505,8 тыс. рублей), причиной неисполнения показателя в полном объеме является отсутствие финансирования из местного бюджета.

Подпрограмма № 9 «Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)»

Мероприятие «Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)»:

Финансирование по данному мероприятию на 2021 год запланировано в размере 200,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2021 год составили 200,0 тыс. рублей (100,0%).

Показатель 1: Обустройство ограждений сибиреязвенных захоронений

Для выполнения данного показателя в 2021 году было выполнено обустройство ограждения сибиреязвенного захоронения в пос. Лебедянка.

Подпрограмма № 10 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»:

По данной подпрограмме на 2021 год предусмотрено 1719,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, исполнение за 2021 год составило 1678,1 тыс. рублей (97,6%).

Мероприятие направлено на осуществление полномочий местного самоуправления по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в приюты для животных, деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них, утвержденным Правительством Кемеровской области – Кузбасса; возврат потерявшихся животных их владельцам; возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания.

Показатель 1: 	Финансирование мероприятий по отлову, определению в приюты для животных и  содержанию животных в них. План на 2021 года 1719,6 тыс. рублей, факт за 2021 года составил 1678,1рублей (97,6%).

Оценка эффективности муниципальной программы Комплексного обеспечения качественного уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы.

Эффективность муниципальной программы «Комплексного обеспечения качественного уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа»  на 2015-2023 годы определяется по индексу эффективности, рассчитываемому по формуле Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где  Iэ - индекс эффективности программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы;

Iр - индекс результативности мероприятий программы;

Индекс результативности мероприятий программы рассчитывается по формуле , где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей

S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений

S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму

Mn = 1 / N

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

В муниципальной программе 9 показателей, Iр = (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0,926+1,000+0,976)/9 = 0,989 (расчет S каждого показателя прилагается)

Iэ = 175505,8 тыс. рублей * 0,989 / 189459,4 тыс. рублей = 0,916

0,9 <= 0,916 <= 1,1

По результатам определения эффективности муниципальной программы "Комплексного обеспечения качественного уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы" - присваивается оценка " высокий уровень эффективности"

Муниципальная программа "Комплексного обеспечения качественного уровня благоустройства территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы" по итогам 2021 года и по анализу общих критериев оценки признается эффективной. Выполнено 7 из 9 показателей, доля выполненных показателей составила 77,8%, при уровне затрат 92,6%.

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2023 гг.»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 19.08.2014 № 1026 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Анжеро-Судженского городского округа» (с изменениями). Цель муниципальной программы - повышение качества управления муниципальными финансами Анжеро-Судженского городского округа.

С 2021 года в программе произошли значительные изменения. В связи с вступлением в силу приказа Министерства финансов Кузбасса от 18.01.2021 № 3 «Об оптимизации структуры Министерства финансов Кемеровской области – Кузбасса» территориальные органы Министерства финансов Кузбасса упразднены. В структуре администрации Анжеро-Судженского городского округа создано финансовое управление администрации Анжеро-Судженского городского округа. Программа «Управление муниципальными финансами Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы в части подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Анжеро-Судженского городского округа" дополнена мероприятием «Создание условий для повышения эффективности, результативности бюджетного процесса и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании».

На финансирование мероприятий программы на 31.12.2021г. предусмотрено 15412,1 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 15367,6 тыс. руб., или 99,7% от плана, из них:

- 2767,5 тыс. рублей направлено мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу Анжеро-Судженского городского округа», на проценты за пользование кредитами, предоставленными:

- 1662,1 тыс. рублей - ПАО «Сбербанк России» (7,0% годовых) за пользование коммерческим кредитом, предоставленным на покрытие дефицита бюджета 29 мая 2020 года. По итогам проведенного электронного аукциона 18 мая 2020 года, заключен муниципальный контракт от 29.05.2020г. № 3 на предоставление денежных средств на условиях срочности, возвратности и платности в рублях РФ с целью покрытия дефицита бюджета Анжеро-Судженского городского округа в 2020 году. Контракт заключен между ПАО "Сбербанк России" и администрацией Анжеро-Судженского городского округа на сумму покрытия дефицита в объеме 23744,17 тыс. рублей под 7% годовых, с окончательным сроком возврата - 27.05.2022г.;

- 1068,1 тыс. рублей - ПАО «Сбербанк России» (6,5% годовых) за пользование коммерческим кредитом, предоставленным с целью финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования 19 июля 2021 года. По итогам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 19.07.2021г. №67 между ПАО "Сбербанк России" и администрацией Анжеро-Судженского городского округа на сумму 30 000,0 тыс. рублей. Процентная ставка за пользование кредитом - плавающая и составляет 6,5% годовых, определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, составляющей на момент заключения муниципального контракта - 5,5% годовых и надбавки, составляющей 1% годовых. Со дня следующего, за днем изменения ключевой ставки, определенной ЦБ РФ, изменяется размер процентной ставки. Срок действия контракта - 18 месяцев (18.01.2023г.) с окончательным сроком возврата - 27.05.2022г.;

- 11,8 тыс. рублей - на бюджетный кредит (0,1% годовых), предоставленный вышестоящим бюджетом субъекта РФ на частичное покрытие дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств (договор от 17.06.2019г. № ДО-2019-09);

- 25,5 тыс. рублей - на бюджетный кредит (0,1% годовых), предоставленный вышестоящим бюджетом субъекта РФ на частичное покрытие дефицита бюджета (договор от 14.11.2019г. № Д-2019-13);

- 12600,1 тыс. рублей направлено на мероприятие «Создание условий для повышения эффективности, результативности бюджетного процесса и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании».

Выполнение за 2021 год от годового плана на обслуживание муниципального долга составило 100% (план – 2767,5 тыс. рублей, финансирование на обслуживание муниципального долга – 2767,5 тыс. рублей), в соответствии с фактическими расходами. Оплата за пользование кредитами производится в первые числа месяца, следующего за отчетным. Задолженность отсутствует.

Для достижения основной цели муниципальной программы, повышения качества управления муниципальными финансами Анжеро-Судженского городского округа, предполагается решение основных задач, каждая из которых достигается через выполнение разработанных мероприятий.

Задача 1 – реализация инструментов среднесрочного финансового планирования, отражающих основные направления социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа в условиях поддержания мер по укреплению финансовой устойчивости бюджета Анжеро-Судженского городского округа.

Подпрограмма 1 – Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Анжеро-Судженского городского округа.

Мероприятие 1.1. Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования в увязке с основными стратегическими направлениями развития города.

В рамках этого мероприятия предусматривается соблюдение требований Бюджетного кодекса об ограничении размера дефицита местного бюджета (п.3 ст.92.1 БК РФ – дефицит не должен превышать на 2021г. - 10%, утвержденного объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).  П.1.3 ст. 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается законом (решением) о соответствующем бюджете.

Решением СНД Анжеро-Судженского городского округа от 25.12.2020г. № 301 (с изм. от 30.12.2021г. №41)   на 2021 год установлен дефицит – 38052,5 тыс. руб. или 8,8%.

В рамках муниципальной программы этот показатель не должен превышать 9,6%.

На 31.12.2021г. бюджет исполнен с дефицитом в 49041,8 тыс. рублей, за счет:

- 30 000,0 тыс. рублей - получения коммерческого кредита (ПАО Сбербанк) на условиях срочности, возвратности и платности с целью финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования. Процентная ставка за пользование кредитом - плавающая и составляет 6,5% годовых, определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, составляющей на момент заключения муниципального контракта - 5,5% годовых и надбавки, составляющей 1% годовых. Со дня следующего, за днем изменения ключевой ставки, определенной ЦБ РФ, изменяется размер процентной ставки. Срок действия контракта - 18 месяцев (18.01.2023г.);

- 9 500,0 тыс. рублей получения от вышестоящего бюджета субъекта Российской Федерации кредита для покрытия дефицита местного бюджета Анжеро-Судженского городского округа в соответствии с заключенным договором № Д-2021-02 от 20.12.2021г. о предоставлении из областного бюджета Кемеровской области – Кузбасса бюджетного кредита на платной и возмездной основе под 0,1% годовых от суммы предоставленного кредита. Срок возврата бюджетного кредита - 20 декабря 2024 года;

- 1 447,5 тыс. рублей ежемесячного гашения по графику части бюджетного кредита, предоставленного вышестоящим бюджетом субъекта РФ в 2019 году в объеме – 12 866,6 тыс. рублей под 0,1% годовых;

- снижения по отношению к началу финансового года остатков денежных средств на едином счете бюджета городского округа (на 01.01.2021г. – 33 224,7 тыс. рублей, на 31.1.2021г. – 22 235,4 тыс. рублей) в объеме – 10989,3 тыс. рублей.

За аналогичный период 2020г. сложился дефицит в объеме – 2 400,6 тыс. руб. аналогично за счет снижения остатков на едином счете бюджета (на 01.01.2020г. – 40072,8т.р., на 31.12.2020г. – 33224,7т.р.) в объеме -  6848,1 тыс. рублей.

Целевой показатель исполнен в пределах, установленных программой.

Мероприятие 1.2. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Анжеро-Судженского городского округа. Целевой показатель «Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Анжеро-Судженского городского округа (ОС2), процентов» выполнен на 115,1%.

На увеличение темпа роста налоговых и неналоговых доходов по факту на 01.01.2022г от плана 2021года на 15,1 процентных пункта и повлияло:

- увеличение поступлений налога на доходы физических лиц 4,8% или на 18868,8 тыс. руб., в связи с ростом фонда заработной платы, увеличением поступлений по налогу на дивиденды.

- увеличение поступлений налогов на совокупный доход на 10,2% или на 5443,7 тыс. руб., в связи с переходным периодом налогоплательщиков с ЕНВД на УСН и патентную систему налогообложения (с 1 января 2021 года специальный налоговый режим ЕНВД утрачивает силу);

- увеличение поступлений  по земельному налогу с юридических лиц на 41,6% или на 8365,9 тыс. руб., в связи с меньшей суммой возвратов по налогу  по сравнению с предыдущим годом (3357,8 тыс. руб.- за 12 месяцев 2021 года, 8171,2 тыс. руб.- за 12 месяцев 2020 года) и завершением процедуры возврата по крупному плательщику АО «Кузнецкие ферросплавы»;

- увеличение поступлений  по арендной плате за земельные участки на 30,1% или на 8548,5 тыс. руб. в связи с увеличением количества заключенных договоров аренды земельных участков и поступлением платежей по ранее сложившейся задолженности;

- увеличение поступлений от использования имущества на в 2,3 раза или на 3664,1 тыс. руб. что связано с увеличением платы граждан по договорам  социального найма  жилья в 2021 году, а также проведением претензионной работы администратором доходов КУМИ с управляющими компаниями - должниками по перечислению платы граждан по договорам социального найма в доход бюджета;

-  увеличение доходов от платных услуг и компенсации затрат государства на 59545,1 тыс. руб. или в 8,7 раза, в связи с

поступлением платежей по возврату дебиторской задолженности прошлых лет по администратору доходов  администрация города, в связи с расторжением муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство, заключенных в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов в сумме 40000,0 тыс. руб;

поступлением платежей по возврату дебиторской задолженности прошлых лет по администратору доходов  администрация города  по причине  возврата дебиторской задолженности прошлых лет от ООО «КэнК» по дополнительному соглашению № 8 от 23.12.2020 к договору № 01-191/15 от 03.07.2015г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Восточном районе города в сумме 15738,0 тыс. руб;

увеличением платных услуг по управлению образования.

- увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 5945,2 тыс. руб. или в 4,0 раза, в связи с продажей здания музыкальной школы, бывшего поста ГИБДД и двух помещений на ул. Войкого и ул. Первомайской;

-  увеличением доходов от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 1413,5 тыс.руб. или в 1,4 раза.

-  увеличением доходов от штрафов, санкций возмещения ущерба на 1509,5 тыс. руб. или в 1,9 раза.

Увеличение темпа роста налоговых и неналоговых доходов за 12 месяцев 2021 года по сравнению с уровнем 2020 года на 18,1 процентных пункта связано:

- с увеличением доходов от уплаты акцизов на ГСМ на 31,9% или 5284,7 тыс. руб., связано с изменением ставок акцизов и изменением прогнозируемого объема реализации на внутреннем рынке, увеличения норматива распределения доходов от уплаты акцизов на ГСМ в местный бюджет в 2021году до 0,3151% (в 2020 году- 0,3057%);

- с увеличением доходов от поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения, сумма увеличения составила 6459,3 тыс. руб. или 24,6%, в связи с переходным периодом налогоплательщиков с ЕНВД на УСН (с 1 января 2021 года специальный налоговый режим ЕНВД утрачивает силу);

- с увеличением доходов от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 16767,8 тыс. руб. или в 18,2 раза, в связи с переходным периодом налогоплательщиков с ЕНВД на патентную систему налогообложения (с 1 января 2021 года специальный налоговый режим ЕНВД утрачивает силу);

- с увеличением доходов по земельному налогу с юридических лиц на 7380,9 тыс. руб.  или в 1,3 раза,  в связи с тем, что в 2020 году произошел возврат по налогу в размере 8171,2 тыс. руб., в том числе по следующим предприятиям: АО «Кузнецкие ферросплавы» филиал «Антоновское рудоуправление» в сумме 5 648,3 тыс. руб.; ГКУЗ КО КОЦК (Центр крови) в сумме 1 006,4 тыс. руб.;

- с увеличением доходов в виде арендной платы за земельные участки, на 8095,8 тыс. руб. или 28,0%, в связи с увеличением количества заключенных договоров аренды земельных участков и поступлением платежей по ранее сложившейся задолженности;

-  увеличение доходов от платных услуг и компенсации затрат государства на 57747,2 тыс. руб. или в 7,1 раза, в связи с

поступлением платежей по возврату дебиторской задолженности прошлых лет по администратору доходов  администрация города, в связи с расторжением муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство, заключенных в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов в сумме 40000,0 тыс. рублей;

поступлением платежей по возврату дебиторской задолженности прошлых лет по администратору доходов  администрация города  по причине  возврата дебиторской задолженности прошлых лет от ООО «КэнК» по дополнительному соглашению № 8 от 23.12.2020 к договору № 01-191/15 от 03.07.2015г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Восточном районе города в сумме 15738,0 тыс. рублей;

увеличением платных услуг по управлению образования.

- с увеличением доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 5322,1 тыс. руб., в связи с продажей здания и земельного участка, музыкальной школы № 19 по пер. Электрический 3 и бывшего поста ГИБДД по ул. Гайдара 4-я, 21в, два помещения по ул. Первомайская дом 29 и ул. Войкого дом 5;

- с увеличением доходов от реализации земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности на 6994,1 тыс. руб., в связи с возвратом в 2020 году по решению суда доходов от проданных в 2015 году двух земельных участков.

Мероприятие 1.3. Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами Анжеро-Судженского городского округа с целью выявления неэффективных налоговых расходов.

- Ранее оценка эффективности налоговых льгот проводилась в соответствии постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 02.04.2012 № 312 «Об утверждении Порядка и Методики оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам в муниципальном образовании «Анжеро-Судженский городской округ»». Данное распоряжение утратило силу с 15.04.2020 (постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 15.04.2012 № 319). Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 25.03.2020 № 246 «Об утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов и оценке налоговых расходов муниципального образовании «Анжеро-Судженский городской округ» утвержден порядок оценки налоговых расходов. В соответствии с постановлением, кураторы налоговых расходов городского округа до 25 апреля представили результаты оценки эффективности налоговых расходов городского округа за год, предшествующий отчетному, на основании сведений о выпадающих доходах, представленных МРИ ФНС №9 по КО. Финансовое управление до 01 июля 2021 года обобщило результаты оценки налоговых расходов городского округа за 2019 год в виде сводного отчета об оценке налоговых расходов городского округа за год, предшествующий отчетному. Под председательством первого заместителя Главы Анжеро-Судженского городского округа - Д.В. Ажичакова 30 июня 2021 года состоялось заседание финансово-экономической комиссии Анжеро-Судженского городского округа. На заседании были рассмотрены результаты оценки эффективности налоговых расходов за 2019 год. По итогам обсуждения были выработаны рекомендации о сохранении всех налоговых расходов (льгот по налогам) в целях поддержки инвестиционной деятельности, субъектов малого предпринимательства и развития экономики города, стимулирования граждан с активной жизненной позицией, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, малообеспеченных слоев населения.

- В соответствии с внесением изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2021г. № 414 "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019г. № 773 "Об утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса и оценке налоговых расходов Кемеровской области Кузбасса", внесено изменение в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 26.07.2021г. № 759 "О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 25.03.2020г. № 246 "Об утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ". В соответствии с новой редакцией постановления сформирован сводный отчет об оценке налоговых расходов городского округа за 2020 год. На заседании финансово-экономической комиссии Анжеро-Судженского городского округа выработаны рекомендации по сохранению всех налоговых расходов.

- Кураторам налоговых расходов Анжеро-Судженского городского округа рекомендовано:

- - в очередной раз пересмотреть в муниципальных программах изменения в соответствии с целями предоставления налогового расхода, мероприятий, показателей, индикаторов, оценивающих результат предоставления налоговых расходов, а также влияние показателей, индикаторов на эффективность исполнения муниципальных программ (изменения в муниципальные программы необходимо внести до 20.10.2021 г.);

- - проследить четкое соответствие при определении льготополучателей:

- - наименование льготополучателя налогового расхода по решению СНД и соответствие по показателю наименования потенциальных льготополучателей соответствующей категории;

- - проанализировать пошаговые этапы присвоения статуса льготополучателя в каждой категории в целях определения соответствия категории;

- - определить этап, на котором льготополучатель будет ознакомлен и ознакомить льготополучателей с возможностью воспользоваться налоговой льготой (возможно распечатать информацию и вручить потенциальным льготополучателям через соответствующие структуры);

- - обратить внимание на невостребованные налоговые расходы за отчетный 2020 год:

- • По земельному налогу с физических лиц для категории:

- - члены семей военнослужащих, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (куратор – Управление социальной защиты населения Анжеро-Судженского городского округа);

- - председатели уличных комитетов (куратор – Управление экономического развития администрации Анжеро-Судженского городского округа);

- - ветераны Великой Отечественной Войны и приравненные к ним категории (куратор – Управление социальной защиты населения Анжеро-Судженского городского округа);

- • По земельному налогу с юридических лиц для категории:

- - резиденты территории опережающего социально-экономического развития, субъекты инвестиционной деятельности (куратор - Управление промышленности и предпринимательства администрации Анжеро-Судженского городского округа);

- С целью сохранения льгот по налоговым расходам в дальнейшем, кураторам налоговых расходов необходимо:

- - при не востребованности льготой, возможно пересмотреть показатель эффективности программы, социально-экономической политики городского округа, доработать его, внести изменения в соответствующую программу, определить соответствующий способ определения соответствующего базового показателя так, чтобы он отражал эффективность предоставления льготы и весомый клад в достижение цели муниципальной программы, социально-экономической политики городского округа;

- - в случае отсутствия нормативно-правового акта по определению статуса льготополучателя, разработать и утвердить соответствующий пошаговый нормативно-правовой акт и соответственно этапы предоставления такой информации в налоговую инспекцию;

- - обеспечить информирование населения о возможности получения льгот (резиденты ТОСЭР, субъекты инвестиционной деятельности; члены семей военнослужащих, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более; председатели домовых и уличных комитетов; председатели советов многоквартирных домов; лица, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума);

- - в случае некорректного названия льготополучателя в решениях СНД, не соответствия наименований потенциальных льготополучателей по категориям, подготовить документы по конкретизации статуса льготополучателей и внесению изменений в решения СНД для рассмотрения на сессии Совета народных депутатов.

- Оценка налоговых расходов за 2019, 2020 г. проведена кураторами налоговых расходов - ответственными исполнителями муниципальных программ, органами исполнительной власти Анжеро-Судженского городского округа, ответственными за достижение целей социально-экономической политики, финансовым управлением города Анжеро-Судженска на основании «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» (форма №5-МН), предоставленного МРИ ФНС №9 по КО.

Сведения о выпадающих доходах бюджета Кемеровской области в 2019 году приведены на основании данных МРИ ФНС №9 по КО по состоянию на 17.05.2021 (письмо МРИ ФНС №9 по КО от 17.05.2021г. № 08-61/03199). Выпадающие доходы бюджета муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ», связанные с предоставлением налоговых расходов в 2019 году, составили 30 044,6 тыс. рублей.

Сведения о выпадающих доходах бюджета Кемеровской области в 2020 году приведены на основании данных МРИ ФНС №9 по КО по состоянию на 23.07.2021 (письмо МРИ ФНС №9 по КО от 23.07.2021г. № 05-87/04822). Выпадающие доходы бюджета муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ», связанные с предоставлением налоговых расходов в 2020 году, составили 38661,2 тыс. рублей.

В рамках мероприятия муниципальной программы предусматривается выполнение показателя «доля выпадающих доходов бюджета Анжеро-Судженского городского округа (ОС3), процентов» в размере не более 7,3%. Доля предоставленных налоговых расходов в объеме налоговых доходов города за отчетный 2020 год составила 7,3%. Увеличение показателя по сравнению с аналогичным периодом 2019 года произошло за счет увеличения объема налоговых расходов с 30044,6 тыс. рублей за 2019 год до 38661,2тыс. рублей за 2020год. Снижение общего объема налоговых расходов на 8616,6 тыс. рублей или на 28,7% (2019 год – 30044,6 тыс. рублей; 2020 год – 38661,2 тыс. рублей) произошло за счет наибольшего прироста по налогу на землю органов местного самоуправления муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ" в отношении земельных участков, находящихся у них на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования, предоставленных им для непосредственного выполнения возложенных на них функций, финансируемых из бюджета Анжеро-Судженского городского округа на 10683,8 тыс. рублей (2019 год – 171,0 тыс. рублей; 2020 год – 10854,8 тыс. рублей).

Увеличение произошло за счет пересчета объема налога для комитета по управлению муниципальным имуществом в отношении земельных участков, находящихся в казне муниципального образования. Согласно п. 1 ст. 388 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками земельного налога (далее - налог) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено п. 1 ст. 388 Налогового кодекса в отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

В силу положений п. 2 ст. 11 Налогового кодекса муниципальные образования не могут рассматриваться в качестве организации или физического лица и, следовательно, не могут быть признаны налогоплательщиками налога.

Поэтому если земельные участки находятся в собственности муниципального образования (в муниципальной казне), то до приобретения этих земельных участков в собственность организациями или физическими лицами либо предоставления их на праве постоянного (бессрочного) пользования организациям или на праве пожизненного наследуемого владения физическим лицам в отношении таких земельных участков отсутствует плательщик налога.

Для определения объема льгот на местном уровне Межрайонной ИФНС России № 9 по Кемеровской области – Кузбассу произведен автоматический расчет объема предоставленных налоговых льгот для комитета по управлению муниципальным имуществом в отношении земельных участков, находящихся к городской казне, начиная с 2020 года, ранее такой расчет не производился, что и повлияло на увеличение объема льгот по налогу на землю.

Мероприятие 1.4. Создание условий для повышения эффективности, результативности бюджетного процесса и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании.

Новое мероприятие в программе появилось в соответствии с постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 09.02.2021г. № 77 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 19.08.2014 № 1026 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы», в связи с вступлением в силу приказа Министерства финансов Кемеровской области – Кузбасса от 18.01.2021г. № 3 «Об оптимизации структуры Министерства финансов Кемеровской области – Кузбасса» территориальные органы Министерства финансов Кемеровской области – Кузбасса упразднены. В структуре администрации Анжеро-Судженского городского округа в целях создания условий для повышения эффективности, результативности бюджетного процесса и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании создано финансовое управление администрации Анжеро-Судженского городского округа.

Положительным показателем мероприятия является отсутствие нарушений бюджетного законодательства в ходе проведения проверок контролирующими органами (ОС-4). По итогам 2021г. нарушений бюджетного законодательства не установлено. Целевой показатель исполнен.

Задача 2 – развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Анжеро-Судженского городского округа, распределение средств местного бюджета с учетом бюджетной политики города.

Подпрограмма 2 - Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Анжеро-Судженского городского округа.

Мероприятие 2.1. Охват муниципальными программами Анжеро-Судженского городского округа преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении.

Данное мероприятие направлено на развитие программно-целевых методов управления, в частности муниципальных программ. Показатель «Удельный вес расходов бюджета Анжеро-Судженского городского округа, формируемых в рамках программ (ПЭ1), процентов».

Бюджет города с 2014г. формируется в программном формате. Количество муниципальных программ в 2021 году осталось неизменным как и в предыдущем 2020 году - 14.

Программой предусмотрен удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ в объеме не менее 97% от всех расходов бюджета. По итогам 2021г. удельный вес произведенных расходов бюджета, формируемых в рамках программ – 99,7%, за аналогичный период 2020г. – 99,6%, непрограммные расходы соответственно по – 0,3%, 0,4%. Это говорит о полном выполнении показателя данного мероприятия. Но тем не менее, остается необходимым совершенствование муниципальных программ путем повышения реальной ответственности директоров программ за качество и эффективность их реализации.

Необходимость этого обусловлена, как неоднократно указывала в своих заключениях Контрольно-счетная палата, в том числе, отсутствием исполнительной дисциплины директоров отдельных программ при предоставлении изменений в муниципальные программы, отчетов об их исполнении, оценки эффективности в соответствии с Постановлением администрации АСГО от 16.09.2013 № 1286 (с учетом изменений) «Об утверждении положения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа».

Муниципальные программы - это базовый инструмент повышения эффективности бюджетных расходов. Распределение бюджетных ассигнований утверждено не только в разрезе муниципальных программ, подпрограмм, но и по основным мероприятиям. В результате обеспечивается увязка бюджетных ассигнований непосредственно с основными мероприятиями и соответствующими им целевыми показателями (индикаторами), что в свою очередь, улучшает обоснованность и прозрачность бюджетной политики, делает более понятным для бизнеса текущие и среднесрочные приоритеты в расходовании бюджетных средств.

Формирование полноценного программного бюджета связано не столько с представлением бюджета в разрезе программ, сколько с его ориентацией на достижение целей государственной, муниципальной политики, закреплением ответственности конкретных лиц за достижение намеченных результатов и использованием информации о результативности бюджетного процесса.

Мероприятие 2.2. Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, 07.05.2018 задач и создающих условия для экономического роста. Показатель «Доля расходов бюджета Анжеро-Судженского городского округа, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2), процентов» не выполнен и составляет – 64,6% (программой установлен показатель не менее 70%). За аналогичный период 2020г. доля расходов бюджета, направленная на поддержку и развитие социальной сферы, составляла – 71,7%. Снижение направления средств на финансирование социальной сферы связано со снижением объема поступления субвенций, администрируемых управлением социальной защиты населения. Это связано с поэтапным переходом части субвенций на областной бюджет, они финансируются напрямую через Департамент социальной защиты населения Кемеровской области. При этом все действующие меры социальной поддержки сохранены в полном объеме.

Мероприятие 2.3. Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Анжеро-Судженского городского округа и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности.  В соответствии с постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 04.04.2013 № 363 «Об утверждении плана мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности местного бюджета» отражен показателем: «отношение объема просроченной кредиторской задолженности Анжеро-Судженского городского округа к расходам бюджета». По итогам 2021 года, так же, как за 2020 год показатель исполнен, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Задача 3 - Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Анжеро-Судженского городского округа.

Подпрограмма 3 - Управление муниципальным долгом Анжеро-Судженского городского округа.

Мероприятие 3.1. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Анжеро-Судженского городского округа.

- показатель: Отношение муниципального долга Анжеро-Судженского городского округа к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УМД1) исполнен. Объем муниципального долга на 31.12.2021г. составляет 14,3% от доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, что соответствует ограничениям, установленным на 2021 год в соответствии с п.3 ст.107 БК РФ (<100%).

Рост показателя на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020г. связан с ростом следующих заимствований:

- объем бюджетного кредита с 38057,2 тыс. рублей на 31.12.2020г. до 46109,7 тыс. рублей на 31.12.2021г. или на 8052,5 тыс. рублей. Для покрытия дефицита местного бюджета Анжеро-Судженского городского округа заключен договор № Д-2021-02 от 20.12.2021г. о предоставлении из областного бюджета бюджетного кредита на платной и возмездной основе в объеме 9,5 млн. рублей под 0,1% годовых от суммы предоставленного кредита. Срок возврата бюджетного кредита - 20 декабря 2024 года;

- объем коммерческого кредита с 23744,2 тыс. рублей на 31.12.2020г. до 53744,2 тыс. рублей на 31.12.2021г. или на 30 000,0 тыс. рублей. Для покрытия дефицита местного бюджета Анжеро-Судженского городского округа объявлен аукцион для привлечения кредитных ресурсов в кредитных организациях. 19.07.2021г. и заключен муниципальный контракт № 67 между администрацией Анжеро-Судженского городского округа и ПАО "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) на предоставление денежных средств на условиях срочности, возвратности и платности с целью финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования в объеме 30,0 млн.руб. Процентная ставка за пользование кредитом - плавающая и составляет 6,5% годовых, определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, составляющей на момент заключения муниципального контракта - 5,5% годовых и надбавки, составляющей 1% годовых. Со дня следующего, за днем изменения ключевой ставки, определенной ЦБ РФ, изменяется размер процентной ставки. Срок действия контракта - 18 месяцев (18.01.2023г.).

В таблице представлен качественный состав муниципального долга за сравниваемые периоды:

тыс.руб.

| Муниципальный долг, состав | 2020 год | 2021 год | изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| По кредитам от кредитных организаций: | 23744,2 | 53744,2 | 30000,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| коммерческий кредит, предоставленный в 2021 году ПАО «Сбербанк России» - муниципальный контракт от 19.07.2021г. № 67 (под 6,5% годовых) | 0 | 30000,0 | 30000,0 |
| коммерческий кредит, предоставленный ПАО «Сбербанк России» (муниципальный контракт от 29.05.2020г. № 3) под 7% годовых | 23744,2 | 23744,2 | 0 |
| По бюджетным кредитам: | 38057,2 | 46109,7 | 8052,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджетный кредит, предоставленный из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета в объеме 12866,6 тыс. рублей (договор от 17.06.2019г. № ДО-2019-09), процентная ставка – 0,1% | 11057,2 | 9609,7 | -1447,5 |
| бюджетный кредит, предоставленный из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета в объеме 30000 тыс. рублей (договор от 14.11.2019г. № Д-2019-13), процентная ставка – 0,1% | 27000,0 | 27000,0 | 0 |
| бюджетный кредит, предоставленный из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета в объеме 9500,0 тыс. рублей (договор от 20.12.2021г. № Д-2021-01), процентная ставка – 0,1% | 0 | 9500,0 | 9500,0 |
| Итого: муниципальный долг | 61801,4 | 99853,9 | 38052,5 |

- показатель: Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Анжеро-Судженского городского округа (УМД2) – исполнен, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Несмотря на исполнение данного мероприятия, остается непогашенным муниципальный долг, что говорит о недостаточной устойчивости бюджетной системы городского округа и большой зависимости от регионального бюджета.

Управление муниципальным долгом Анжеро-Судженского городского округа является одним из важнейших компонентов управления муниципальными финансами. Качественное, эффективное управление долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но и создание прозрачной системы управления с использованием четких процедур и механизмов, публичного раскрытия информации о долговой политике муниципального образования. Под долговой политикой муниципального образования понимается процесс разработки и практической реализации стратегии управления муниципальными заимствованиями в целях поддержания объема долга на экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания и равномерного распределения во времени, связанных с долгом, платежей.

Мероприятие 3.2. Процентные платежи по муниципальному долгу Анжеро-Судженского городского округа. Показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Анжеро-Судженского городского округа (УМД3), процентов» выполнен. Данное мероприятие направлено на соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса по предельному размеру расходов на обслуживание муниципального долга (не более 15% от объема расходов без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций).  Показатель установлен программой в пределах 1%. Доля расходов на обслуживание муниципального долга составила на 31.12.2021г.  - 0,10%, что на 0,01% больше, чем на 31.12.2020г. (0,09%).

Рост показателя произошел за счет увеличения объема средств, направляемых на обслуживание муниципального долга по сравнению с аналогичным периодом на 862,3 тыс. рублей (31.12.2020г. – 1905,2 тыс. рублей, на 31.12.2021г. – 2767,5 тыс. рублей) за счет обслуживания, заключенного в 2021г. коммерческого кредита в 30,0 млн. рублей. На относительное снижение показателя оказал влияние в 2021 году рост объема расходов бюджета без учета субвенций на 522 603,3 тыс. рублей или на 24,5% (на 31.12.2020г. – 2 132 095,2 тыс. рублей, на 31.12.2021г. – 2 654 698,5 тыс. рублей).

Ст. 107.1. Бюджетного кодекса РФ определен порядок оценки долговой устойчивости муниципального образования. Отнесение муниципальных образований к группам заемщиков, указанным в п. 2 ст. 107.1 БК РФ является основанием для предъявления требований, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

На уровне субъекта РФ – Кемеровской области – Кузбасса утверждено Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.11.2020 N 697 "Об утверждении Порядка оценки долговой устойчивости муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса", в котором определена методика расчета значений показателей долговой устойчивости муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса.

- Для определения оценки долговой устойчивости произведен расчет набора показателей по факту за отчетный 2020год и плановых показателей на 01.07.2021г. По результатам расчетов, в соответствии с приказом Министерства финансов Кузбасса от 28.09.2021г. №102 «Об утверждении Перечня муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, отнесенных к группам долговой устойчивости» Анжеро-Судженский городской округ отнесен к группе заемщиков – муниципальных образований Кемеровской области с высоким уровнем долговой устойчивости.

Расчет долговой устойчивости за 2021г.:

- Для определения оценки долговой устойчивости производится расчет следующих показателей по факту исполнения бюджета муниципального образования за 2021г.:

1. Значение показателя (К1) "объем муниципального долга муниципального образования к общему объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц":

К1(факт) рассчитывается по формуле:

,

где:

К1(факт) - значение показателя, рассчитанное на основе данных об исполнении бюджета муниципального образования по итогам завершенного отчетного финансового года (данные отчета об исполнении бюджета муниципального образования) и фактических данных о муниципальном долге муниципального образования по состоянию на 1 января отчетного финансового года из муниципальной долговой книги муниципального образования;

ДолгОтч(факт) - объем муниципального долга муниципального образования по состоянию на 1 января отчетного финансового года;

Д(факт) - общий объем доходов бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год;

Б(факт) - объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования за отчетный финансовый год;

ДН (факт) - объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц за отчетный финансовый год;

Расчет по исполнению за 2021г.:

К1 (факт 2021г.) = 99 853,9 тыс. рублей (муниципальный долг на 1.01.2022г.) / (4 065 003,3тыс. рублей (исполнение по доходам на 31.12.2021г.) – 3 367 028,1 тыс. рублей (исполнение по безвозмездным поступлениям за 2021г.) – 264 456,6 (исполнение по поступлениям налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за 2021г.)) * 100 = 23,0% (показатель не более 50 процентов);

2) Значение показателя (К2) "доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":

К2(факт) рассчитывается по формуле:

,

где:

К2(факт) - значение показателя, рассчитанное на основе данных об исполнении бюджета муниципального образования по итогам завершенного отчетного финансового года (данные отчета об исполнении бюджета муниципального образования);

РОбслОбщ(факт) - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования за отчетный финансовый год;

Р(Факт) - общий объем расходов бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год;

РСубв(факт) - объем расходов бюджета муниципального образования, осуществленных за счет субвенций, за отчетный финансовый год. Для расчетов принимается условие о равенстве расходов, осуществленных за счет субвенций, и объема предоставленных бюджету муниципального образования субвенций, по данным отчета об исполнении бюджета муниципального образования;

Расчет по исполнению за 2021г.:

К2 (факт 2021г.) = 2767,5 тыс. рублей (проценты за пользование бюджетным и коммерческим кредитом за 2021г.) / (4 114 045,1 тыс. рублей (исполнение по расходам за 2021г.) – 1 459 346,6тыс. рублей (объем расходов бюджета муниципального образования, осуществленных за счет субвенций за 2021г.) * 100 = 0,10% (показатель не более 5 процентов)

3) К3(факт) рассчитывается по формуле:

,

где:

К3(факт) - значение показателя, рассчитанное на основе данных об исполнении бюджета муниципального образования по итогам завершенного отчетного финансового года (данные отчета об исполнении бюджета муниципального образования) и данных муниципальной долговой книги муниципального образования;

РОбсл(факт) - фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования, возникшего по состоянию на 1 января отчетного финансового года, за отчетный финансовый год;

РПог(факт) - фактический объем погашения муниципального долга муниципального образования, возникшего по состоянию на 1 января отчетного финансового года, за отчетный финансовый год без учета платежей, направленных на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом;

ДНалНенал(факт) - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год;

Дот(факт) - объем дотаций, зачисленных в бюджет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный финансовый год;

Расчет по исполнению за 2021г.:

К3 (факт 2021г.) = (2 767,5 тыс. рублей + 1 447,5 тыс. рублей) / (697 975,2 тыс. рублей + 667 782,7 тыс. рублей) * 100 = 0,31% (показатель не более 13 процентов), в том числе:

2 767,5 тыс. рублей (проценты за пользование бюджетными и коммерческими кредитами);

1 447,5 тыс. рублей – сумма платежей по предоставленному из вышестоящего бюджета субъекта РФ 18.06.2019г. (договор от 17.06.2019г. № ДО-2019-09) бюджетного кредита (под 0,1% годовых) в объеме 12866,6 тыс. рублей по графику гашения на январь – декабрь 2021г. (120,6т.р. ежемесячно);

697 975,2 тыс. рублей (исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета на 31.12.2021г.);

667 782,7 тыс. рублей (исполнение по дотации бюджету городского округа на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов).

4) Значение показателя "доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга муниципального образования" (К4) принимается равным максимальному значению показателя из полученных значений показателя, рассчитанных на основе данных о муниципальном долге муниципального образования по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 августа текущего финансового года из муниципальной долговой книги муниципального образования по формуле:

,

где:

Т - дата текущего финансового года (1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 августа);

КрДолг(т) - объем краткосрочных (менее одного года) долговых обязательств муниципального образования по состоянию на дату т;

Долг(т) - объем муниципального долга муниципального образования по состоянию на дату т.

Так как краткосрочные (менее одного года) долговые обязательста муниципального образования отсутствуют, то показатель равен 0.

Совокупность показателей, установленных БК РФ позволяют получить объективную оценку состояния долговой устойчивости муниципального образования.

По рассчитанным значениям показателей долговой устойчивости Анжеро-Судженский городской округ относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости по итогам отчетного 2021г.

По состоянию на 01.01.2022г. муниципальный долг муниципального образования составил 99853,9 тыс. рублей или 23,0% процента к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Пороговое значение данного показателя в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации для местного бюджета установлено в 2021 году в размере 100 процентов.

С 2022 года, в соответствии с приказом министерства финансов Кузбасса от 12.08.2021г. № 86 «Об утверждении перечня муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса, указанных в пунктах 2 - 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, а также преобразованных муниципальных образований путем объединения с целью оценки необходимости применения ограничений для преобразованных муниципальных образований в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Анжеро-Судженский городской округ отнесен к перечню муниципальных образований, в которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ в течение  двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Начиная с очередного финансового года для Анжеро-Судженского городского округа будут осуществляться ограничения, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного Кодекса РФ:

- объем долга не должен превышать 50 процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;

- дефицит бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Основными мероприятиями по сокращению долговой нагрузки, сдерживанию роста муниципального долга и дефицита местного бюджета будут являться:

- сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий городского округа;

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга городского округа ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- взаимосвязь принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями местного бюджета в привлечении заемных средств;

- проведение электронных аукционов среди кредитных организаций на оказание услуг городского округа по открытию кредитных линий с целью удешевления стоимости их обслуживания;

- проведение ежегодного анализа объема и структуры муниципального долга городского округа, в том числе с точки зрения сроков погашения, стоимости обслуживания заимствований, влияния на общую платежеспособность;

- равномерное распределение долговой нагрузки на местный бюджет.

Задача 4 - Создание условий для повышения прозрачности бюджетного процесса Анжеро-Судженского городского округа.

Подпрограмма 4 - Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Анжеро-Судженского городского округа.

Мероприятие 4.1. Размещение на сайте Анжеро-Судженского городского округа отчетов об исполнении местного бюджета. Показатель «Размещение показателей на каждое первое число месяца: доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, (ПП1)» выполнен. Ежемесячно на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа размещается информация об исполнении плана по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа.

Мероприятие 4.2. Размещение проекта решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ", решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ", отчетов об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Анжеро-Судженского городского округа. Показатель «Размещение проекта решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ", решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ", отчетов об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте (ПП2)» выполнен.

На официальном сайте администрации Анжеро-Судженского городского округа регулярно размещаются: проекты решений Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ", решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования "Анжеро-Судженский городской округ", отчеты об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме в разделе «Бюджет для граждан».

Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам исполнения программы за 2021 год выполнены 11 показателей из 12 (или 91,7%), оцениваемых по условиям муниципальной программы на отчетную дату. Проводимая работа по реализации программы позволяет избежать нарушений Бюджетного законодательства, производить исполнение бюджетного процесса на высоком уровне, составлять и исполнять бюджет в «программном» формате, концентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, № 204 от 07.05.2018г.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня не финансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам:

,

где:

Iр - индекс результативности мероприятий;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N,

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий – 12 ед.

Mn = 1 / 12 = 0,083

| № | Rп - плановый результат целевого значения показателя | Rф - достигнутый результат целевого значения показателя по факту исполнения за 2021 год | S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | S* - при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя (S) в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «1», при невыполнении планового значения показателя (S) в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «0». Iр - индекс результативности мероприятий Mn - весовое значение показателя, характеризующего мероприятие. Mn = 1 / N, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий – 12 ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤ 9,6 | 5,9% | 1,63 | 0,083 |
| 2 | ≥ 100 | 115,1% | 1,15 | 0,096 |
| 3 | ≤7,3 | 7,3% | 1,0 | 0,083 |
| 4 | да | да | 1,00 | 0,083 |
| 5 | ≥ 97 | 99,7% | 1,03 | 0,083 |
| 6 | ≥ 70 | 64,6% | 0,92 | 0 |
| 7 | ≤0,1 | 0 | 1,00 | 0,083 |
| 8 | <100 | 14,3% | 6,99 | 0,083 |
| 9 | 0 | 0 | 1,00 | 0,083 |
| 10 | < 1,0 | 0,1% | 10,0 | 0,083 |
| 11 | да | да | 1,00 | 0,083 |
| 12 | да | да | 1,00 | 0,083 |
| Iр - индекс результативности мероприятий |  |  |  | 0,929 |

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) не финансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

Эффективность определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп,

где:

Iэ - индекс эффективности мероприятий;

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий;

Iр - индекс результативности мероприятий;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий.

Iэ = ((15367,6 тыс. рублей (Vф ) * 0,929(Iр)) / 15412,1 тыс. рублей (Vп) = 0,93

По итогам проведенного анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий:

По проведенным расчетам, индекс эффективности мероприятий равен 0,93, качественная оценка мероприятий входит в диапазон значений, характеризующих эффективность мероприятий от 0,9 до 1,1 (0,9 <= Iэ <= 1,1) и оценивается как высокий уровень эффективности мероприятий программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2023 гг.» по итогам 2021 года и по анализу общих критериев оценки признается эффективной. Выполнено 11 из 12 показателей, доля выполненных показателей составила 91,7%, при уровне затрат 99,7%.

12. Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2016-2023 гг»

Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа  от 31.08.2016 № 1178 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2016-2023гг.» (в редакции постановления от 30.12.2021г. № 1591) на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году всего запланировано 129,0тыс. рублей; исполнение за 2021 г. составило 128,3 тыс. руб. (99,4%)

На 2021 год Программой предусмотрено несколько направлений работы:

Мероприятие 1.Совершенствование действующего нормативного обеспечения в сфере поддержки предпринимательства.

Данное мероприятие включает в себя такой целевой показатель:

Показатель: «Количество изданных нормативно правовых актов»

На 2021 год запланировано издать 10 нормативно-правовых актов, фактически издано 8 правовых актов(Постановление от 08.02.2021 г. № 73 «Об утверждении перечня приоритетных видов общественных работ, организуемых на территории Анжеро-Судженского городского округа в 2021 году», Постановление от 30.08. 2021г. № 944 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2024 годы», Постановление от26.07.2021 г. № 758 «О внесении изменений в постановление администрации Анжеро – Судженского городского округа от 30.12.2020 №1145 «Об определении видов и объектов отбывания обязательных работ и мест отбывания исправительных работ как видов уголовных наказаний», Постановление от 01.07.2021 г. № 647 «Об утверждении Состава трехсторонней комиссии Анжеро–Судженского городского округа по урегулированию социально - трудовых отношений», Постановление от 06.09.2021 г. № 973 «О муниципальной межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы работников организаций, расположенных на территории Анжеро-Судженского городского округа», Постановление от 19.10. 2021 г. № 1102 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» на 2016-2023 годы», Постановление от 30.12. 2021 г. № 1603 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» на 2022-2024 годы», Постановление от 30.12. 2021 г. № 1591 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» на 2016-2023 годы»

Показатель исполнен на 80 %.

Мероприятие 2. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности.

Мероприятие 2.1. «Популяризация предпринимательства»

На данное мероприятие запланировано 129,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2021 год составило 128,3 тыс. рублей. (99,4%)

Данное мероприятие включает в себя виды целевых показателей:

Показатель: «Количество награжденных представителей малого и среднего бизнеса»

На 2021 год запланировано награждение 70 субъектов малого и среднего предпринимательства. Фактически награждено71 предприниматель:

Распоряжение от 15.01.2021 г. № 19-р «О награждении Степанижовой Л.В.»

Распоряжение от 01.03.2021 г. № 64-р «О награждении Дмитриевой Л.В.»

Распоряжение от 17.03.2021 г. № 91-р «О награждении Снегиревой Е.В.»

Распоряжение от 12.04.2021 г. № 134-р «О награждении за подготовку и проведение крещенского купания»- 10 предпринимателей;

Распоряжение от 29.04.2021 г. № 147-р «О награждении сотрудников ООО «Астел» - 3 человека;

Распоряжение от 25.05.2021 г. № 214-р «О награждении ко Дню российского предпринимательства» - 14 предпринимателей;

Распоряжение от 30.06.2021 г. № 279-р «О награждении в связи с празднованием 90-летия

Анжеро-Судженского городского округа» - 5 предпринимателя;

Распоряжение от 06.07.2021 г. № 284-рО награждении в связи с празднованием 90-летия

Анжеро-Судженского городского округа- 5 предпринимателей;

Распоряжение от 08.09.2021 г. № 366-р О награждении руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей- 11 предпринимателей;

Протокол Совета предпринимателей от 20.12.2021 г. № 8 «Награждение за лучшее Новогоднее оформление объектов потребительского рынка- 2021» - 20 предпринимателей.

Показатель: «Количество публикаций в печатных изданиях»

План на 2021 год– 50 статей, фактически размещено в печатных изданиях 47 статей. Показатель исполнена 94%.

Показатель: «Количество публикаций на телевидении и радио»

На 2021 год запланировано осветить на телевидении и радио о предпринимательской деятельности 50 репортажей, фактическое исполнение – 53репортажей. Показатель исполнен.

Мероприятие 4.Совершенствование системы информационной, консультационной и организационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование данного  мероприятия не предусмотрено.

Показатель: «Количество консультаций»

По плану на 2021 год запланировано проконсультировать 180 субъектов МСП. Фактически было проконсультировано по различным вопросам 183 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель исполнен.

Показатель: «Количество организованных совещаний»

На2021 год запланировано провести 15 совещаний с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. Фактически за 2021 год проведено 15 совещаний.

Показатель исполнен на 100 %

Показатель: «Число субъектов малого предпринимательства»

Плановое значение показателя за 2021 год составляет 178,4 единиц на 10000 человек населения. Фактически за 2021 год на 10000 человек населения городского округа приходится 174,6 единиц субъектов малого предпринимательства.

Количество средних и малых предприятий на 01.01.2022 года по данным единого реестра МСП составляет 1258, предварительная среднегодовая численность населения на 01.01.2022-72030 человек.

Данный показатель рассчитывается по формуле ;   .

Показатель не исполнен за счет отрицательной динамики количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области, в т.ч. Анжеро-Судженского городского округа, так же  негативных демографических изменений численности населения. С 1 июля 2020г. в Кемеровской области - Кузбассе стал доступен налоговый режим самозанятости. С июля 2020 по декабрь 2021 года прекращают свою деятельность индивидуальные предприниматели, действующие в сфере услуг, и регистрируются как самозанятые. За прошедший период на территории Анжеро-Судженского городского округа зарегистрировано 1300 самозанятых.

Так же причинами снижения показателя, является тот факт, что с апреля 2020 года в связи с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер, малые предприятия города приостановили свою деятельность, в связи с эти снизилась численность на малых предприятиях.

Показатель: «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»

На 2021 год запланировано 14,4 %.

Фактический целевой показатель за 2021 г. составил 14,1%.

Данный показатель рассчитывается по формуле

Показатель: «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства»

На 2021 год запланировано создать 175 новых рабочих мест. Фактически за 2021 год субъектами малого и среднего предпринимательства создано 199новое рабочее место, из них индивидуальными предпринимателями – 190, малыми и средними -9, в том числе с разбивкой по отраслям:

| - производство | 17 |
| --- | --- |
| - строительство | 11 |
| - транспорт | 25 |
| - сельское хозяйство | 0 |
| -торговля, бытовое обслуживание населения, общепит | 115 |
| - прочее | 31 |

Показатель: «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, % от численности населения»

Плановое значение показателя на 2021г. составляет 8,4% от численности населения. Фактический целевой показатель за 2021 год составляет 8,1% от численности населения;

Рассчитывается по формуле: ; 5797/71578*100%= 8,1%

Мероприятие 6.Стимулирование инвестиционной деятельности

Показатель: «Общее количество субъектов инвестиционной деятельности (в т.ч. резидентов ТОСЭР), осуществляющих деятельность на территории опережающего социально-экономического развития  «Анжеро-Судженск» и включенных в реестр резидентов, которые освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа

Плановое значение показателя на 2021 год 3.

За 2021 год общее количество субъектов инвестиционной деятельности (в т.ч. резидентов ТОСЭР), которые освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа равно 4.

Оценка эффективности муниципальной программы

Коэффициент эффективности Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N,

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. | План 2021 год | Факт 2021 год | S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Количество изданных нормативно правовых актов | ед. | 10 | 8 | 0,8 |
| 22 | Количество награжденных представителей малого и среднего бизнеса | ед. | 70 | 71 | 1 |
| 33 | Количество публикаций в печатных изданиях | ед. | 50 | 47 | 0,9 |
| 44 | Количество публикаций на телевидении и радио | ед. | 50 | 53 | 1 |
| 55 | Количество консультаций | ед. | 180 | 183 | 1 |
| 66 | Количество организованных совещаний | ед. | 15 | 15 | 1 |
| 77 | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 178,4 | 174,6 | 0,9 |
| 88 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 14,4 | 14,1 | 0,9 |
| 9 9 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства | ед | 175 | 199 | 1 |
| 110 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, % от численности населения. | % | 8,4 | 8,1 | 0,9 |
| 111. | Общее количество субъектов инвестиционной деятельности (в т.ч. резидентов ТОСЭР), осуществляющих деятельность на территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» и включенных в реестр резидентов, которые могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в случае приобретения в собственность земельных участков на территории Анжеро-Судженского городского округа | ед | ≥3 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  | 10,4 |

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

Значение показателя:

0,9 <= Iэ<= 1,1 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= Iэ<= 0,9 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ< 0,8 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.

1/11*10,4=0,9

128,3*0,9/129,0= 0,9

Показатель эффективности муниципальной программы составляет 0,9, что по результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программы предусматривает «запланированный уровень эффективности» муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2016-2023 гг.».

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа на 2016-2023 гг.». по итогам 2021 года соответствует запланированному уровню эффективности мероприятий программы. Выполнено 6 из 11 показателей, доля выполненных показателей составила 54,4 %, при уровне затрат 99,4 %. Средний уровень достижения целевых показателей 99%.

13. Муниципальная программа «Формирование современной

городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2018 – 2024гг»

Благоустройство территории городского округа – одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.

В связи с этим постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» на период 2018 -2024гг. (с учетом изменений от 30.12.2021 № 1606).

В муниципальной программе на 2021 год предусмотрен объем финансовых ресурсов в размере 39278,1 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета 19100,3 тыс. рублей, за счет средств субъекта федерации 12310,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 6778,0 тыс. рублей, за счет средств собственников 1089,0 тыс. рублей. Фактические кассовые расходы за 2021 года составили 39278,0 тыс. рублей или 99,9%.

Показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий. По итогам 2021 год количество благоустроенных территорий составило 175, при плане на 2021 год 175 территории (исполнение составило 100%). Данный показатель является накопительным,  на 2021 год было запланировано проведение капитального ремонта девяти дворовых территорий, исполнение составило 100%.

Показатель: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий. За 2021 год показатель составил 54,8%. Данный показатель является накопительным, на 2021 год было запланировано проведение ремонта двух общественных территорий, исполнение составило 100%.

Показатель: Количество благоустроенных общественных территорий. На 2021 года запланировано проведение ремонта двух общественных территорий и годовой показатель составляет 9 территорий. За 2021 год исполнение показателя составило 9 территорий (исполнение показателя 100%)

Показатель: Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий. На 2021 год доля благоустроенных территорий составляет 64,2%. За 2021 год исполнение показателя составило 64,2% (исполнение показателя 100%)

Показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе. На 2021 год план составляет 15%. За 2021 год исполнение показателя составило 15% (исполнение показателя 100%)

Показатель: Количество заседаний общественной комиссии. Планируемое кол-во заседаний в 2021 году - 6, фактически за 2021 год состоялось 6 заседаний. Выполнение составило 100%.

Показатель: Технический надзор за проведением капитального ремонта дворовых территорий МКД. По данному показателю план на 2021 год составляет 469,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, факт за 2021 год оставил 469,0 тыс. рублей (100%).

Показатель: Количество объектов трудовой доблести и воинской славы, иные памятные места. Планируемое количество объектов подлежащих ремонту и реконструкции в 2021 году составляло 5 штук. Фактически за 2021 год приведено в надлежащие состояние 5 объектов (100%).

Отчет об использовании ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» на период 2018 -2024гг.» за 2021 года представлен в Приложении 6.

Отчет о  целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» на период 2018 -2024гг.» за 2021 года представлен в Приложении 7.

Оценка эффективности муниципальной программы программа «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» на период 2018 -2024гг

Эффективность муниципальной программы программа «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» на период 2018-2024 гг определяется по индексу эффективности, рассчитываемому по формуле Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где Iэ - индекс эффективности программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы;

Iр - индекс результативности мероприятий программы;

Индекс результативности мероприятий программы рассчитывается по формуле , где

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей

S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений

S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму

Mn = 1 / N

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

В муниципальной программе 8 показателей, Iр = (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)8 = 1,000 (расчет S каждого показателя прилагается)

Iэ = 39278,0 тыс. рублей * 1,000 / 39278,1 тыс. рублей = 1,000

0,9 <= 1,000 <= 1,1

По результатам определения эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» на период 2018 - 2024гг присваивается оценка " высокий уровень эффективности"

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» на период 2018 - 2024гг по итогам 2021 года и по анализу общих критериев оценки признается эффективной. Выполнено 8 из 8 показателей, доля выполненных показателей составила 100 %, при уровне затрат 100 %.

14. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории

Анжеро-Судженского городского округа» на 2020 – 2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Анжеро-Судженского  городского округа» на 2020 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации от 30.08.2019г. №1080 (в редакции от 30.12.21г. №1609).

В отчётный период на развитие и содержание культурно-просветительских учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2020 – 2024 годы города запланировано 151,3 тыс. руб., кассовое исполнение 146,8 тыс. руб., что составляет 97 % от запланированного уровня.

Мероприятие 1.1. «Создание новых туристических программ, а также обновление существующих маршрутов»

Финансирование мероприятия на 2021г. не запланировано.

Показатель «Количество туристических маршрутов».

На 01.01.21г. на территории Анжеро-Судженского городского округа действовало 9 туристических маршрутов. Данный показатель является накопительным, на 2021 год было запланировано создание 1 маршрута. Показатель выполнен. Создан маршрут, в котором продемонстрировали туристский потенциал города «Промо-тур для туроператоров».

Мероприятие 2.1. «Создание туристического бренда и формирование положительного имиджа муниципального образования»

Финансирование мероприятия на 2021г. не запланировано.

Показатель «Количество наименований сувенирной продукции».

На 01.01.2021г. – выпущено 3 наименования сувенирной продукции. Данный показатель является накопительным, на 2021 год было запланировано выпустить 2 сувенирной продукции. Показатель выполнен, за счет внебюджетных средств выпущены: «Ключи от городов Кузбасса», «Рок-браток». На 01.01.2022 года выпущено 6 наименований сувенирной продукции. План выполнен на 120%.

Мероприятие 3.1. «Развитие туристической инфраструктуры и единого информационного пространства»

На мероприятие запланировано 36,2 тыс. руб., кассовое исполнение 33,7 тыс. руб.(93,1%). Не освоение произошло из-за того, что оплата по договору «установка знаков туристической навигации» прошла позже отчетного периода (январь 2022г.).

Показатель «Количество посетителей на интернет-сайте туристической навигации».

В течение  2021 года интернет-сайт посетили 6200 человек. Показатель выполнен на 100%.

Показатель «Количество установленных знаков туристической навигации».

Показатель является накопительным, на 01.01.2021г. было установлено 5 знаков.

В 2021 году разработаны макеты и установлены 2 знака туристической навигации: по ул. Куйбышева «Мечеть Хамида», по ул. Парковая «Памятник воинам Великой Отечественной, умерших от ран в госпиталях». Показатель выполнен на 100%.

Мероприятие 4.1. «Проведение событийных и обменных мероприятий в сфере культуры и искусства»

На мероприятие запланировано 84,1 тыс. руб., кассовое исполнение 84,1 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного уровня.

Показатель «Количество массовых мероприятий в рамках событийного туризма».

В 2021 году было проведено 5 массовых мероприятия: народное гуляние «Эх, Масленица!», праздник сказки «Сказкоград», праздник «День города», рок-фестиваль «На-гора!». Показатель выполнен на 100%.

Показатель «Количество посетителей на мероприятиях событийного туризма».

В 2021 году планировалось посетить мероприятия событийного туризма 15000 человек, по факту посетило 15450 человек, которые являлись гостями города Анжеро-Судженска. Показатель выполнен на 103%.

Мероприятие 5.1. «Популяризация объектов культурного наследия на территории Анжеро-Судженского городского округа»

На мероприятие запланировано 2,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0 руб.

Показатель «Количество мероприятий по сохранению и популяризации ОКН».

За 12 месяцев проведено 7 мероприятий по сохранению и популяризации ОКН:

- «Выставка, посвященная творчеству Рухманина и Красильникова»

- Музейное занятие «Памятники истории и архитектуры города»

- Квест-игра «Анжеро-Судженск исторический»

- Музейное занятие «Мой город – Анжеро-Судженск»

- Музейное занятие «Памятники истории и архитектуры города»

- Мероприятие «Кузбасс-край чудес»

- Выставка «Непростой Сибирский валенок»

- Рок фестиваль «На-гора!»

Показатель выполнен на 100%.

Показатель «Количество экскурсионных туров для туроператоров по ОКН».

В 2021 году разработано два тура для оператора ОКН «Автобусная экскурсия по памятным местам Анжеро-Судженска» и пешеходная экскурсия «Достопримечательности и памятные места Анжеро-Судженска». Показатель выполнен на 100%.

Мероприятие 6.1. «Развитие инфраструктуры размещения, отдыха и досуга»

На мероприятие запланировано 29,0 тыс. руб., кассовое исполнение 29,0 руб. Финансирование направлено на передвижную выставку «Непростой «Сибирский валенок».

Показатель «Количество средств размещения».

На 01.01.2022 г. в городе функционируют 3 организации, предоставляющие туристам места для ночевки (гостиница «Анжерская», Анжерский хостел, гостиница «Вокзал»). Показатель выполнен.

Показатель «Количество туристических объектов показа».

По состоянию на 01.01.2022 года в городе Анжеро-Судженске расположены 16 объектов показа:

1) Дом культуры шахты «Судженская»,

2) Дом Советов,

3) Народный театр,

4) Место захоронения спецпоселенцев,

5) Школа №11, построенная в 1930 г. по инициативе Крупской Н.К.,

6) Памятник и захоронение погибших за установление Советской власти в Кузбассе;

7) Памятник воинам Великой Отечественной, умершим от ран в госпиталях;

8) Обелиск воинам Анжеро-Судженска, павшим в Великой Отечественно войне 1941-45 г.г.;

9) Место захоронения военнопленных. Символический крест;

10) Место захоронения военнопленных;

11) Символический крест Школа ФЗД (фабрично-заводская девятилетка);

12) Корпус №2 городской больницы;

13) Корпус №3 городской больницы;

14) Корпус №4 городской больницы;

15) Городской краеведческий музей;

16) Передвижная выставка «Непростой «Сибирский валенок».

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы по итогам отчетного года.

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам:

где:

- индекс результативности мероприятий;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается по формуле:

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Всего показателей 8, следовательно Mn = 1 / 10 = 0,1

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле:

где:

- индекс эффективности мероприятий;

- объем фактического совокупного финансирования мероприятий;

- индекс результативности мероприятий;

- объем запланированного совокупного финансирования мероприятий.

Расчет соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Расчет соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов) – S |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество туристических маршрутов | 10 / 10 = 1 |
| 2 | Количество наименований сувенирной продукции | 6 / 5 = 1,2 |
| 3 | Количество посетителей на интернет-сайте туристической навигации | 6200 / 6200 = 1 |
| 4 | Количество установленных знаков туристической навигации | 7 / 7 = 1 |
| 5 | Количество массовых мероприятий в рамках событийного туризма | 5 / 5 = 1 |
| 6 | Количество посетителей на мероприятиях событийного туризма | 15450 / 15000 = 1,03 |
| 7 | Количество мероприятий по сохранению и популяризации ОКН | 8 / 8 = 1 |
| 8 | Количество экскурсионных туров для туроператоров по ОКН | 2 / 2 = 1 |
| 9 | Количество средств размещения | 3 / 3 = 1 |
| 10 | Количество туристических объектов показа | 16 / 16 = 1 |

Ip = (1 + 1,2 + 1 +1 + 1 +1,03 +1 + 1 + 1 + 1) * 0,1 = 1

Iэ = 146,8 * 1 / 151,3 =  0,97

Значение Iэ = 0,97

0,9 <= 0,97<= 1,1 - Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности

Таким образом, муниципальная программа «Развитие туризма на территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2020-2024 годы имеет высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Анжеро-Судженского городского округа» на 2020-2024 гг.» по итогам 2021 года и по анализу общих критериев оценки признается эффективной. Выполнены все 10 показателей. Средний уровень достижения целевых показателей составило 102,3% при уровне затрат 97,03%.