В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» на 2016 -2020 гг. за 12 месяцев 2017 года финансирование программных мероприятий на реализацию мероприятия «Кредитно-финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» запланировано и исполнено 26192,0 тыс. руб, на мероприятие «Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности» запланировано 103,2 тыс. рублей, кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2018г составило 103,1 тыс. руб.

Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 31.08.2016 № 1178 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Анжеро-Судженского городского округа» на 2016-2020гг. На 2017 год вышеуказанной Программой предусмотрено несколько направлений работы:

Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности. На данное мероприятие запланировано 103,2 тыс.рублей, кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2017г составило 103,1 тыс. руб.

Значение показателя составляет 207% к уровню запланированного показателя на январь-декабрь 2017 год

Данное мероприятие включает в себя виды целевых показателей:

-Количество награжденных представителей малого и среднего бизнеса

На 2017 год запланировано награждение 40 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них в январе –декабре– 40, фактически награждено за этот период -83 предпринимателей.

В соответствии с распоряжениями администрации АСГО от 06.03.2017 №60-р «О награждении в связи с проведением международного женского дня» от 20.03.2017 №75-р «О награждении по итогам II зимней Спартакиады среди предпринимателей города», от 24.01.2017 № 25-р «О награждении благодарностью», награждены 10 субъектов малого и среднего бизнеса.

В соответствии с распоряжениями администрации АСГО от 25.05.2017 № 182-р О награждении по итогам конкурса «Лучший предприниматель Анжеро-Судженского городского округа – 2017» награждены дипломами и памятными сувенирами 4 предпринимателя. За активную жизненную позицию и большой вклад в социально-экономическое развитие города почетной грамотой администрации Анжеро-Судженского городского округа 36 предпринимателей. За активную жизненную позицию и участие во II Областной летней Спартакиаде среди субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках реализации проекта «Кузбасс: Территория бизнеса-Территория жизни» в г. Мыски благодарностью главы Анжеро-Судженского городского округа команду муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» 17 субъектов малого и среднего предпринимательства.

По ходатайству администрации Анжеро- Судженского городского округа за большой вклад в социально-экономическое развитие города, Кемеровской области и в связи с Днем российского предпринимательства были награждены 2 предпринимателя - медалью « За служение Кузбассу» и медалью « Бизнес во имя созидания».

Протокол № 3 от 04.08.2017г. заседания Совета предпринимателей при администрации Анжеро-Судженского городского округа об объявлении конкурса «Молодой предприниматель России- 2017» и формировании комиссии по предварительному отбору кандидатов (1 этап конкурс).

Решением Совета предпринимателей при главе Анжеро-Судженского городского округа За активную, своевременную работу по подготовке к новогодним праздникам, улучшению внешнего облика города, созданию праздничной атмосферы и итогам конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов предпринимательства – 2017» благодарностью совета предпринимателей при главе Анжеро-Судженского городского округа награждены 14 предпринимателей

-Количество публикаций в печатных изданиях

На 2017 год запланировано осветить в печатных изданиях о предпринимательской деятельности 50 статей, из них в январе-декабре – 50, фактически исполнено за январь-декабрь 2017- 50

Статьи по вопросам предпринимательской деятельности, отраженные в печатных изданиях фиксируются в ежемесячной отчетности по внедрению Концепции формирования Системы устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, которая направляется в Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области.

Значение показателя составляет 100% к уровню запланированного показателя на январь- декабрь 2017 год

-Количество публикаций на телевидении и радио

На 2017 год запланировано осветить на телевидении и радио о предпринимательской деятельности 30 репортажа, из них в январе-декабре – 30, фактически исполнено за январь-декабрь 2017- 40.

Репортажи по вопросам предпринимательской деятельности, показанные по Анжерскому телевидению и радио фиксируются в ежемесячной отчетности по внедрению Концепции формирования Системы устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, которая направляется в Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области.

Значение показателя составляет 130 % к уровню запланированного показателя на январь- декабрь 2017 год.

Предоставление финансовой поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса

 На 2017 год запланировано оказать финансовую поддержку 30 субъектам, из них - в январе -декабре -45.

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка» не исполнен ввиду того, что конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства объявлен с 14.09.2017 по 13.10.2017 и продлен до 13.11.2017г, ведется сбор заявок. Принято 67 заявок от СМП на участие в конкурсе по предоставлению государственной поддержки.12.12.2017 проходило заседание конкурсной комиссии, где было одобрено 45 бизнес-проектов.

Значение показателя составляет 150% к уровню запланированного показателя на январь- декабрь 2017 год

-Создание новых рабочих мест

На 2017 год запланировано создать 155 новых рабочих мест, из них в январе-декабре– 155. Фактически в январе –декабре создано 195 новых рабочих мест.

Всего количество замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства составляет 3217 человек.

Создание новых рабочих мест фиксируются в ежемесячной отчетности мониторинге создания новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса, которая направляется в Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Кемеровской области.

Значение показателя составляет 125% к уровню запланированного показателя на январь- декабрь 2017 год

4.Совершенствование системы информационной, консультационной и организационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства

В 2017 год запланировано проконсультировать 180 субъектов, из них- в январе -декабре -180. Фактически в январе-декабре 2017 года проконсультировано 274 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Значение показателя составляет 125% к уровню запланированного показателя на январь- декабрь 2017 год

5.Число субъектов малого предпринимательства

На 2017 год число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения запланировано 187,9, на январь-декабрь-187,9.

Данный показатель считается по формуле количество средних и малых предприятий/ численность населения по муниципальному образованию на 10000 человек.

Количество средних и малых предприятий на 01.01.2017года составляет 1450, численность населения на 01.12.2017-77182 человек.

Фактический целевой показатель составил 187,9.

Фактический целевой показатель соответствует плановому значению целевого показателя.

По видам экономической деятельности от общего количества малых предприятий наблюдается следующая картина:

- предприятия торговли, общественного питания – 52 %;

- предприятия, оказывающие услуги – 12,3%;

- предприятия транспорта и связи – 8,2 %;

- предприятия промышленного сектора – 7,3 %;

- предприятия строительной сферы – 2,6 %;

-предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом – 3%;

- прочие – 14,6 %.

Оборот товаров (работ, услуг) производимых субъектами малого и среднего предпринимательства составил за 2017 год 5,7 млрд. руб ( по данным статистических исследований), в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых- 0,034 млрд. руб.;

обрабатывающие производства- 0,93 млрд. руб.;

обеспечение электрической энергией,

газом и паром; кондиционирование воздуха- 0,17 млрд. руб.;

строительство – 0,54 млрд. руб.;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных

средств и мотоциклов- 1,138 млрд. руб.;

деятельность в области информации и связи – 0,22 млрд. руб.;

деятельность по операциям с недвижимым имуществом- 0,5 млрд. руб.

6.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

На 2016 год запланировано 28,3 %.

Фактический целевой показатель соответствует плановому значению целевого показателя.

Обучение субъектов малого предпринимательства.

За 12 месяцев 2017года в Муниципальном некоммерческом фонде поддержки малого и среднего предпринимательства получили консультации по различным вопросам 250 человек, разработано 26 бизнес-планов. Выданы 2 займа на сумму 620,0 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

| Наименование целевого показателя (индикатора) | План, % | Факт, % |
| --- | --- | --- |
| Количество изданных нормативно правовых актов | 10 | 10 |
| Количество наград, которыми отмечены представители малого и среднего бизнеса | 40 | 83 |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 50 | 50 |
| Количество публикаций на телевидении и радио | 30 | 40 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | 30 | 45 |
| Число созданных новых рабочих мест | 155 | 195 |
| Количество консультаций | 180 | 274 |
| Количество организованных совещаний | 15 | 15 |
| Число субъектов малого предпринимательства | 187,9 | 187,9 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 28,3 | 28,3 |
|   |   |   |